## Sheet1
附件
2024年德化县县域商业体系建设项目调整表
序号 | 年度* | 项目名称 | 建设 类型 | 责任主体** | 计划 投资额*** （万元） | 拟支持金额（万元） | 建设内容 | 建设周期 | 实现功能 | 项目类型 | 项目进度 | 备注
1 | 2024 | 德化县寄递物流共配中心建设项目 | 新建 | 中国邮政集团有限公司福建省德化县分公司 | 487 | 200 | 改造德化县县级寄递物流共配中心、乡镇仓配运营中心。县级处理中心场地建设（含县乡村网运车辆购置）487万元。 | 2023.01至2024.12 调整为2023.01至2025.12 | 项目建成后，德化邮政分公司将具备完善县乡村三级物流体系，实现“县城有分拣、乡镇有网点、村村通快递”。计划打造3条物流配送专线，定时、定班、定点发车，实现县级物流中心到乡镇仓配运营中心的双向物流配送能在24小时内完成；与申通、中通等达成邮快合作，实现县—村下行邮件共同配送，降低快递进村成本，便利群众购物寄递渠道。 | 县域物流网络 | 建设中 | 调整
2 | 2024 | 德化县大铭乡生姜农产品初加工项目 | 新建 | 德化县铭富生态农业发展有限公司 | 405 调整为 240 | 200 调整为 120 | 建设1000平方米生姜初级加工厂，保鲜库2座、物流配送中心和生姜初级加工产品展览展示中心1座，购置新鲜生姜清洗生产线、生姜初加工生产线，可生产姜片、姜粉等生姜初加工。 | 2024.02至2024.12 调整为2024.02至2025.12 | 生姜初级加工厂的建设和运营能为当地群众提供加工、管理、销售等岗位，增加收入，提升生活水平。打造地区特色品牌，提高生姜产品附加值及市场知名度和影响力。推动生姜产业升级，提升技术、质量和效率，节约成本，增强竞争力。带动乡村经济和社会全面发展，助力乡村振兴。 | 县域产业发展 | 建设中 | 调整
3 | 2024 | 大铭乡乡镇商贸中心 |  | 大铭乡人民政府 | 360 调整为 203 | 120 调整为 101 | 投资360万建设12000平方米的乡镇商贸中心，将对原大铭中心小学进行全面改造，2、3楼进行翻新装修，将其作为大铭特色生姜农产品展销馆。进行道路的平整硬化。建设完成后本项目将囊括一条商业特色街、一个游客集散中心、一个采摘园区、一个云平台、一家特色餐饮店、一个商品展销中心及商品仓库。 | 2024.06至2024.12 调整为2024.06至2025.12 | 满足当地群众多样化消费需求，通过商贸中心的建设和运营，提供更多就业创业机会，提高群众的收入和生活水平，有助于带动物流、金融、旅游等相关产业的发展，形成产业链条，促进大铭乡经济多元化发展并改善消费环境，吸引外来游客，提升流通效率，从而激发农村市场的消费潜力，带动农村经济的整体发展。 | 县域商业网点 | 建设中 | 调整
5 | 2024 | 德化县乐农农产品冷链仓储基地 | 新建 | 福建省德化县乐农农业有限公司 | 1000 | 400 | 项目新建多功能自动化冷库3300平方米（其中0-7度冷鲜库2000平方米，库容12000立方米；零下18度冷冻库1300平方米，库容7800立方米），冷冻库总库容19800立方米；配送中心2000平方米，加工中心1550平方米。购置制冷、电气、电力铲车等冷链基地配套设备。 | 2024.08至2025.07 调整为2024.08至2025.12 | 该项目的建设投产，将弥补本地农产品产销供应链短板，通过社会化服务，提升当地“三黑三黄三宝（黑鸡、黑羊、黑兔、德化梨、茶油、黄花菜、黄花远志、棘胸蛙、淮山）”及生姜等产业附加值，助推农产品出村进城，助力乡村产业振兴和农民致富。 | 县域产业发展 | 建设中 | 调整
7 | 2024 | 赤水镇商贸服务中心项目 | 新建 | 德化县忠顺生物科技有限公司 调整为 福建德化县兴强贸易有限公司 | 200 | 93.7 | 新装修外墙、一楼、新建特色农产品展示区、购买货架、包储架、办公室、电脑、打印机。电子显示屏电子收款机、广告冰柜等设备设施。 | 2024.03至2025.08 | 1.提高赤水镇乡村振兴商业积极效应； 2、升级镇级商业便民服务水平。 | 县域商业网点 | 已完成 | 调整
8 | 2024 | 春美乡集贸市场升级改造项目 调整为 春美乡乡镇商贸中心项目 | 改造 调整为 新建 | 德化县十八格投资建设有限公司 调整为 春美乡人民政府 | 110 调整为 148 | 55 调整为 74 | 摊位、遮阳场棚建设；摊位水电、照明设备建设；集贸市场入口招牌建设；垃圾池、停车点建设等。 调整为 1.对春美乡旧加油站进行改造提升，新建户外平台5个，并配备帐篷、天幕等户外、直播设备等。（33万元） 2.建设黄花菜主题餐厅约400平方米，建有厨房、大堂及包间，并配备空调及餐饮全套设备。（28万元） 3.依托春美“党建+”邻里中心，建设“萱语蛙声”农产品展销中心；拟新建农产品展销中心800平方米。（80万元） 4.打造邮政物流中心、分销中心，提高春美商贸服务能力。（7万元） | 2024.12至2025.12 | 1.盘活乡内闲置资源，消除潜在安全隐患。 2.结合乡内村民需求，可控开市闭市时间，建立规范稳定交易场所。 3.加强乡村市场体系建设，提升农产品流通服务水平，促进农民增收与消费提质良性循环。 调整为 一、形成农产品双线展销中心。线下：800㎡展销中心形成黄花菜、棘胸蛙等特色农产品集散枢纽；线上：配备专业直播间的电商基地。 二、实现文旅体验功能。沉浸式主题消费黄花菜餐厅可提供季节限定宴席（如黄花宴）。 三、满足当地群众多样化消费需求。通过商贸中心的建设和运营，提供更多就业创业机会，提高群众的收入和生活水平，有助于带动旅游等相关产业的发展，形成产业链条，改善消费环境，吸引外来游客，提升流通效率，从而激发农村市场的消费潜力，促进春美乡经济发展。 | 县域商业网点 | 建设中 | 调整
| 2024 | 杨梅乡商贸服务中心项目 | 改造 | 德化县红色文化教学培训有限责任公司 | 60 | － | 升级改造简易仓储区和简易特色农产品展示区；购买货架、仓储架、电脑、打印机、电子收款机等设备设施。 | 2024.09至2025.09 | 1、提高杨梅乡商业积聚效应； 2、升级村级商业便民服务水平。 | 县域商业网点 | － | 退出
| 2024 | 德化县农优产品展销中心 | 改造 | 德化西南五镇农业发展有限公司 | 220 | － | 建设450平方米的德化农特产品展示场馆（含品牌形象展示、产品展示、商务销售等）、200平方米抖音直播间、配套产品分拣和仓储等。 | 2023.10至2025.07 | 1.收购功能：通过德化农优产品展销中心平台向农村合作社和农户收购农特产品，带动合作社30多家拓宽销售渠道，带动农户200多家创收。2.包装分拣功能：通过包装分拣中心将从农户收购的产品进行质量把关和包装分拣，保证产品质量安全，提升产品竞争力。3.展示功能：通过图文并茂、多媒体大屏等方式向游客展示德化农特产品的地域特色和文化内涵，提高德化农特产品魅力。4.销售功能：通过引进第三方团队进行市场化营销，有效对接旅游公司、旅行社、景区、省内高等院校等市场资源，助推“农+旅”、“旅+农”产业融合发展。构建起生产、仓储、销售、品牌为一体的全链条市场营销模式，全方位拓宽德化13个全国名特优新农产品销售渠道，助力乡村振兴。5.品牌创建功能：德化农优产品展销中心平台通过宣传、展示、销售等方式向外界输送“德化农优”区域公共品牌文化，提升“德化农优”品牌影响力，增加农产品附加值，促进农民增收。 | 县域产业发展 | － | 退出
| 德化县项目合计 |  |  |  | 2278 | 988.7
*年度指项目申报年度。
**除乡镇商贸中心等民生项目可由乡镇政府作为责任主体外，其他项目责任主体须为企业；责任单位为政府监督管理部门，2023年起，县级商务部门须列为第一责任单位。
***投资额不含不动产购置、租赁费用，以及人员经费、水电费等经常性开支，实际投资金额由第三方专业机构审核认定。
注1：建立分年度储备项目库。2022年度和后续年度项目已明确的应在项目清单中列出，并在商务部信息系统中录入，后续年度项目未明确的可后续进行调整、完善。
注2：县城综合商贸服务中心、村级便民商店不列入中央财政支持方向，通过市场化手段推进建设改造。