德化县高标准农田建设补助资金

绩效评价报告

福征安绩〔2023〕DH-000号

| 项目名称： | 德化县高标准农田建设补助资金 |
| --- | --- |
| 项目承担单位： | 德化县农业农村局 |
| 项目总金额： | 4640.00万元 |
| 评价年度： | 2021年度 |
| 评价机构： | 福建征安会计师事务所（普通合伙） |

2023年11月25日

绩效评价工作小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职级 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田秀芳 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 注册会计师 | 13665027013 |  |
| 2 | 黄智取 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 主任 | 13960355816 |  |
| 3 | 柯娜芬 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 助理 | 13655966228 |  |
| 4 | 李丽金 | 福建征安会计师事务所（普通合伙) | 助理 | 18016585305 |  |

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价指标确定原则	3

（三）评价方法及评价标准	3

（四）评价指标体系及评分标准	4

（五）绩效评价工作过程	4

三、综合评价及评价结论	5

四、绩效评价指标分析	5

（一）项目决策情况（分值20分，得分18分）	6

（二）项目过程情况（分值20分，得分15分）	7

（三）项目产出情况（分值30分，得分28分）	9

（四）项目效益情况（分值30分，得分26分）	11

五、主要成效、存在问题及原因分析	12

（一）主要成效	12

（二）存在问题及原因分析	12

六、改进建议	13

（一）组织绩效管理培训，健全绩效管理机制	13

（二）建立自下而上的项目方案设计机制，压实管理责任	13

（三）强化细节管理，注意项目实施留痕	14

七、其他需要说明的事项	14

2021年度德化县高标准农田建设补助资金

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2023〕177号）及有关文件规定，福建征安会计师事务所（普通合伙）接受德化县财政局委托组建绩效评价工作小组，对德化县高标准农田建设补助资金开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是2021年德化县高标准农田建设补助资金4640.00万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2021年度德化县高标准农田建设补助资金绩效评价报告》。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实新发展理念，紧紧围绕实施乡村振兴战略，按照农业高质量发展要求，推动藏粮于地、藏粮于技。坚持政府主导、多方参与，因地制宜、分类指导，依法严管、良田粮用，以提升粮食产能为首要目标，聚焦重点区域，统筹整合资金，加大投入力度，统一规划布局、建设标准、组织实施、验收考核和上图入库，强化项目管理，突出抓好耕地保护和地力提升，大力推进高标准农田建设，加快补齐农业基础设施短板，提高水土资源利用效率，切实增强农田防灾抗灾减灾能力，为提升我省粮食生产能力奠定坚实基础。

- 主要内容及实施情况

根据上级下达任务目标，2021年德化县高标准农田建设任务2.9万亩、高效节水灌溉面积任务0.015万亩。德化县农业农村局作为项目主管部门，负责2021年全县高标准农田建设推进实施工作。

项目建设地点覆盖8个乡镇和45个行政村。项目建设内容包括土壤改良工程、灌溉与排水工程、电力工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程和其他工程等。

项目勘查设计后，经泉州市农业农村局批复后乡镇(村)自行组织招投标，将监理单位、施工单位的中标通知书送德化县财政局、德化县农业农村局备案。在项目执行过程中，德化县农业农村局会同有关部门定期对项目建设开展监督检查。

截止2023年5月底，德化县高标准农田建设5个项目均已完工，已完成市、县联合验收工作，现正处于完善各项内业材料、送审并完成工程决算工作。

3.资金投入和使用情况

2021年德化县高标准农田建设项目补助资金为4640.02万元，其中：上级下达给德化县高标准农田建设项目补助资金为4191.68万元（中央资金2565.61万元，省级资金1452.07万元，市级资金174万元）；县级配套资金448.34万元。德化县高标准农田建设资金采用的是县级报账制，资金拨付根据项目进度，截止至2023年5月31日，已拨付工程前期、工程施工等费用合计3193.26万元。截止至2023年5月31日，2021年德化县高标准农田建设项目结余资金1446.76万元，其中，县级配套资金448.34万元未使用。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

深入贯彻党的十九届五中全会精神，落实全国全省冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议要求，按照省政府办公厅《关于印发切实加强高标准农田建设提升粮食安全保障能力实施方案的通知》(闽政办〔2020〕30号)要求，大力实施高标准农田建设工程，逐步提高投资标准，提高建设质量，创新项目管理机制，加快项目建设步伐，进一步提升我省粮食综合生产能力奠定坚实基础。

2.阶段目标

完成上级下达的任务目标：2021年德化县高标准农田建设任务2.9万亩、高效节水灌溉面积任务0.15万亩。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对德化县高标准农田建设补助资金进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供德化县财政局及项目单位参考应用，以强化德化县高标准农田建设补助资金专项管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为2021年德化县高标准农田建设补助资金4640.00万元，绩效评价范围覆盖德化县高标准农田建设补助资金决策、过程、产出和效益情况。

（二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价高标准农田建设项目所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和德化县财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、11个二级指标、23个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况，“效益”30分，主要体现项目社会效益、生态效益、可持续影响和受益群众满意度等，详见附件《德化县高标准农田建设补助资金绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建征安会计师事务所（普通合伙）组织专业人员，成立德化县高标准农田建设补助资金绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、《全面实施预算绩效管理的若干措施》（泉委办发〔2019〕42号）以及《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2023〕177号）等文件要求，结合德化县高标准农田建设补助资金具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对2021年度德化县高标准农田建设补助资金绩效评价工作进行调研，设计绩效评价方案；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定2021年度德化县高标准农田建设补助资金绩效评价指标体系，与德化县财政局、德化县农业农村局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对2021年度德化县高标准农田建设补助资金绩效进行分析，完成2021年度德化县高标准农田建设补助资金绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询德化县财政局和德化县农业农村局的意见，对征求意见稿进行修改，完成《2021年度德化县高标准农田建设补助资金绩效评价报告》。

# 三、综合评价及评价结论

绩效评价工作小组审阅了德化县高标准农田建设补助资金相关资料，与德化县农业农村局的工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对2021年度德化县高标准农田建设补助资金决策、过程管理、产出与效益等方面进行综合评价。

2021年度德化县高标准农田建设补助资金立项依据充分、程序较规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到了各项绩效指标的要求，绩效评价共得分87分，评价等级为良。

# 四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2023〕177号）等文件，对高标准农田建设项目进行绩效评价。高标准农田建设项目绩效主要从项目决策、过程管理、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、20%、30%、30%。

（一）项目决策情况（分值20分，得分18分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。

1.立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

根据《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）文件精神申请设立，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本项得分3分。

2.立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

为了全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕实施乡村振兴战略，按《农业农村部关于下达2021年农田建设任务的通知》《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2021年农田建设补助资金的通知》（闽财农指〔2021〕19号）等文件规定申请设立，符合相关要求。本项得分3分。

3.绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性主要评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

根据《福建省农业农村厅关于下达2021年农田建设任务的通知》（闽农建函〔2020〕730号）等文件，2021年德化县高标准农田建设上级下达任务目标是“完成2.9万亩高标准农田建设任务”，根据全县情况进一步细化目标，未见项目责任单位绩效监控表。扣1分，本项得分2分。

4.绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性主要评价项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2021年农田建设补助资金的通知》（闽财农指〔2021〕19号）、《泉州市财政局 泉州市农业农村局关于下达2021年特色现代农业发展资金（第一批）的通知》（泉财指标〔2021〕286号）等文件附的绩效目标表，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；但个别三级绩效指标不够明细，例：时效指标无下设“当年项目设计批复率”。扣1分，本项得分2分。

5.预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

根据《福建省农业农村厅关于下达2021年农田建设任务的通知》（闽农建函〔2020〕730号）文件，2021年德化县高标准农田建设上级下达任务为完成2.9万亩高标准农田建设任务，根据补助标准1600元/亩，计算投资额4640万元，根据上级下达资金指标文件，预算到位资金4640.02万元，与实际工作任务相匹配。本项得分4分。

6.资金分配合理性（分值4分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

根据《泉州市农业农村局关于泉州市2021年度（第二批）高标准农田建设项目初步设计和投资计划的批复》（泉农复〔2021〕11号）、《泉州市农业农村局关于泉州市2021年度（第四批）高标准农田建设项目初步设计和投资计划的批复》（泉农复〔2021〕13号）等文件分配资金额度，分配依据充分，与实际情况相适应。本项得分4分。

（二）项目过程情况（分值20分，得分15分）

过程管理下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为12%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评价；组织实施指标权重为8%，从管理制度健全性、制度执行有效性二个方面进行评价。

1.资金到位率（分值4分）

资金到位率指标主要通过计算项目实际到位资金占预算资金的比率，对资金到位情况进行评价，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%*分值。

资金到位率=（实际到位资金/申请预算资金）×100%=（4640.02/4640.00）×100%=100%。本项得分4分。

2.预算执行率（分值4分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率95%及以上得满分；小于95%的，得分=资金到位率/95%×分值。

根据项目单位提供的数据，2021年预算实际到位资金4640.02万元，其中：中央资金2565.61万元，省级资金1452.07万元，市级资金174万元，县级配套资金448.34万元，根据第三方机构出具的专项审计报告，截止2023年5月31日，实际支出3193.26万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（3193.26/4640.02）×100%=68.82%，因按合同工程尾款还未支付等原因，造成资金执行率低。扣1分，本项得分3分。

3.资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性用于评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

该项资金属于中央之大资金，由乡镇报账及提供相关资料，审核后资金由国库支付中心拨付至施工单位。本项得分4分。

4.管理制度健全性（分值4分）

管理制度健全性评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

根据《福建省人民政府办公厅关于印发切实加强高标准农田建设提升粮食生产能力实施方案的通知》（闽政办〔2020〕30号）、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于印发<福建省农田建设补助资金管理办法实施细则>的通知》（闽财农〔2019〕40号）、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于补充完善<福建省农田建设补助资金管理办法实施细则>有关事项的通知》（闽财农〔2021〕7号）等文件实施，未在根据当地情况制定财务和业务管理制度。扣2分，本项得分2分。

5.制度执行有效性（分值4分）

制度执行有效性评价项目实施是否符合相关管理规定；相关人员是否熟悉并遵循相应的业务管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

截止至2023年5月底，德化县5个高标准农田建设项目已完工，已完成市县联合验收。其中德化县雷锋镇、三班镇长基村等17个村2021年高标准农田建设项目延期完工，无延期申请报告；个别项目资料还在施工单位、监理单位未整理归档。扣2分，本项得分2分。

（三）项目产出情况（分值30分，得分27分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。

1.产出数量（分值10分）

产出数量从高标准农田建设任务完成率、高效节水灌溉面积任务完成率进行评价。

- 高标准农田建设任务完成率（分值5分）

省级下达德化县2021年高标准农田建设任务为2.9万亩，以实际完成量与任务量的比例用于反应任务完成情况。任务完成率=实际完成量/任务量×100%，任务完成率=100%，得5分；任务完成率＜100%，得分=完成率*分值。根据市县联合验收报告及问题整改报告，德化县2021年高标准农田建设项目2.9万亩已验收完工。任务完成率=2.9万亩/2.9万亩=100%。本项得分5分。

（2）高效节水灌溉面积任务完成率（分值5分）

省级下达德化县2021年高效节水灌溉面积任务0.15万亩，以实际完成量与任务量的比例用于反应任务完成情况。任务完成率=实际完成量/任务量×100%，任务完成率=100%，得5分；任务完成率＜100%，得分=完成率*分值。根据市县联合验收报告及问题整改报告，德化县2021年高效节水灌溉面积0.15万亩项目已验收完工。任务完成率=0.15万亩/0.15万亩=100%。本项得分5分。

2.产出质量（分值5分）

产出质量从项目验收合格率进行评价。

省级下达德化县2021年高标准农田建设任务覆盖55个行政村分为5个项目，按标准验收，以实际验收合格数与项目总数的比例反应项目质量。验收合格率=实际验收合格数/项目总数×100%，验收合格率≥95%，得5分；验收合格率＜95%，得分=验收合格率*分值。

根据市县联合验收报告及问题整改报告，截止至2023年5月底，德化县5个高标准农田建设项目已完工并验收。验收合格率=5/5x100%=100%。本项得分5分。

3.产出时效（分值10分）

产出时效指标设置任务完成及时率、项目设计批复完成率进行评价。

- 任务完成及时率（分值5分）

项目是否在工程计划工期内全部完工验收。全部及时完成（5分），部分未及时完成（1-4分）；全部没完成（0分）。根据市县联合验收报告，德化县5个高标准农田建设项目已完工并验收，但个别项目出现延期情况：德化县盖德-赤水镇项目因征地问题，延误工期26天；雷峰镇、三班镇长基村等17个村项目因疫情、设计变更，工期延误8个月。扣2分，本项得分3分。

- 项目设计批复完成率（分值5分）

当年完成设计批复的项目数与项目总数的比例反应项目设计批复情况。设计完成率=实际完成设计项目数/项目总数×100%，设计完成率≥95%，得5分；设计完成率＜95%，得分=完成率*分值。

根据《泉州市农业农村局关于泉州市2021年度（第四批）高标准农田建设项目初步设计和投资计划的批复》（泉农复〔2021〕13号）、《泉州市农业农村局关于泉州市2021年度（第二批）高标准农田建设项目初步设计和投资计划的批复》（泉农复〔2021〕11号）等文件，5个项目均已完成设计批复，完成率为100%。本项得分5分。

4.产出成本（分值5分）

产出成本指标设置项目成本节约率进行评价。

省级下达德化县2021年高标准农田建设任务为2.9万亩，按每亩1600元标准，计划成本4640万元，实际完工成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，成本节约率≧0%，得5分；成本节约率<0，得分=（1+成本节约率）*分值。

根据资金收支情况专项审计报告，实际成本是4210.08万元，成本节约率=[（4640-4210.08）/4640]×100%=9.27%。本项得分5分。

（四）项目效益情况（分值30分，得分25分）

项目效益从社会效益、生态效益、可持续影响、项目区受益群众满意度方面进行评价。

1.社会效益（分值10分）

社会效益通过粮食综合生产能力、田间道路通达度进行评价。

（1）粮食综合生产能力（分值5分）

用以反映和考核项目提高粮食综合生产能力。效果显著（5分）；效果较显著（3-4分）；效果一般（1-2分）；效果不明显（0分）。项目已完工，已完成市县联合验收，根据问卷调查，农作物单产是否得到提高？（分值10分），该问题平均得分达到9分以上，效果较显著的。扣1分，本项得分4分。

（2）田间道路通达度（分值5分）

用以反映和考核项目提升田间道路通达度。效果显著（5分）；效果较显著（3-4分）；效果一般（1-2分）；效果不明显（0分）。项目已完工，已完成市县联合验收，根据问卷调查，交通运输条件是否得到改善？(分值10分)，该问题平均得分达到9.5分以上，效果较显著的。扣0.5分，本项得分4.5分。

2.生态效益指标（分值10分）

生态效益指标通过耕地质量、水资源利用率进行评价。

（1）耕地质量（分值5分）

用以反映和考核项目提高耕地质量。效果显著（5分）；效果较显著（3-4分）；效果一般（1-2分）；效果不明显（0分）。项目已完工，已完成市县联合验收，根据问卷调查，生产条件是否得到改善？（分值10分），该问题平均得分达到9分以上，效果较显著的。扣1分，本项得分4分。

（2）水资源利用率（分值5分）

用以反映和考核项目增加水资源利用率。效果显著（5分）；效果较显著（3-4分）；效果一般（1-2分）；效果不明显（0分）。项目已完工，已完成市县联合验收，根据问卷调查，排水系统是得到否改善？（分值10分），该问题平均得分达到9.5分以上。扣0.5分，本项得分4.5分。

3.可持续影响（分值5分）

可持续影响通过农业种植结构进行评价。

用以反映和考核项目完善农业种植结构，达到持续性效果。持续性效果显著（5分）；持续性效果较显著（3-4分）；一般（1-2分）；持续性效果不明显（0分）。

项目已完工，已完成市县联合验收，根据问卷调查，综合平均达到90分以上，对于改善农业种植结构还是较显著效果。扣1分，本项得分4分。

3.满意度（分值10分）

满意度通过发放满意度调查问卷，统计项目区受益群众满意度进行评价。主要反映项目区内的收益群众对项目实施的满意程度。评分标准为“满意度≥90%（5分）；80%≤满意度＜90%（3分）；70%≤满意度＜80%（1分），满意度＜70%（0分）”。

根据问卷调查，发放100份，收回96份，满意度为93.63%。本项得分10分。

# 五、主要成效、存在问题及原因分析

（一）主要成效

德化县2021年立项高标准农田建设项目5个，合计2.90万亩，分别是雷峰-三班高标准农田项目（8330亩）、国宝高标准农田项目（3950亩）、赤水高标准农田项目（5100亩）、上涌高标准农田项目（7300亩）、大铭-春美高标准农田项目（8456亩）。所有项目均已完工，已完成市、县联合验收。

（二）存在问题及原因分析

1.部分绩效目标不合理、指标不明确

2021年德化县高标准农田建设上级下达任务目标是“完成2.90万亩高标准农田建设任务”，根据全县情况进一步细化目标，未见绩效监控表。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；但个别三级绩效指标不够明细，例：时效指标无下设“当年项目设计批复率”。

2.预算执行率低

根据项目单位提供的数据，2021年预算实际到位资金4640.02万元，截止2023年5月31日，实际支出3193.26万元。预算执行率=（3193.26/4640.02）×100%=68.82%，按照合同规定，项目完工最多只能拨付中标金额的85%的施工款，剩下的15%要等到竣工验收后才能拨付等情况。

3.未制定相应的业务管理制度及资金管理办法

根据《福建省人民政府办公厅关于印发切实加强高标准农田建设提升粮食生产能力实施方案的通知》、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于印发<福建省农田建设补助资金管理办法实施细则>的通知》等上级文件实施，未在根据当地情况制定财务和业务管理制度。

4.制度执行不规范

截止至2023年5月底，德化县5个高标准农田建设项目已完工，已完成市县联合验收。其中德化县雷锋镇、三班镇长基村等17个村2021年高标准农田建设项目延期完工，无延期申请报告；个别项目资料还在施工单位、监理单位未整理归档。

# 六、改进建议

（一）组织绩效管理培训，健全绩效管理机制

组织绩效管理培训，健全绩效管理机制，不断推动预算和绩效管理一体化。实施项目预算绩效目标管理，注重绩效目标的导向和约束作用。一方面要实施绩效目标管理，预算单位在编制预算时要围绕上级下达的任务目标，细化量化年度目标任务。另一方面，要围绕绩效目标开展项目实施过程的绩效监控，将绩效目标的约束作用贯穿项目实施的全过程。

（二）建立自下而上的项目方案设计机制，压实管理责任

加大现场勘查调研力度，早谋划、早勘察设计，县农业农村局在勘查设计阶段要组织乡镇和项目所在地人员参与进来，建立自下而上的项目方案设计机制，确保项目初步设计方案做到因地制宜、符合项目县农户需求，避免出现变更现象。压实施工单位、监理单位的管理责任，可以尝试建立“奖惩机制”，通过利益联结机制督促项目施工单位和监理单位提高管理精细化水平，尽量做到高效率、高质量。

（三）强化细节管理，注意项目实施留痕

按照上级相关管理办法及规定，结合当地实际情况，对项目实施管理工作进行细化，制定相关业务管理制度和资金管理办法，项目决策、立项、管理、实施、检查监督等过程有工作记录，及时整理归档，建立整套档案，以便随时查阅和把控项目实施情况。

# 七、其他需要说明的事项

本报告仅供泉州市德化县财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

附件一：德化县高标准农田建设补助资金满意度调查问卷

附件二：德化县高标准农田建设补助资金绩效评价指标体系及分值表

附件一：

德化县高标准农田建设补助资金

满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受德化县财政局委托，正在对德化县高标准农田建设补助资金进行绩效评价。为了充分了解该项目的产出效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

致

礼！

福建征安会计师事务所（普通合伙）

2023年10月07日

所在村：                    姓名（可匿名）：                填写日期：  年  月  日

| 序号 | 调查项目 | 标准分数 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您对高标准农田建设项目是否关注、了解？（关注且了解7-10分，关注但不了解3-6分，不关注不了解0-2分） | 10 |  |  |
| 2 | 您是否清楚村里高标准农田建设选址流程与过程？（非常满意10分，满意1-9分，不满意0分） | 10 |  |  |
| 3 | 您对项目施工过程是否满意？（是否有施工方与村民纠纷、拖长施工时间等问题）（非常满意10分，满意1-9分，不满意0分） | 10 |  |  |
| 4 | 您对本项目的工程质量是否满意吗？（是否有原材料以次充好、施工粗糙等问题）（非常满意10分，满意1-9分，不满意0分） | 10 |  |  |
| 5 | 项目实施后，生产条件是否得到改善？（非常满意10分，满意1-9分，不满意0分） | 10 |  |  |
| 6 | 项目实施后，交通运输条件是否得到改善？（非常满意10分，满意1-9分，不满意0分） | 10 |  |  |
| 7 | 项目实施后，灌溉条件是否得到改善？（非常满意10分，满意1-9分，不满意0分） | 10 |  |  |
| 8 | 项目实施后，农作物单产是否得到提高？（非常满意10分，满意1-9分，不满意0分） | 10 |  |  |
| 9 | 项目实施后，排水系统是得到否改善？（非常满意10分，满意1-9分，不满意0分） | 10 |  |  |
| 10 | 项目建设后，生态环境方面是否得到改善？（非常满意10分，满意1-9分，不满意0分） | 10 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |