## 指标体系
德化县高标准农田建设补助资金
绩效评价指标体系及分值表
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 评分说明
决策（20分） | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符扣1分，扣完为止。 | 3 | 根据《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）文件精神申请设立，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符扣1分，扣完为止。 | 3 | 为了全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕实施乡村振兴战略，按《农业农村部关于下达2021年农田建设任务的通知》《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2021年农田建设补助资金的通知》（闽财农指〔2021〕19号）等文件规定申请设立，符合相关要求。
| 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 制定绩效目标；绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符扣1分，扣完为止。 | 2 | 根据《福建省农业农村厅关于下达2021年农田建设任务的通知》（闽农建函〔2020〕730号）等文件，2021年德化县高标准农田建设上级下达任务目标是“完成2.9万亩高标准农田建设任务”，根据全县情况进一步细化目标，未见项目责任单位绩效监控表。扣1分。
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符扣1分，扣完为止。 | 2 | 根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2021年农田建设补助资金的通知》（闽财农指〔2021〕19号）、《泉州市财政局 泉州市农业农村局关于下达2021年特色现代农业发展资金（第一批）的通知》（泉财指标〔2021〕286号）等文件附的绩效目标表，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；但个别三级绩效指标不够明细，例：时效指标无下设“当年项目设计批复率”。扣1分。
| 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与实际工作任务相匹配。一项不符扣1分，扣完为止。 | 4 | 根据《福建省农业农村厅关于下达2021年农田建设任务的通知》（闽农建函〔2020〕730号）文件，2021年德化县高标准农田建设上级下达任务为完成2.9万亩高标准农田建设任务，根据补助标准1600元/亩，计算投资额4640万元，根据上级下达资金指标文件，预算到位资金4640.02万元，与实际工作任务相匹配。
|  |  | 资金分配合理性 | 4 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 预算资金分配依据充分；分配额度合理，与实际情况相适应。一项不符扣1分，扣完为止。 | 4 | 根据《泉州市农业农村局关于泉州市2021年度（第二批）高标准农田建设项目初步设计和投资计划的批复》（泉农复〔2021〕11号）、《泉州市农业农村局关于泉州市2021年度（第四批）高标准农田建设项目初步设计和投资计划的批复》（泉农复〔2021〕13号）等文件分配资金额度，分配依据充分，与实际情况相适应。
过程（20分） | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与申请预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/申请预算资金）×100%。资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%*分值。 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/申请预算资金）×100%=（4640.02/4640.00）×100%=100%。
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率95%及以上得满分；小于95%的，得分=预算执行率/95%*分值。 | 3 | 根据项目单位提供的数据，2021年预算实际到位资金4640.02万元，其中：中央资金2565.61万元，省级资金1452.07万元，市级资金174万元，县级配套资金448.34万元，根据第三方机构出具的专项审计报告，截止2023年5月31日，实际支出3193.26万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（3193.26/4640.02）×100%=68.82%，因按合同工程尾款还未支付等原因，造成资金执行率低。扣1分
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符扣1分，扣完为止。 | 4 | 该项资金属于中央之大资金，由乡镇报账及提供相关资料，审核后资金由国库支付中心拨付至施工单位。
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符扣1分，扣完为止。 | 2 | 根据《福建省人民政府办公厅关于印发切实加强高标准农田建设提升粮食生产能力实施方案的通知》（闽政办〔2020〕30号）、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于印发<福建省农田建设补助资金管理办法实施细则>的通知》（闽财农〔2019〕40号）、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于补充完善<福建省农田建设补助资金管理办法实施细则>有关事项的通知》（闽财农〔2021〕7号）等文件实施，未在根据当地情况制定财务和业务管理制度，扣2分。
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。一项不符扣1分，扣完为止。 | 2 | 截止至2023年5月底，德化县5个高标准农田建设项目已完工，已完成市县联合验收。其中德化县雷锋镇、三班镇长基村等17个村2021年高标准农田建设项目延期完工，无延期申请报告；个别项目资料还在施工单位、监理单位未整理归档。扣2分。
产出（30分） | 产出数量 | 10 | 高标准农田建设任务完成率 | 5 | 省级下达德化县2021年高标准农田建设任务为2.9万亩，以实际完成量与任务量的比例用于反应任务完成情况。 | 任务完成率=实际完成量/任务量×100%，任务完成率=100%，得5分；任务完成率＜100%，得分=完成率*分值。 | 5 | 根据市县联合验收报告及问题整改报告，德化县2021年高标准农田建设项目2.9万亩已验收完工。任务完成率=2.9万亩/2.9万亩=100%。
|  |  | 高效节水灌溉面积任务完成率 | 5 | 省级下达德化县2021年高效节水灌溉面积任务0.15万亩，以实际完成量与任务量的比例用于反应任务完成情况。 | 任务完成率=实际完成量/任务量×100%，任务完成率=100%，得5分；任务完成率＜100%，得分=完成率*分值。 | 5 | 根据市县联合验收报告及问题整改报告，德化县2021年高效节水灌溉面积0.15万亩项目已验收完工。任务完成率=0.15万亩/0.15万亩=100%。
| 产出质量 | 5 | 项目验收合格率 | 5 | 省级下达德化县2021年高标准农田建设任务覆盖55个行政村分为5个项目，按标准验收，以实际验收合格数与项目总数的比例反应项目质量。 | 验收合格率=实际验收合格数/项目总数×100%，验收合格率≥95%，得5分；验收合格率＜95%，得分=验收合格率*分值。 | 5 | 根据市县联合验收报告及问题整改报告，截止至2023年5月底，德化县5个高标准农田建设项目已完工并验收。验收合格率=5/5x100%=100%。
| 产出时效 | 10 | 任务完成及时率 | 5 | 项目是否在工程计划工期内全部完工验收。 | 全部及时完成（5分），部分未及时完成（1-4分）；全部没完成（0分） | 3 | 根据市县联合验收报告，德化县5个高标准农田建设项目已完工并验收，但个别项目出现延期情况：德化县盖德-赤水镇项目因征地问题，延误工期26天；雷峰镇、三班镇长基村等17个村项目因疫情、设计变更，工期延误8个月。扣2分。
|  |  | 项目设计批复完成率 | 5 | 当年完成设计批复的项目数与项目总数的比例反应项目设计批复情况。 | 设计完成率=实际完成设计项目数/项目总数×100%，设计完成率≥95%，得5分；设计完成率＜95%，得分=完成率*分值。 | 5 | 根据《泉州市农业农村局关于泉州市2021年度（第四批）高标准农田建设项目初步设计和投资计划的批复》（泉农复〔2021〕13号）、《泉州市农业农村局关于泉州市2021年度（第二批）高标准农田建设项目初步设计和投资计划的批复》（泉农复〔2021〕11号）等文件，5个项目均已完成设计批复，完成率为100%。
| 产出成本 | 5 | 项目成本节约率 | 5 | 省级下达德化县2021年高标准农田建设任务为2.9万亩，按每亩1600元标准，计划成本4640万元，实际完工成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，成本节约率≧0%，得5分；成本节约率<0，得分=（1+成本节约率）*分值。 | 5 | 根据资金收支情况专项审计报告，实际成本是4210.08万元，成本节约率=[（4640-4210.08）/4640]×100%=9.27%。
效益（30分） | 社会效益 | 5 | 粮食综合生产能力 | 5 | 用以反映和考核项目提高粮食综合生产能力。 | 效果显著（5分）；效果较显著（3-4分）；效果一般（1-2分）；效果不明显（0分）。 | 4 | 项目已完工，已完成市县联合验收，根据问卷调查，农作物单产是否得到提高？（分值10分），该问题平均得分达到9分以上，效果较显著的。扣1分。
|  | 5 | 田间道路通达度 | 5 | 用以反映和考核项目提升田间道路通达度。 | 效果显著（5分）；效果较显著（3-4分）；效果一般（1-2分）；效果不明显（0分）。 | 4.5 | 项目已完工，已完成市县联合验收，根据问卷调查，交通运输条件是否得到改善？(分值10分)，该问题平均得分达到9.5分以上，效果较显著的。扣0.5分。
| 生态效益指标 | 5 | 耕地质量 | 5 | 用以反映和考核项目提高耕地质量。 | 效果显著（5分）；效果较显著（3-4分）；效果一般（1-2分）；效果不明显（0分）。 | 4 | 项目已完工，已完成市县联合验收，根据问卷调查，生产条件是否得到改善？（分值10分），该问题平均得分达到9分以上，效果较显著的。扣1分。
|  | 5 | 水资源利用率 | 5 | 用以反映和考核项目增加水资源利用率。 | 效果显著（5分）；效果较显著（3-4分）；效果一般（1-2分）；效果不明显（0分）。 | 4.5 | 项目已完工，已完成市县联合验收，根据问卷调查，排水系统是得到否改善？（分值10分），该问题平均得分达到9.5分以上。扣0.5分。
| 可持续影响 | 5 | 农业种植结构 | 5 | 用以反映和考核项目完善农业种植结构，达到持续性效果。 | 持续性效果显著（5分）；持续性效果较显著（3-4分）；一般（1-2分）；持续性效果不明显（0分）。 | 4 | 项目已完工，已完成市县联合验收，根据问卷调查，综合平均达到90分以上，对于改善农业种植结构还是较显著效果。
| 满意度 | 5 | 项目区受益群众满意度 | 5 | 项目区内的收益群众对项目实施的满意程度。 | 满意度≥90%（5分）；80%≤满意度＜90%（3分）；70%≤满意度＜80%（1分），满意度＜70%（0分） | 5 | 根据问卷调查，发放100份，收回96份，满意度为93.63%。
|  | 100 |  | 100 |  |  | 87

## 新指标体系财预〔2020〕10 号 (hidden)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
|  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
|  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
|  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
|  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益 | 社会效益 | 社会效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
| 经济效益 | 经济效益 | 项目实施所产生的效益。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
| 生态效益 | 生态效益 | 项目实施所产生的效益。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
| 可持续影响 | 可持续影响 | 项目实施所产生的效益。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
| 满意度 | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

## Sheet2
| 项目建设面积（亩） | 施工中标单位 | 控制价 | 中标价 | 工程已支付 | 工程决算
盖德-赤水镇8个村 | 5100 | 中水兴锋盈控股有限公司 | 672.2168 | 633.9677 | 4792347 | 6820957
春美-大铭乡11个村 | 8456 | 河南文水水电工程有限公司 | 1067.7921 | 978.845 | 8454105 | 10491506
雷锋-三班镇17个村 | 8290 | 福建恒欣建设有限公司 | 1027.802 | 958.1581 | 7705862.9 | 10396120
宝乡佛岭7个村 | 3950 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 453.6041 | 420.5273 | 3753712.6 | 4566354
上涌镇12个村 | 7300 | 福建旺阳建设工程有限公司 | 986.2217 | 913.4484 | 7226581 | 9825848
| 33096 |  | 4207.6367 |  | 31932608.5 | 42100785
42100785

## Sheet1
| 生产条件 | 交通运输 | 灌溉 | 农作物 | 排水 | 生态
95 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
87 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9
87 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9
94 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9
95 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10
97 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8
96 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9
94 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10
93 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10
92 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8
92 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8
94 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9
90 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8
80 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9
88 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9
98 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10
95 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10
93 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10
91 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9
93 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9
100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
99 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
95 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10
0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
94 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10
93 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8
93 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8
100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
94 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
98 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
90 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9
90 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8
96 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9
86 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7
93 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
88 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10
93 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8
97 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10
83 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8
88 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9
94 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10
91 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9
96 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8
97 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
94 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9
96 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10
95 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10
94 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9
96 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10
91 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8
89 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7
85 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9
85 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7
87 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8
84 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9
85 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9
88 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9
80 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9
86 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9
98 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10
98 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
98 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
99 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
97 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
98 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
98 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
99 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
98 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
98 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
97 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
98 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
93.626 | 908 | 913 | 906 | 898 | 918 | 905
| 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
| 9.4583 | 9.5104 | 9.4375 | 9.3542 | 9.5625 | 9.4271
| 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
| 9.9561 | 10.011 | 9.9342 | 9.8465 | 10.0658 | 9.9232