2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目绩效评价报告

福征安绩〔2023〕DH-002号

| 项目名称： | 2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 |
| --- | --- |
| 项目承担单位： | 德化县农业农村局 |
| 项目总金额： | 6,353.40万元 |
| 评价年度： | 2022年度 |
| 评价机构： | 福建征安会计师事务所（普通合伙） |

2023年11月25日

绩效评价工作小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职级 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田秀芳 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 注册会计师 | 13665027013 |  |
| 2 | 刘姣 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 注册会计师 | 13904028916 |  |
| 3 | 黄智取 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 主任 | 18100546130 |  |
| 4 | 柯娜芬 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 助理 | 13655966228 |  |
| 5 | 李丽金 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 助理 | 18016585305 |  |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价指标确定原则	3

（三）评价方法及评价标准	4

（四）评价指标体系及评分标准	4

（五）绩效评价工作过程	5

三、综合评价及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策情况（分值20分，得分18.50分）	6

（二）项目过程情况（分值20分，得分19分）	8

（三）项目产出情况（分值30分，得分30分）	10

（四）项目效益情况（分值30分，得分25分）	12

五、主要成效、存在问题	15

（一）主要成效	15

（二）存在问题	16

六、改进建议	16

（一）组织绩效管理培训，健全绩效管理机制	16

（二）强化细节管理，注意项目实施留痕	17

七、其他需要说明的事项	17

附件一：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预期满意度调查问卷.....18

附件二：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价指标体系及分值表...19

2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2023〕177号）及有关文件规定，福建征安会计师事务所（普通合伙）接受德化县财政局委托组建绩效评价工作小组，对德化县农业农村局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是财政预算下拨的德化县农业农村局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金6,354.40万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告》。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议及省委经济工作会议、省委农村工作会议精神，开展乡村振兴衔接资金工作，根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）、《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见〉的通知》（闽委发〔2021〕12号）、《泉州市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组关于印发＜实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贯彻措施＞的通知》（泉委振兴组[2021]5号）等文件精神；结合泉州市德化县实际，印发了《中共德化县委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组关于印发〈巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案〉的通知》（德委振兴组[2022]3号）文件；实施乡村振兴衔接资金项目建设，大力弘扬“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”伟大的脱贫攻坚精神，紧紧围绕县委“三大突破”工作主线，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，建立农村低收入人口常态化帮扶机制，健全乡村振兴领导体制和工作体系加快推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，打造乡村振兴德化样板，建设共同富裕的山区范例，为全方位推进高质量发展超越奠定坚实基础。

2.主要内容及实施情况

根据《财政部 国家乡村振兴局等6部门关于印发〈中央财政衔接推进乡村补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2021〕19号）、《福建省财政厅 福建省乡村振兴局等7部门关于印发〈福建省省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（闽财农[2021]15号）、《泉州市财政局 泉州市农业农村局关于印发〈泉州市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理规定〉的通知》（泉财规[2022]1号）、《中共德化县委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组关于印发〈巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案〉的通知》（德委振兴组[2022]3号）等文件要求。保持帮扶政策总体稳定，夯实防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固拓展“两不愁三保障”和饮水安全成果，建立健全农村低收入人口长效帮扶机制，统筹抓好3个整镇推进“五好”创建试点乡镇和 31个省市级乡村振兴试点示范村建设，培育特色优势产业，发展壮大村集体经济，提升整体发展水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。

- 3.资金投入和使用情况

2022年度财政衔接推进乡村振兴年初预算资金为6,354.40万元，实际到位资金为6,354.40万元，实际支出金额为6,354.40万元，明细如下：

| 编号 | 资金类别 | 年 初 预算金额 | 实 际 到位资金 | 实 际 支出金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央资金 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
| 2 | 省级资金 | 1,383.40 | 1,383.40 | 1,383.40 |
| 3 | 市级资金 | 3,280.00 | 3,280.00 | 3,280.00 |
| 4 | 县级资金 | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,430.00 |
| 合 计 |  | 6,354.40 | 6,354.40 | 6,354.40 |

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

全面落实5年过渡期要求，做好领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。

2.阶段性目标

一是进一步推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，建立健全农村低收入人口长效帮扶机制，着力巩固拓展“两不愁三保障”和饮水安全成果，改善低收入农户的生产生活面貌，确保不发生返贫致贫预象；

二是统筹抓好3个整镇推进“五好”创建试点乡镇和31个省市级乡村振兴试点示范村建设，培育特色优势产业，发展壮大村集体经济，提升整体发展水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对德化县农业农村局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供德化县财政局及项目单位参考应用，以强化德化县农业农村局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目专项管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为德化县农业农村局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金6,354.40万元，绩效评价范围覆盖财政衔接推进乡村振兴补助资金项目决策、过程、产出和效益情况。

- 绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价财政衔接推进乡村振兴补助资金项目所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和德化县财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、14个二级指标、24个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量和产出时效、产出成本情况，“效益”30分，主要体现项目社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等，详见附件《2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建征安会计师事务所（普通合伙）组织专业人员，成立德化县农业农村局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、《全面实施预算绩效管理的若干措施》（泉委办发〔2019〕42号）以及《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2023〕177号）等文件要求，结合德化县农业农村局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对德化县农业农村局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作进行调研，设计绩效评价方案；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价指标体系，与德化县财政局、德化县农业农村局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对德化县农业农村局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效进行分析，完成德化县农业农村局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询德化县财政局和德化县农业农村局的意见，对征求意见稿进行修改，完成《2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告》。

# 三、综合评价及评价结论

绩效评价工作小组审阅了德化县农业农村局财2022年政衔接推进乡村振兴补助资金项目相关资料，与德化县农业农村局的工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对德化县农业农村局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行综合评价。

德化县农业农村局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目立项依据充分、程序较规范，资金基本到位，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到了各项绩效指标的要求，绩效评价共得分93.50分，评价等级为优。

# 四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2023〕177号）等文件，对德化县农业农村局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进行绩效评价。德化县农业农村局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效主要从项目决策、过程、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、20%、30%、30%。

（一）项目决策情况（分值20分，得分18.50分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。

1.立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

项目根据《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见〉的通知》（闽委发〔2021〕12号）、《泉州市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组关于印发〈实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贯彻措施〉的通知》（泉委振兴组〔2021〕5号）、《中共德化县委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组关于印发〈巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案〉的通知》（德委振兴组〔2022〕3号）等文件精神申请设立，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与德化县农业农村局部门职责范围相符，系德化县农业农村局履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本项得分3分。

2.立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

根据《中共德化县委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组关于印发〈巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案〉的通知》（德委振兴组〔2022〕3号）、《德化县乡村振兴试点示范专项资金管理办法》（德财〔2020〕34号）等文件实施，审批文件、材料符合要求，且事前经过必要的可行性研究、集体决策。本项得分3分。

3.绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性主要评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经查阅相关资料，2022年绩效目标为：（1）进一步推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，建立健全农村低收入人口长效帮扶机制，着力巩固拓展“两不愁三保障”和饮水安全成果，改善低收入农户的生产生活面貌，确保不发生返贫致贫预象；（2）统筹抓好3个整镇推进“五好”创建试点乡镇和31个省市级乡村振兴试点示范村建设，培育特色优势产业，发展壮大村集体经济，提升整体发展水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。本项得分3分。

4.绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性主要评价项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

经查阅相关资料，一是根据《关于下达2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（德财指标〔2022〕107号）、《德化县财政局 德化县农业农村局关于下达2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（德财指标〔2022〕495号）等文件附的绩效目标表，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；但个别三级绩效指标设置不合理，如：（德财指标〔2022〕107号）文件附的绩效目标表的成本指标设置为“支持开展“一村一品”示范村建设”，该指标不能较好的体现项目产出成本的控制水平；二是项目责任单位提供的德化县衔接推进乡村振兴补助资金自评报告，未附相应的绩效目标表。综合以上情况，酌情扣1.5分，本项得分1.5分。

5.预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

根据2022年德化县农业农村局财政衔接推进乡村振兴补助资金明细表及自评报告，项目年初预算资金为6,354.40万元，实际支出资金为6,354.40万元，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。本项得分4分。

6.资金分配合理性（分值4分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

根据《德化县财政局 德化县农业农村局关于下达2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（德财指标〔2022〕4号）、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（闽财农指〔2021〕100号）、《泉州市财政局 泉州市农业农村局关于印发〈泉州市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理规定〉的通知》（泉财规〔2022〕1号）等文件合理分配。本项得分4分。

（二）项目过程情况（分值20分，得分20分）

过程管理下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为12%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评价；组织实施指标权重为8%，从管理制度健全性、制度执行有效性两个方面进行评价。

1.资金到位率（分值4分）

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。通过计算项目实际到位资金占预算资金的比率，对资金到位情况进行评价，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评分标准为“资金到位率90%及以上，得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金，2022年德化县农业农村局财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实际到位资金为6,354.40万元，预算资金为6,354.40万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金)×100%=（6,354.40/6,354.40）×100%=100%。本项得分4分。

2.预算执行率（分值4分）

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评分标准为“预算执行率95%及以上，得满分；小于95%的，得分=预算执行率/95%×分值”。

经核查，德化县农业农村局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金实际到位资金为6,354.40万元，其中：中央资金261.00万元，省级资金1,383.40万元，市级资金3,280.00万元，县级资金1,430.00万元，已经全部使用于项目建设，预算执行率100%。根据评价指标体系评分标准，本项得分4分。

3.资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性用于评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经核查，德化县农业农村局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的资金使用符合《财政部 国家乡村振兴局等6部门关于印发〈中央财政衔接推进乡村补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2021〕19号）、《福建省财政厅 福建省乡村振兴局等7部门关于印发〈福建省省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（闽财农〔2021〕15号）、《泉州市财政局 泉州市农业农村局关于印发〈泉州市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理规定〉的通知》（泉财规〔2022〕1号）等有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途。根据评价指标体系评分标准，本项得分4分。

4.管理制度健全性（分值4分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

本项资金根据《财政部 国家乡村振兴局等6部门关于印发〈中央财政衔接推进乡村补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2021〕19号）、《福建省财政厅 福建省乡村振兴局等7部门关于印发〈福建省省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（闽财农〔2021〕15号）、《泉州市财政局 泉州市农业农村局关于印发〈泉州市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理规定〉的通知》（泉财规〔2022〕1号）等文件实行，具备合法、合规、完整的财务和业务管理制度。本项得分4分。

5.制度执行有效性（分值4分）

制度执行有效性评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

查阅项目档案及与相关人员沟通，德化县农业农村局遵守相关法律法规和相关管理规定，按照《财政部 国家乡村振兴局等6部门关于印发〈中央财政衔接推进乡村补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2021〕19号）、《福建省财政厅 福建省乡村振兴局等7部门关于印发〈福建省省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（闽财农〔2021〕15号）、《泉州市财政局 泉州市农业农村局关于印发〈泉州市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理规定〉的通知》（泉财规〔2022〕1号）文件执行，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。本项得分4分。

（三）项目产出情况（分值30分，得分30分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价。

1.产出数量（分值15分）

产出数量从扶持脱贫户数完成率、扶持“一村一品”示范村及省级产业强镇建设完成率、扶持低收入村集体经济创收项目建设完成率三个三级指标进行评价。

- 扶持脱贫户数完成率（分值5分）

根据2022年度项目所设定的绩效目标值，完成扶持脱贫户数≥1082户。评分标准为“完成率=（实际完成数/目标值）×100%，大于或等于100%，得5分；小于100%，每减少10%扣1分（不足10%的按10%计算），扣完为止”。

根据2022年度绩效自评表（德化县2022年度县级扶贫专项资金），2022年共完成扶持脱贫户数961户，完成率=（实际完成数/目标值）×100%=（961/1082）×100%=88.82%；经与相关人员沟通核实，961户为2022年实际应扶持脱贫户数，差额数量121户为死亡减少户数，特殊情况不扣分，本项得分5分。

（2）扶持“一村一品”示范村及省级产业强镇建设完成率（分值5分）

根据2022年度项目所设定的绩效目标值，完成扶持“一村一品”示范村及省级产业强镇建设数量≥5个。评分标准为“完成率=（实际完成数/目标值）×100%，大于或等于100%，得5分；小于100%，得分=完成率×分值”。

经查阅《福建省农业农村厅关于公布2019年“一村一品”示范村和农业产业化示范联合体名单的通知》（闽农综〔2019〕157号)、《德化县财政局 德化县农业农村局关于下达2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金和乡村振兴试点示范资金的通知》（德财指标〔2022〕14号)、《德化县财政局 德化县农业农村局关于下达2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（德财指标〔2022〕107号)、（德财指标〔2022〕495号）及与相关人员沟通，2022年已完成扶持龙浔镇英山村（淮山）、三班镇龙阙村（德化黑鸡）、上涌镇门头村（德化梨）、春美乡上春村（黄花菜）4个“一村一品”示范村的特色产业发展及大铭乡（生姜）农业产业强镇的建设补助。共发放补助资金900.00万元。完成率=（实际完成数/目标值）×100%=（5/5）×100%=100.00%。完成率=100%，本项得分5分。

（3）扶持低收入村集体经济创收项目建设完成率（分值5分）

2022年完成带动2021年度村集体经营性收入20万元以下的低收入村集体经济创收项目的扶持补助建设，增加低收入村集体经营性收入，提高经济收益。目标值：扶持补助带动村数≥28个。评分标准为“完成率=（实际完成数/目标值）×100%，大于或等于100%，得5分；小于100%，得分=完成率×分值”。

根据《德化县财政局 德化县农业农村局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（村集体经济创收项目）的通知》（德财〔2022〕213号）文件要求及与查阅相关资料，2022年已完成带动2021年度村集体经营性收入20万元以下的低收入村集体经济创收项目的扶持补助建设村数为28个，共发放补助资金535.00万元。完成率=（实际完成数/目标值）×100%=（28/28）×100%=100%。完成率=100%。本项得分5分。

2.产出质量（分值5分）

产出质量设置项目验收合格率三级指标进行评价。用以反映和考核项目完工质量合格率的实现程度。评分标准为“①验收合格率100%，得5分；②验收合格率＜100%，按1个项目未验收合格扣1分，扣完为止”。

根据项目单位提供的资料，一是雷锋镇、三班镇的低收农户住房改善提升项目均已完工且通过验收；二是根据《泉州市农业农村局关于2022-2023年度农田连片整治专项检查情况的通知》（泉农建〔2023〕1号）文件内容及查阅赤水镇、大铭乡、上涌镇、春美乡的农田成片整治项目的相关资料，发现该类项目正处于整改阶段，无法按标准评分。本项得分5分。

3.产出时效（分值5分）

产出时效指标设置补助发放及时性三级指标进行评价。主要通过项目单位是否在规定时限内及时完成补助资金发放工作，用以反映和考核补助资金发放的实现程度。评分标准为“①及时发放（5分），②一项工作未及时完成扣1分，扣完为止”。

根据项目单位提供的资料及抽查雷锋镇住房改善提升项目、三班镇村集体经济创收项目的扶持补助资金的支付凭证显示，扶持补助资金均已及时发放，未存在还未发放情况，根据评分标准，本项得分5分。

4.产出成本（分值5分）

产出成本指标设置成本控制率三级指标进行评价。主要用以反映财政衔接推进乡村振兴补助资金是否按照年初的立项预算执行，总体支出是否超过项目年初预算总额。评分标准为“①总体支出未超项目年初预算的，得5分；②总体支出超过项目年初预算的10%以内，得2.5分，③总体支出超过项目年初预算大于10%，得0分”。

根据2022年德化县农业农村局财政衔接推进乡村振兴补助资金明细表及自评报告，项目年初预算金额为6,354.40万元，实际支付金额为6,354.40万元，未超过项目年初预算，根据评分标准，本项得分5分。

（四）项目效益情况（分值30分，得分25分）

项目效益从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度方面进行评价。

1.社会效益（分值4分）

社会效益设置促进巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴的衔接度三级指标进行评价。主要通过扶持各级乡镇开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业，脱贫户自主经营、自主创业及补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设的补助，促进巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴的衔接度。评分标准为“效果显著（4分）；效果较显著（2-3分）；效果一般（1分）；效果不明显（0分）”。

根据《德化县财政局 德化县农业农村局关于下达2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（德财指标〔2022〕4号）文件要求，对带动脱贫户发展生产、稳定就业、吸纳脱贫劳动力、农村人居环境整治等项目进行扶持补助及结合问卷调查，综合平均分值达到90分以上，效果较为显著。酌情扣1分，本项得分3分。

2.经济效益（分值8分）

经济效益从村集体经济创收年化投资收益率、扶持脱贫人口发展生产稳定增收率两个三级指标进行评价。

- 村集体经济创收年化投资收益率（分值4分）

根据（德财〔2022〕213号)文件要求，完成德化县15个乡镇的村集体经济创收年化投资收益率≥6%指标，用以反映和考核村集体经济创收项目投资收益的实现程度。评分标准为“完成年化投资收益率6%及以上，得满分；未完成的，按每减少1%扣1分（不足1%的按1%计算），扣完为止”。

根据项目单位提供的2022年村集体经济创收项目明细表显示：赤水镇、春美乡、三班镇、南埕镇、国宝乡、上涌镇、美湖镇、杨梅乡8个乡镇的年化投资收益率为6%；盖德镇、龙门滩镇、雷锋镇的年化投资收益率为6.50%；水口镇、桂阳乡的年化投资收益率为8%；汤头乡、葛坑镇的年化投资收益率为10%，2022年德化县15个乡镇的村集体经济创收年化投资收益率均≥6%。完成指标要求，但未附相关佐证依据，酌情扣1分，本项得分3分。

- 扶持脱贫人口发展生产稳定增收率（分值4分）

根据（德财指标〔2022〕4号)文件要求，完成扶持脱贫人口发展生产稳定增收指标，目标值：稳定增收率10%及以上。评分标准为“完成发展生产稳定征收率10%及以上，得满分；未完成的，按每减少1%扣1分（不足1%的按1%计算），扣完为止。增收率=（2022年实际增收金额-2022年补助金额）/2022年补助金额×100%”。

根据项目单位提供的2022年扶持脱贫户产业发展明细表显示：2022年扶持脱贫户产业发展总补助金额为1,110,000.00元；2022年脱贫户产业发展的总增收金额为1,441,364.97元，增收率=（1,441,364.97-1,110,000.00）/1,110,000.00×100%=331,364.97/1,110,000.00×100%=29.85%，完成指标要求，但未附相关佐证依据。酌情扣1分，本项得分3分。

3.生态效益（分值5分）

生态效益设置改善农村人居环境三级指标进行评价，主要通过项目实施，反映和考核促进农村人居环境改善情况。评分标准为“①改善农村人居环境显著的（5分）；②较显著改善农村人居环境的（3-4分）；③一般的（1-2分）；④无效果的（0分）”。

按照《德化县财政局 德化县农业农村局关于下达2022年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固衔接补短板项目）的通知》（德财〔2022〕110号)、《德化县财政局 德化县农业农村局关于下达2022年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固衔接补短板项目）的通知》（德财〔2022〕186号）、《德化县财政局 德化县农业农村局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（低收入农户住房改善提升项目）的通知》（德财〔2022〕109号）文件要求，通过对8个乡镇的村内道路、生产道路、机耕道路进行路面修复及硬化，对村容村貌、综合环境及饮水工程等基础设施进行提升，结合问卷调查：“您觉得低收入农户居住环境的改善提升效果如何？（分值10分）”，该问题平均得分达到9分以上。较显著的提升了低收入农户的居住环境，有效的促进了农村人居环境改善，让农户过上了更加宜居的新生活。本项得分4分。

- 可持续影响（分值8分）

可持续影响从促进增加各村村财收入的可持续性、消除返贫致贫风险隐患的可持续性两个三级指标进行评价。

- 促进增加各村村财收入的可持续性（分值4分）

主要考察项目投入对增加本地区各村村财收入的可持续影响效果。评分标准为“影响效果显著的（4分）；影响效果较好的（2-3分）；一般的（1分）；无效果的（0分）”。

根据《德化县财政局 德化县农业农村局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展项目）的通知》（德财〔2022〕176号）、《德化县财政局 德化县农业农村局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴（产业发展项目）第二补助资金的通知》（德财〔2022〕199号）、《德化县财政局 德化县农业农村局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴专项资金（第三批产业发展项目）的通知》（德财〔2022〕200号）、《德化县财政局 德化县农业农村局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（村集体经济创收项目）的通知》（德财〔2022〕213号）文件要求，通过对项目区内18个乡镇的农村产业发展项目及项目区内15个乡镇的低收入村集体经济创收项目进行补助，助力扶持低收农户产业增收，发展壮大村集体经济，提高经营性收入，能较好的促进各村村财收入增加。本项得分3分。

- 消除返贫致贫风险隐患的可持续性（分值4分）

主要考察项目投入对消除本地区返贫致贫风险隐患的可持续影响效果。评分标准为“影响效果显著的（4分）；影响效果较好的（2-3分）；一般的（1分）；无效果的（0分）”。

通过项目实施，对我县15个乡镇86户低收入农户的住房环境进行改善提升，共发放补助资金150.00万元；同时对我县国定、省定建档立卡脱贫户购买的县级商业医疗补充保险进行帮扶补助；从根本上解决了脱贫户的基本生活困难，落实了民生保障工作，提升了脱贫质量；并且对消除本地区返贫致贫风险隐患具有显著的可持续影响效果。本项得分4分。

- 满意度（分值5分）

满意度通过设置项目社会公众满意度三级指标进行评价，主要反映社会公众对项目实施的满意程度。评分标准为“满意度≥90%（5分）；80%≤满意度＜90%（4分）；70%≤满意度＜80%（3分）；满意度＜70%（0分）”。

经核查，根据发放和收回的120份满意度调查问卷，社会公众的满意度平均值为97.67%。本项得分5分。

# 五、主要成效、存在问题

（一）主要成效

一是通过脱贫户扶持补助资金的发放、低收入农户住房改善提升项目的实施及带动脱贫户发展生产、稳定就业、吸纳脱贫劳动力、农村人居环境整治等项目的扶持补助，从根本上解决了脱贫户的基本生活困难，杜绝了规模性返贫致贫现象的出现；

二是通过完成扶持龙浔镇英山村（淮山）、三班镇龙阙村（德化黑鸡）、上涌镇门头村（德化梨）、春美乡上春村（黄花菜）4个“一村一品”示范村的特色产业发展及大铭乡（生姜）农业产业强镇的扶持补助，打造区域性优势特色产业，构建农业产业强镇；向现代农业产业园发展；

三是通过完成对2021年28个村集体经营性收入20万元以下的低收入村集体经济创收项目进行扶持补助，着力发展壮大村集体经济，增加低收入村集体经营性收，提升整体发展水平，推进经济欠发达乡镇乡村振兴；

四是通过对春美乡、大铭乡、汤头乡、美湖镇、赤水镇、南埕镇、上涌镇、葛坑镇8个乡镇的田地整治、农田灌溉设施、田间道路、输配电设施，土壤改良、农田防护及生态保护、卫生整治、农田杆线和农棚田舍整治等农业产业配套基础设施项目及小型公益性基础设施短板项目进行扶持补助，实际地力提升工程，加大农村土地流转工作力度，促进提升粮食综合生产能力，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接工作。

（二）存在问题

1.部分绩效目标不合理、指标不明确

经查阅相关资料，一是部分指标设置不合理，如：（德财指标〔2022〕107号）文件附的绩效目标表的成本指标设置为“支持开展“一村一品”示范村建设”，该指标不能较好的体现项目产出成本的控制水平；二是项目绩效目标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，未分解为具体的、可衡量的绩效指标值，如：项目责任单位提供的德化县衔接推进乡村振兴补助资金自评报告，未附相应的绩效目标表。

2.部分项目信息资料佐证材料不充分

绩效评价过程中发现部分项目信息资料依据不充分，佐证材料不足；例如：项目单位提供的2022年村集体经济创收项目明细表及2022年扶持脱贫户产业发展明细表均未附相关佐证依据，不利于后期绩效考核及项目管理。

# 改进建议

（一）组织绩效管理培训，健全绩效管理机制

一是建议组织绩效管理培训，提升绩效管理技能水平，逐步健全预算绩效管理机制，不断推动预算和绩效管理一体化；二是建议德化县农业农村局在制定绩效目标时，认真设计每一项绩效指标并确定指标值，做好绩效监控记录、绩效自评和绩效评价结果应用，积极配合财政部门监督，强化预算绩效管理。

（二）强化细节管理，注意项目实施留痕

建议按照项目相关管理办法及规定，对项目实施管理工作进行细化，在工作过程中根据实际情况做到适度留痕，文件分类存档，确保基础数据信息和会计信息资料完整性、准确性，便于后期开展绩效考核工作；建立整套档案，项目决策、立项、管理、实施、检查监督等过程有工作记录，以便随时查阅和把控项目实施情况。

# 七、其他需要说明的事项

本报告仅供德化县财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

附件一：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预期满意度调查问卷

附件二：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价指标体系及分值表

附件一：

2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

预期满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受德化县财政局委托，正在对德化县农业农村局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进行绩效评价。为了充分了解该项目的预期产出和效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

致礼！

福建征安会计师事务所（普通合伙）

2023年   月   日

填表人（可匿名）：                      填表日期：   年   月  日

| 序号 | 调查项目 | 标准分数 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您对德化县农业农村局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的相关政策是否了解？ （非常了解10分，一般1-9分，不了解0分） | 10 |  |  |
| 2 | 随着乡村振兴衔接资金项目的实施，您的家庭收入变化如何？ （显著增加10分；略有增加1-9分；无变化0分） | 10 |  |  |
| 3 | 您认为该项目的实施是否有利于乡村产业经济的发展？ （非常有利于10分，利于5-9分，一般1-4分，不利于0分） | 10 |  |  |
| 4 | 通过本项目的实施，您所在乡镇脱贫人口的就业率是否有所提升？（明显提升10分；有提升但不明显1-9分；无提升0分） | 10 |  |  |
| 5 | 您对德化县2022年低收入村集体经济创收项目的建设是否满意？ （满意10分；一般1-9分；不满意0分） | 10 |  |  |
| 6 | 您对德化县2022年农业产业基础设施方面的建设是否满意？ （满意10分；一般1-9分，不满意0分） | 10 |  |  |
| 7 | 您觉得低收入农户居住环境的改善提升效果如何？ （明显提升10分；有提升但不明显1-9分；无提升0分） | 10 |  |  |
| 8 | 您对乡村振兴衔接资金项目的总体实施效果感到满意吗？ （满意10分；一般1-9分；不满意0分） | 10 |  |  |
| 9 | 您认为该项目的实施是否能有效的巩固脱贫攻坚成果？ （能10分，一般1-9分，不能0分） | 10 |  |  |
| 10 | 您认为该项目的实施对德化县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的可持续发展是否有促进作用？ （有10分，作用不大1-9分，没作用0分） | 10 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |