德化县教育局2022年新建教育项目

建设资金绩效评价报告

福荣信绩〔2023〕DH03-01号

| 项目名称： | 新建教育项目建设资金 |
| --- | --- |
| 项目承担单位： | 德化县教育局 |
| 项目资金： | 15422.45万元 |
| 评价年度： | 2022年度 |
| 评价机构： | 福建荣信会计师事务所有限公司 |

2023年9月28日

绩效评价工作小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职级 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汪德宁 | 福建荣信会计师事务所有限公司 | 注册会计师 | 18359269983 |  |
| 2 | 林立德 | 福建荣信会计师事务所有限公司 | 注册会计师 | 18905956009 |  |
| 3 | 冯春雷 | 福建荣信会计师事务所有限公司 | 注册会计师 | 18679221908 |  |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

（二）绩效评价指标确定原则	3

（三）评价方法及评价标准	3

（四）评价指标体系及评分标准	3

（五）绩效评价工作过程	4

三、评价结论	5

四、绩效评价指标分析	5

（一）项目决策情况（分值20分，得分18分）	5

（二）项目过程情况（分值20分，得分17.97分）	7

（三）项目产出情况（分值30分，得分26分）	8

（四）项目效益情况（分值30分，得分29分）	9

五、主要成效和存在问题	10

（一）主要成效	10

（二）存在问题	10

六、改进建议	11

七、其他需要说明的问题	11

八、附件	11

德化县教育局2022年新建教育项目建设资金

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2023〕177号）等文件有关规定，福建荣信会计师事务所有限公司接受德化县财政局委托成立绩效评价工作小组，对德化县教育局2022年新建教育项目建设资金开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是德化县教育局2022年新建教育项目建设资金15422.45万元，其中乐陶小学、幼儿园项目8137.28万元，乐陶中学项目7285.17万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关绩效评价指标进行汇总分析，对照绩效指标和标准进行评议与打分，形成《德化县教育局2022年新建教育项目建设资金绩效评价报告》。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目主要内容

新建教育项目包括德化县乐陶小学、幼儿园项目和乐陶中学项目。

乐陶小学、幼儿园项目位于德化县浔中镇乐陶村，项目规划用地面积21381.71平方米，总建筑面积31401.39平方米，容积率1.47，绿化率30%，建筑密度26.46%。其中乐陶小学用地面积17880.21平方米，由3栋教学楼、1栋实验综合教学楼、1栋风雨球场组成，并配套建设400米标准环形塑胶运动场，建成后办学规模为36个班（1620人）；幼儿园用地3501.5平方米，建成后新增教学班9个（270人）。项目包括铺砖、绿化、给排水等相关配套基础设施建设。

乐陶中学项目位于德化县浔中镇乐陶村，项目规划用地面积51498.88平方米，总建筑面积52998.09平方米，计容建筑面积41714.09平方米，不计容地下建筑面积11284.00平方米，绿化率30%，建筑密度20.26%。主要建设内容包括教学楼、综合楼、餐宿楼、操场、运动场及给排水、电力、暖通、消防、道路、绿化等配套设施建设，建成后办学规模53班（2650人）。

2.资金投入情况

乐陶小学、幼儿园项目概算总投资为10908.31万元，其中建安工程费用为9253.35万元，工程建设其他费用为846.95万元，基本预备费为808.02万元。

乐陶中学项目概算总投资为24863.59万元，其中建安工程费用为22020.38万元，工程建设其他费用为1659.23万元，预备费用为1183.98万元。

2022年度，乐陶小学、幼儿园项目预算资金8137.28万元，实际支出3598.65万元，其中建筑安装费3463.25万元、基础配套设施费30.87万元、前期工程费104.53万元。乐陶中学项目预算资金7285.17万元，实际支出5530.09万元，其中建筑安装费5298.20万元、基础配套设施费72.12万元、前期工程费159.76万元。

3.项目完成情况

乐陶小学、幼儿园项目于2022年3月1日开工建设，1号楼主体封顶，2、4号楼准备结构验收，3号楼装修阶段，5号楼主体结构施工，挡土墙完成40%。

乐陶中学项目于2022年4月11日开工建设，目前完成桩基基础工程、地下室及部分主体结构施工，其中3#、4#、6#、10#共4栋楼主体结构已封顶；目前正在进行主体结构、砌体工程及挡土墙工程施工。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

促进全市中小学教育稳定、持续、协调、健康发展，有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献。

2.阶段性目标

德化县乐陶小学、幼儿园工程1、2、3号楼屋面板完成封顶，4号楼完成五层板。德化县乐陶中学工程1-10号楼四层板完成，11、12号楼屋面板完成。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对德化县教育局2022年新建教育项目建设资金进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供德化县财政局及项目单位参考应用，以强化德化县新建教育项目管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为德化县教育局2022年新建教育项目建设资金15422.45万元，其中乐陶小学、幼儿园项目8137.28万元，乐陶中学项目7285.17万元。绩效评价范围覆盖德化县新建教育项目决策、过程、产出和效益情况。

（二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价建设项目专项资金所采用的指标数据而制定相应的绩效标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和德化县财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、12个二级指标、19个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况，“效益”30分，主要体现项目社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等，详见附件一《德化县教育局2022年新建教育项目建设资金绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建荣信会计师事务所有限公司组织专业人员，成立德化县教育局2022年新建教育项目建设资金绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2023〕177号）等文件要求，结合德化县教育局新建教育项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对德化县教育局新建教育项目绩效评价工作进行调研方案设计；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定德化县教育局新建教育项目专项资金绩效评价指标体系，与德化县财政局、教育局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对德化县教育局新建教育项目绩效进行分析，完成德化县教育局新建教育项目绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询德化县财政局和教育局等部门的意见，对征求意见稿进行修改，完成《德化县教育局2022年新建教育项目建设资金绩效评价报告》。

# 三、评价结论

绩效评价工作小组审阅了德化县教育局新建教育项目相关资料，与德化县教育局等部门的工作人员进行沟通和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对德化县教育局新建教育项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行评价。

德化县教育局新建教育项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到各项绩效指标的要求，绩效评价共得分90.97分，评价等级为优。

# 四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2023〕177号）等文件，对德化县教育局新建教育项目进行绩效评价。德化县教育局新建教育项目绩效主要从项目决策、过程、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、20%、30%、30%。

## （一）项目决策情况（分值20分，得分18分）

1.项目立项（分值8分）

（1）立项依据充分性（分值4分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

项目根据《德化县发展和改革局关于德化县乐陶小学、幼儿园可行性研究报告的复函》（德发改审〔2021〕105号）、《德化县发展和改革局关于德化县乐陶中学可行性研究报告的复函》（德发改审〔2021〕107号）和《德化县发展和改革局关于德化县乐陶中学项目建议书的复函》（德发改审〔2021〕101号）等文件立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与德化县教育局部门职责范围相符，系德化县教育局部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本项得分4分。

（2）立项程序规范性（分值4分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目按照规定的程序设立，项目概算和初步设计经《德化县发展和改革局关于德化县乐陶小学、幼儿园初步设计暨概算的复函》（德发改审〔2021〕261号）和《德化县发展和改革局关于德化县乐陶中学初步设计暨概算的复函》（德发改审〔2021〕287号），审批文件、材料符合上级文件要求。本项得分4分。

2.绩效目标（分值6分）

（1）绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

提供的《全县中小学幼儿园建设项目资金项目绩效目标表》对32个教育项目建设工程的结算款和7个新教育基建项目制定绩效目标，但未细化到德化县乐陶小学、幼儿园和德化县乐淘中学项目的绩效目标。本项酌情扣1分，得分2分。

（2）绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

提供的《全县中小学幼儿园建设项目资金项目绩效目标表》对32个教育项目建设工程的结算款和7个新教育基建项目制定绩效目标，但未细化到德化县乐陶小学、幼儿园和德化县乐淘中学项目的绩效目标。本项酌情扣1分，得分2分。

3、资金投入（分值6分）

（1）预算编制科学性（分值3分）

预算编制科学性主要考核项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

工程项目有编制工程概算和预算，预算编制科学、合理。本项得分3分。

（2）资金分配合理性（分值3分）

资金分配合理性主要考核项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

根据项目工程概算和预算，预算资金分配科学、合理。本项得分3分。

## （二）项目过程情况（分值20分，得分17.97分）

1.资金管理（分值10分）

（1）资金到位率（分值3分）

资金到位率为实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评分标准为“资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

资金到位率=（年初预算中实际到位资金/年初预算资金）×100%=（3598.65+5530.089）/15422.45×100%=59.19%。得分=资金到位率/90%×分值=59.19%/90%×3=1.97分。

（2）资金支付率（分值3分）

资金支付率=项目单位实际使用资金/已到位资金×100%。评分标准为“90%≤资金支付率﹤100%（3分）；80%≤资金支付率﹤90%（2分）；70%≤资金支付率﹤80%（1分）；资金支付率﹤70%（0分）”。

资金支付率=项目单位实际使用资金/已到位资金×100%=（3598.65+5530.089）/（3598.65+5530.089）×100%=100.00%。本项得分3分。

（3）资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

检查项目建设经费使用情况，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度等文件规定，资金符合项目用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得分4分。

2.组织实施（分值10分）

（1）管理制度健全性（分值3分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

德化县教育局和德化县城镇房地产开发公司签订委托建设协议书，将德化县乐陶小学、幼儿园工程项目和德化县乐淘中学工程建设项目委托德化县城镇房地产开发公司代为建设，德化县城镇房地产开发公司制定了《德化县城镇开发建设有限公司关于修改和完善公司工作制度的通知》，包含各部门主要职责和工程管理制度等，规定了材料采购、招投标程序、合同管理、工程款支付管理、项目变更管理等事项，财务和业务管理制度合法、合规、完整。但未见项目实施方案未明确具体计划完成时间，本项酌情扣1分，得分2分。

（2）招投标合规性（分值3分）

项目通过招标程序确定施工单位，同时聘请有资质的监理单位。代建设单位对项目实施质量、进度、投资三控制管理。本项得分3分。

（3）制度执行有效性（分值4分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

建设项目基本遵守相关法律法规和管理制度规定，项目调整及支出调整手续完备；项目合同书等资料基本齐全并归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。本项得分4分。

## （三）项目产出情况（分值30分，得分26分）

1.产出数量（分值10分）

产出数量通过“建筑面积完成率”三级指标进行评价。

“建筑面积完成率”指标主要考核和反映项目建筑施工完成程度。评分标准为“建筑面积完成率=100%（10分）；90%≤建筑面积完成率＜100%（8分）；80%≤建筑面积完成率＜90%（4分）；建筑面积完成率＜80%（0分）”。

根据提供《2022年度工程二部项目完成情况》，德化县乐陶小学、幼儿园项目完成1号楼主体封顶，2、4号楼准备结构验收，3号楼装修阶段，5号楼主体结构施工，挡土墙完成40%；德化县乐陶中学项目完成桩基基础工程、地下室及部分主体结构施工，其中3#、4#、6#、10#共4栋楼主体结构已封顶；目前正在进行主体结构、砌体工程及挡土墙工程施工。基本按照《德化县2022年度在建重点项目月工作计划表》完成，本项酌情扣2分，得分8分。

2.产出质量（分值10分）

产出质量通过“质量达标情况”三级指标进行评价。

“质量达标情况”指标旨在反映和考核项目产出质量目标的实现程度，评分标准为“项目质量全部达标得满分；存在整改情形，每一项扣0.5分，扣完为止”。

查阅《2022年度工程二部项目完成情况》等材料，建筑工程项目进展顺利。本项得分10分。

3.产出时效（分值10分）

产出时效通过“完成及时情况”三级指标进行评价。

“完成及时情况”指标通过比较项目实际完成时间与计划完成时间，旨在反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评分标准为“项目及时完工得满分，每延迟一个月扣1分，扣完为止”。

项目基本按照《德化县2022年度在建重点项目月工作计划表》完成，本项酌情扣2分，得分8分。

## （四）项目效益情况（分值30分，得分29分）

1.社会效益（分值8分）

社会效益通过“社会稳定性”三级指标进行评价。

“社会稳定性”指标旨在反映和考核项目社会效益实现程度。评分标准为“进行社会稳定风险分析（2分）；制订风险防范措施（3分）；未发生影响社会稳定性事项（3分）”。

查询德化县乐陶小学、幼儿园工程项目和德化县乐淘中学工程建设项目可行性研究报告，报告中分析了社会稳定风险，并根据分析结果制订了风险防范措施。项目实施期间未发生影响社会稳定性事项。本项得分8分。

2.生态效益（分值6分）

生态效益通过“环境适应性”三级指标进行评价。

“环境适应性”指标主要反映和考核项目生态效益实现程度。评分标准为“	进行环境影响分析（2分）；制订防范措施（2分）；未发生影响生态环境事项（2分）”。

查询德化县乐陶小学、幼儿园工程项目和德化县乐淘中学工程建设项目可行性研究报告，报告中分析了环境风险，并根据分析结果制订了防范措施。考虑施工期间存在噪音、灰尘等会影响周边群众生活环境，酌情扣1分，本项得分5分。

3.可持续影响（分值6分）

可持续影响通过“项目政策的持续性”三级指标进行评价。

“项目政策的持续性”指标通过项目政策的持续性反映和考核长期可持续影响情况。评分标准为“根据国家法律法规等明确教育教学的各项扶持和补助政策的长期性和稳定性。具有长期性得3分，具有稳定性得3分”。

《中华人民共和国义务教育法》第六条“国务院和县级以上地方人民政府应当合理配置教育资源，促进义务教育均衡发展，改善薄弱学校的办学条件，并采取措施，保障农村地区、民族地区实施义务教育，保障家庭经济困难的和残疾的适龄儿童、少年接受义务教育”。项目具有长期性和稳定性。本项得分6分。

4.满意度（分值10分）

“满意度”指标通过“群众满意度”三级指标评价群众对项目实施效果的满意程度。评分标准为“群众满意度≥90%（10分）；80%≤群众满意度＜90%（8分）；70%≤群众满意度＜80%（4分）；群众满意度＜70%（0分）”。

绩效评价工作小组发放问卷调查表50份，收到47份（问卷调查表见附件二），问卷调查结果为群众满意度平均96.30%，大于90%，本项得分10分。

# 五、主要成效和存在问题

## （一）主要成效

一是内部控制制度基本齐全。项目通过招投标确定施工单位，聘请有资质的监理单位，同时委托代建设单位德化县城镇房地产开发公司对项目实施质量、进度、投资三控制管理。德化县城镇房地产开发公司制定了《德化县城镇开发建设有限公司关于修改和完善公司工作制度的通知》，包含各部门主要职责和工程管理制度等，规定了材料采购、招投标程序、合同管理、工程款支付管理、项目变更管理等事项，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

二是资金审核程序严谨规范。项目工程款支出时，项目负责人在工程达到合同付款条件后按合同约定填写《付款申请书》，项目负责人递送《项目资金拨付审批表》及合同等资料到计划财务部门进行复核，分管副总经理审批，总经理审批，财务部门支付款项。

## （二）存在问题

项目资金支付进度有待提高

德化县乐陶小学、幼儿园工程项目和德化县乐淘中学工程建设项目2022年度按预算应支出15422.45万元，实际支出9128.74万元，预算执行率为59.19%，未达到100%。

# 六、改进建议

按时支付资金，提升预算执行率。建议德化县教育局和德化县城镇房地产开发公司按照德化县乐陶小学、幼儿园工程项目和德化县乐淘中学工程建设项目计划调整进度，按照年度预算和工程施工合同约定条款按时支付工程款、监理费等，提升预算执行率。

# 七、其他需要说明的问题

本报告仅供德化县财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

# 八、附件

附件一《德化县教育局2022年新建教育项目建设资金绩效评价指标体系及分值表》

附件二《德化县教育局2022年新建教育项目建设资金绩效评价满意度调查问卷》

附件二

德化县教育局2022年新建教育项目建设资金绩效评价
满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受德化县财政局委托，正在对德化县教育局新建教育项目建设资金进行绩效评价。为了充分了解该项目的产出和效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

致

礼！

福建荣信会计师事务所有限公司

2023年09月10日

姓名（可匿名）：                                            填写日期： 年  月  日

| 序号 | 调查项目 | 标准分数 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您了解德化县教育局新建教育项目吗？（非常了解10分；很了解6-9分；一般1-5分；不了解0分） | 10 |  |  |
| 2 | 您认为德化县教育局新建教育项目建设及时吗？（非常及时10分；较及时6-9分；一般1-5分；不及时0分） | 10 |  |  |
| 3 | 您认为德化县教育局新建教育项目建设质量如何？（建设质量好10分，较好6-10分，一般1-5分，很差0分） | 10 |  |  |
| 4 | 您认为德化县教育局新建教育项目生态效益如何？（产生很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生生态效益0分） | 10 |  |  |
| 5 | 您认为德化县教育局新建教育项目是否能够产生社会效益？（产生很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生社会效益0分） | 10 |  |  |
| 6 | 您认为德化县教育局新建教育项目是否能够产生可持续影响？（可持续影响大10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生可持续影响0分） | 10 |  |  |
| 7 | 您对教育局新建教育项目认可程度如何？（高度认可10分；认可程度较高6-9分；一般2-5分；认可度低1分；不认可0分） | 10 |  |  |
| 8 | 您认为德化县教育局新建教育项目专项资金项目是否存在不足之处？存在3项及以上（0分），存在1-2项（1-9分），不存在10分） | 10 |  | 如存在，请提供说明 |
| 9 | 您认为德化县教育局等部门工作人员服务态度如何？（服务态度非常好10分，较好6-9分，一般1-5分，不好0分） | 10 |  |  |
| 10 | 您对德化县教育局新建教育项目是否满意？（很满意10分，满意7-9分，一般1-6分，不满意0分） | 10 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |