报告书

项目名称：2024年德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目绩效评价

委 托 方：德化县财政局

项目单位：德化县水利局

评价机构：集大财经咨询（福州）有限公司

报告时间：二零二五年十一月十八日

集 大 财 经 咨 询（福 州）有 限 公 司

Jida Financial Consulting (Fuzhou) Co., Ltd.

摘  要

# 一、基本情况

（一）项目主要内容及实施情况

德化县2024年德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目是根据《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达增发国债水利领域项目2023年补助资金的通知》（闽财农指〔2023〕135号）、福建省财政厅《关于转发〈增发2023国债资金管理办法〉的通知》（闽财预〔2023〕32号）、德化县财政局 德化县水利局《关于下达增发国债水利领域项目2023年补助资金的通知》（德财指标〔2024〕45号）相关文件精神及要求，在雷峰镇雷峰村及板仔村蕉溪（雷峰段）、雷峰镇肖坑村双芹溪（肖坑段）、桂阳乡王春溪和黄村里溪开展三个山洪沟防洪治理工程建设，在上涌镇开展涌溪支流河道治理增项工程建设，上述四个子项目简况如下：

1、雷峰镇蕉溪（雷峰段）山洪沟防洪治理工程，项目概算1441.77万元，其中建筑工程费用1065.93万元，财审核定金额1030.06万元，招标合同金额930.05万元，初步决算金额939.0865万元，项目资金除使用国债补助资金980万元外其余为自筹。项目施工单位莆田市水利水电勘探设计院有限公司，监理单位福建盛越建设有限公司；项目2024年5月25日开工，2024年12月24日完工验收。

2、雷峰镇双芹溪（肖坑村段）山洪沟防洪治理工程，项目概算1505.51万元，其中建筑费1042.89万元，财审核定金额1030.75万元，招标合同金额931.12万元，预初步决算金额946.8245万元，项目资金除使用国债补助资金980万元外其余为自筹。项目施工单位三明市水利水电工程有限公司，监理单位泉州三众工程管理有限公司；项目2024年5月25日开工，2024年12月25日完工验收。

3、桂阳乡王春溪和黄村里溪山洪沟防洪治理工程，项目概算1383.45万元，其中建筑费1016.20万元，财审核定金额1039.59万元，招标合同金额916.20万元，初步决算金额928.5864万元，项目资金除使用国债补助资金980万元外其余为自筹。项目施工单位福建省飞翔工程建设有限公司，监理单位中资锐诚工程项目管理有限公司；项目2024年5月21日开工，2024年12月26日完工验收。

4、上涌镇涌溪支流河道治理增项子项目，是2023年使用福建省水利厅水利资金1000万元建设，项目建设资金有缺口，2024年安排国债补助资金200万元，项目是原工程增项，未做工程预算及招标，项目概算239.45万元，其中建筑工程费用239.45万元，项目概算未经财政局财审中心审核也未委托第三方做工程预算及审核，未经过招标程序确定合同金额，工程未做完工验收，未提供初步决算数据，项目资金除使用国债补助资金200万元外其余为自筹。项目施工单位为湖北祖德建工集团有限公司，监理单位为厦门仁铭工程顾问有限公司；增项项目变更于2024年12月30日完成批复，2025年1月份开工，同年5月份完工，尚未完工验收。

## （二）资金投入及使用情况

## 根据概算项目总投资4570.18万元，其中：财政预算投入国债山洪沟防洪治理补助资金3140万元，自筹资金1430.18万元；截止2024年12月31日项目实际到位国债山洪沟防洪治理补助资金3140万元，已拨付资金3136万元。

# 二、综合评价情况及评价结论

从德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目整体情况看，该项目总体良好，项目实施过程中严格遵守建筑工程项目施工规范及安全规范，未发生安全事故，工程质量良好，取得预期工作成效和可持续性影响，受益群众满意度较高。但在绩效目标设定、资金管理、制度管理、产出时效等方面仍存在不足。综上所述，经工作组审慎、科学评估，该项目支出绩效总得分84.5分，评价等级为良。

三、存在的问题及原因分析

## （一）绩效指标体系设计不合理、不明确

2024年德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目虽在整体绩效目标设定上符合宏观政策及项目成效的要求，但因对绩效指标体系认知不足导致在具体绩效目标及指标设计层面存在显著缺陷，主要表现为指标存在设置不合理，如效果指标未设置“生态效益”、“可持续影响”等反映项目实施效果的指标；同时部分指标设置不明确，反映成本控制指标的“单价是否控制在批复概算单价内（是/否）”及质量控制指标的“已建工程是否存在质量问题（是否）”没有具体量化；另外，产出数量三级指标“治理流域面积3000平方公里以内河流长度4.86公里”与项目实际工作成果不相符，上述问题反映出绩效指标设计严谨性和明确性不足。

- 项目资金管理有待进一步改进

- 根据福建省财政厅《关于转发〈增发2023国债资金管理办法〉的通知》（闽财预〔2023〕32号）及《福建省省级水利专项资金管理办法》(闽财农〔2017〕57号)，在水利建设领域项目符合申报条件可予以支持增发国债资金。补助标准分档执行，分别按工程投资的80%、70%、60%给予分档补助。工作组评价过程中发现，项目国债补助资金在工程总投资中实际占比接近100%（项目未决算总投资3135.22万元，国债补助资金支付3136万元）,主要原因在于项目实际完成投资与报项目时上报的工程投资概算差距较大。在现场核查过程中发现，项目方对于“工程投资”概念的界定不够清晰，主要依据是“工程投资概算”计算补助，但到项目实际执行过程中，由于预算审核等进行预算缩减，最后基本是由国债补助资金承担项目实施。

- （三）部分子项目未按期开工及逾期完工

2024年德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目整体涉及四个子项目，因上涌镇涌溪支流河道治理增项工程子项目工作规划不足以及该项目2023年度使用省级水利资金实施涌溪支流河道治理建设工期滞后，造成该子项目推迟至2025年1月份开工，同年5月份才完工，影响项目整体建设时效性。

## （四）制度执行有效性有待提升

## 项目核查过程发现下列环节制度执行还有待强化:

## 1、工程预算方面，因相关人员对上涌镇涌溪支流河道治理增项子项目工程预算认知不足导致该项工程未按规范要求编制工程预算并进行评审，项目工程预算工作未能全覆盖。

## 2、项目管理方面，雷峰镇蕉溪、双芹溪、桂阳乡王春溪及黄村里溪三个子项目虽然项目方制定了各类针对项目管理与监督的制度但未依据制度对项目现场进行检查与监督，同时上涌镇增项子项目还因为管理不规范被泉州水利质量与安全监督站勒令整改，项目管理规范性不足。

## 3、资金拨付方面，增项工程涌溪子项目工程尚未开始建设却将国债补助资金200万元全额支付至项目承建方，资金拨付与工作任务不相匹配；另外，桂阳乡王春溪和黄村里溪山洪沟防洪治理工程子项目合同总金额956.493万元（含设计、监理合同），却拨付976万元，超付19.507万元，资金拨付未按制度要求执行。

# 四、有关建议

## （一）强化绩效专题培训，完善绩效指标体系设定

建议项目管理部门应加强有关绩效管理专题培训，组织相关人员系统学习《项目支出绩效评价管理办法》及行业绩效设定指南，重点辨析项目绩效指标1-3级不同含义，依据绩效目标合理设置各层级绩效指标，同时指标设置内容应明确与工作成效密切关联，另外应建立健全项目绩效指标审核与论证机制，强化对指标层级一致性、规范性和可行性审查，从源头上提升绩效指标设计的科学性、规范性和可操作性，确保绩效目标合理、准确以反映项目实际成效。

## （二）加强年度工作规划，确保按时完成绩效目标

建议项目管理部门应加强年度工作规划，充分了解工程项目建设周期及预计一些不可控影响因素，提前做好项目立项、审批、招投标等工作规划，以便有更充裕时间留给项目实施方开展现场施工工作，确保项目在规定的时限内开工并及时完成绩效目标。

## （三）加强相关制度学习，提升制度执行有效性

## 建议项目管理部门系统性学习工程预算相关管理规定及增发国债资金管理规定、资金支付管理规定，提升制度认知强化规范意识以提升制度执行有效性。

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	4

（三）绩效评价工作过程	4

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况（分值19.5分，得11分）	7

（二）项目过程情况（分值20.5分，得17.5分）	9

（三）项目产出情况（分值 30分， 得26 分）	11

（四）项目效益情况（分值 30分， 得 30分）	12

五、存在的问题及原因分析	. ..13

（一）绩效指标体系设计不合理不明确	 ..13

（二）项目资金管理有待进一步改进......................................14

（三）部分子项目未按期开工及逾期完工  	.14

（四）制度执行有效性有待提升	14

六、有关建议..............................................................15

（一）强化绩效专题培训，完善绩效指标体系设定	. 15

（二）加强年度工作规划，确保按时完成绩效目标	16

（三）加强有关制度学习，提升制度执行的有效性	16

七、其他需要说明的问题 	16

附表  2024年德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目	17

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，集大财经咨询（福州）有限公司接受德化县财政局委托，组织专业人员成立评价工作组，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、福建省财政厅《关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）等文件精神和要求，对德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理项目开展2024年绩效评价，以第三方身份出具报告，评价报告主要是供德化县财政局了解该项目支出的绩效情况。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目主要内容及实施情况

德化县2024年德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目是根据《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达增发国债水利领域项目2023年补助资金的通知》（闽财农指〔2023〕135号）、福建省财政厅《关于转发〈增发2023国债资金管理办法〉的通知》（闽财预〔2023〕32号）、德化县财政局 德化县水利局《关于下达增发国债水利领域项目2023年补助资金的通知》（德财指标〔2024〕45号）相关文件精神及要求，在雷峰镇雷峰村及板仔村蕉溪（雷峰段）、雷峰镇肖坑村双芹溪（肖坑段）、桂阳乡王春溪和黄村里溪开展三个山洪沟防洪治理工程建设，在上涌镇开展涌溪支流河道治理增项工程建设，上述四个子项目简况如下：

（1）雷峰镇蕉溪（雷峰段）山洪沟防洪治理工程，项目概算1441.77万元，其中建筑工程费用1065.93万元，财审核定金额1030.06万元，招标合同金额930.05万元，初步决算金额939.0865万元，项目资金除使用国债补助资金980万元外其余为自筹。项目施工单位莆田市水利水电勘探设计院有限公司，监理单位福建盛越建设有限公司；项目2024年5月25日开工，2024年12月24日完工验收。

（2）雷峰镇双芹溪（肖坑村段）山洪沟防洪治理工程，项目概算1505.51万元，其中建筑费1042.89万元，财审核定金额1030.75万元，招标合同金额931.12万元，初步决算金额946.8245万元，项目资金除使用国债补助资金980万元外其余为自筹。项目施工单位三明市水利水电工程有限公司，监理单位泉州三众工程管理有限公司；项目2024年5月25日开工，2024年12月25日完工验收。

（3）桂阳乡王春溪和黄村里溪山洪沟防洪治理工程，项目概算1383.45万元，其中建筑费1016.20万元，财审核定金额1039.59万元，招标合同金额916.20万元，初步决算金额 928.5864 万元，项目资金除使用国债补助资金980万元外其余为自筹。项目施工单位福建省飞翔工程建设有限公司，监理单位中资锐诚工程项目管理有限公司；项目2024年5月21日开工，2024年12月26日完工验收。

（4）上涌镇涌溪支流河道治理增项子项目，是2023年使用福建省水利厅水利资金1000万元建设，项目建设资金有缺口，2024年安排国债补助资金200万元，项目是原工程增项，未做工程预算及招标，项目概算239.45万元，其中建筑工程费用239.45万元，项目概算未经财政局财审中心审核也未委托第三方做工程预算及审核，未经过招标程序确定合同金额，工程未做完工验收，未提供初步决算数据，项目资金除使用国债补助资金200万元外其余为自筹。项目施工单位为湖北祖德建工集团有限公司，监理单位为厦门仁铭工程顾问有限公司；增项项目变更于2024年12月30日完成批复，2025年1月份开工，同年5月份完工，尚未完工验收。

## 2.资金投入及使用情况

## 根据概算项目总投资4570.18万元，其中：财政预算投入国债山洪沟防洪治理补助资金3140万元，自筹资金1430.18万元；截止2024年12月31日项目实际到位国债山洪沟防洪治理补助资金3140万元，已拨付资金3136万元，其中雷峰镇蕉溪子项目拨付980万元、双芹溪子项目拨付980万元，桂阳乡王春溪和黄村里溪子项目拨付976万元，上涌镇涌溪子项目拨付200万元。

## （二）项目绩效目标

绩效目标为2024年6月30之前项目开工建设，争取年末完成超过90%建设任务，治理流域面积3000平方公里以内河流7.62公里，山洪沟治理3条，工程完工验收全部合格；有效保护治理区域内耕地及人民群众生命财产安全。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.绩效评价目的

工作组对2024年德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目进行评价，目的是从决策角度的项目立项、绩效目标设定和资金投入考察资金投入的合规合理性，从过程角度了解资金管理情况和组织实施情况，从产出角度分析资金使用的产出数量和质量是否符合预期，从效益角度分析资金使用是否实现应有的效果和满意度。最终目的是通过对决策、过程、产出和效益四个角度的分析总结经验，为改善政府资金管理、纠正目标与实际偏差提供依据。工作组通过对2024年德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目的资金拨付、使用和项目实施情况的调研，拟定该项资金绩效评价指标体系，评价该项资金的绩效目标完成情况，剖析该项资金在决策、管理及项目实施过程中存在的问题，并探讨其可能的原因，最后提出相应的解决对策，为提高资金的使用效率提供参考依据。

- 2.绩效评价对象和范围

绩效评价对象为德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目，本报告所评价资金为报告期内财政投入的资金。评价范围是项目决策：包括立项程序、绩效目标设定和资金投入情况；项目过程：包括项目管理、资金管理、组织实施情况等；项目产出：包括产出数量、质量、时效、成本；项目效益：包括带来的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1.绩效评价原则

2024年德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目绩效评价应根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照财政支出绩效考评4E原则，对项目经费的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的评价。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

- 2.评价指标体系

工作组根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的要求，依据上述原则，根据项目立项文件，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、14个二级指标、22个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”19.5分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20.5分，主要体现项目的资金管理、组织实施和管理方面的情况；“产出”30分，主要体现项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”30分，主要体现项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会满意度等。基于第三方独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。指标体系和评分标准详见附表。

- 3.绩效评价方法的选用

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的绩效评价方法，2024年德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、目标评价法等。

（1）成本效益分析法。指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。工作组将通过对项目资金的预算执行情况、项目管理、审计等相关资料进行比较分析，对资金投入与产出、效益进行关联性分析，进而评价资金绩效目标的实现程度。

（2）比较法。指通过实际支出、实施效果等与绩效目标的比较，综合分析绩效目标实现程度。资金绩效评价以财政审核预算为标准，将项目执行单位实际支出、产出数量和质量等与之比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）目标评价法。指将当期社会效益水平与其预先目标标准进行对比分析的方法。该方法主要用于社会效益的评价，评价项目是否实现项目实施方案预期。

- 4.评价标准

资金绩效评价标准是衡量资金绩效目标完成程度的尺度。依据财政部制定的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、福建省财政厅制定的《福建省财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4号）文件精神，绩效评价标准有以下4种：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他经财政部门确认的标准。

工作组根据2024年德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目实施的实际情况，主要是参照计划标准和行业标准，对于事先已制定了相应目标、计划、预算的指标，采用计划标准进行评价，将实际情况与计划情况相比较。

## （三）绩效评价工作过程

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，为开展2024年德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目绩效评价，成立专项评价工作组，制定工作实施方案。

第一阶段，评价工作组应通过对项目资料进行初步收集整理，形成调研及初步拟定绩效评价指标的思路。

第二阶段，工作组开展实地调研，与相关工作人员进行座谈，查阅相关的档案、资料，深入了解项目建设及资金使用情况等。工作组拟定项目绩效评价指标体系，与德化县财政局相关科室商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；根据评价需要补充新的数据资料。

第三阶段，工作组全面分析并撰写报告初稿。根据已确定的指标体系，对建设项目的使用情况、使用效益和服务对象满意度进行全面分析，完成绩效评价报告初稿。初稿应征询德化县财政局、德化县水利局等部门、单位的意见，及时根据反馈意见进行修改并完成报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

从德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目整体情况看，该项目总体良好，项目实施过程中严格遵守建筑工程项目施工规范及安全规范，未发生安全事故，工程质量良好，取得预期工作成效和可持续性影响，受益群众满意度较高。但在绩效目标设定、资金管理、制度管理、产出时效等方面仍存在不足。综上所述，经工作组审慎、科学评估，该项目支出绩效总得分 84.5分，评价等级为良，指标分析详见第四部分。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况（分值19.5分，得11分）

1.“项目立项”（分值5.5分，得5.5分）

（1）立项依据充分性（分值2.5分，得2.5分）

项目立项是根据《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达增发国债水利领域项目2023年补助资金的通知》（闽财农指〔2023〕135号）、福建省财政厅《关于转发〈增发2023国债资金管理办法〉的通知》（闽财预〔2023〕32号）、德化县财政局 德化县水利局《关于下达增发国债水利领域项目2023年补助资金的通知》（德财指标〔2024〕45号）相关文件精神及要求，在项目立项上，项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合国家发展规划和政策要求，该项指标得满分。

（2）立项程序规范性（分值3分，得3分）

该项目以省、市、县相关文件及泉州市水利局批复文件作为项目立项依据，项目依据实施方案批复文件委托第三方编制工程预算书，资金投入预算经县财政局评审中心评审后作为招标控价依据，通过公开招投标方式遴选项目实施方，招标程序合规合法，在“立项程序规范性”上未发现不符合规范的问题，该指标得满分。

2.绩效目标（分值10分，得4分）

（1）绩效目标合理性（分值4分，得2分）

德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目所设定的绩效目标表（见表1）总体上符合相关法律法规、国民经济发展规划和县水利局年度工作目标，与项目实施后工作成果密切相关，但项目绩效目标表未设置分值及进行项目绩效自评，绩效指标设置存在不合理之处，同时效果指标未设置“生态效益”“可持续影响”等反映项目实施效果的指标，因此该项指标扣2分，得2分。

（2）绩效指标明确性（分值6分，得2分）

根据德化县水利局提供的2024年德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目绩效目标表（见表1），将绩效目标细化分解为10个三级指标，产出、效益、满意度、成本指标绩效目标设置与项目内容具有一定的相关性，但部分指标设置不明确、不清晰，如“成本指标—单价是否控制在批复概算单价内（是/否）”“质量指标—已建工程是否存在质量问题（是否）”未进行具体量化，这不符合绩效指标设置“应通过清晰、可衡量的指标值予以体现”的原则，另外，“产出指标—治理流域面积3000平方公里以内河流长度4.86公里”与项目实际工作成果不相符，上述绩效指标设计反映出绩效指标设计严谨性和明确性不足，因此“绩效指标明确性”指标扣4分，得2分。

表1  德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 当年目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 成本经济指标 | 单价是否控制在批复概算单价内（是/否） | 是 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中小河流治理保护耕地面积（万亩） | 0.2 |
|  | 社会效益指标 | 中小河流治理保护人口数量（万人） | 0.8 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90 |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理流域面积3000平方公里以内河流长度（公里） | 4.86 |
|  |  | 山洪沟治理数量 | 3 |
|  | 质量指标 | 截止2024年6月底项目开工率（%） | 100% |
|  |  | 工程验收合格率（%） | 100% |
|  |  | 已建工程是否存在质量问题（是否） | 否 |
|  | 时效指标 | 年度建设任务完成率（%） | ≥90% |

3.资金投入（分值4分，得1.5分）

（1）预算编制科学性（分值2分，得分1.5分）

- 项目投资总概算为4570.18万元，其中土建部分工程预算为3333.85万元；但增项工程上涌镇涌溪河道治理子项目相关工程预算239.45万元未经过县财政局评审中心评审，规范性不足，该指标扣0.5分。

（2）资金分配合理性（分值2分，得分0分）

2024年德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目概算4570.18万元，投资概算总额的68.70%（即3140万元）申请国债资金补助，剩余31.3%（即1430.18万元）自筹解决，工程概算与中标价差异较大，导致三个子项目国债补助资金超过工程中标价，资金分配失衡；资金使用上基本按照实际完成工作的时序进行拨付，但增项工程上涌镇涌溪河道治理子项目在项目尚未开始建设情况下却将国债补助资金全额支付至项目承建方，资金拨付与工作任务不相匹配，该项指标扣2分，不得分。

## （二）项目过程情况（分值20.5分，得17.5分）

1.资金管理（分值8.5分，得7.5分）

（1）资金到位率（分值2.5分，得分2.5分）

“资金到位率”用于评价项目实施年度财政资金到位情况。2024年德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目预算投入资金3140万元，实际到位3140万元，资金到位率100%。该指标得满分。

（2）资金使用合规性（分值4分，得3分）

“资金使用合规性”指标用于评价资金使用是否违规。评价工作组通过对2024年德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目的资金拨付、使用情况等数据的了解，并实地抽查项目相关的资金收付凭证，资金使用符合预算批复的用途。工作组未发现资金使用存在挤占、挪用、虚列支出等情况，但桂阳乡王春溪和黄村里溪山洪沟防洪治理工程子项目合同金额956.493万元，却拨付976万元，超付19.507万元，不符合相关制度规定，该项指标扣1分，得3分。

（3）预算执行率（分值2分，得2分）

该指标旨在考察项目资金拨付和实际支出是否按计划执行。截至2024至12月31日项目实际到位国债补助资金3140万元，实际拨付3136万元，实际支出3136万元，资金拨付执行率100%。该项指标得满分。

2.组织实施（分值12分，得10分）

（1）组织架构、管理制度及流程健全性（分值4分，得4分）

- “组织架构、管理制度及流程健全性”指标评价项目管理层面政府职能部门及实施方是否具有完善的组织架构，是否制定或具有相应的财务和业务管理制度及流程，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。经工作组核查与项目相关的管理制度及流程，未发现不完善的情况，该项指标得满分。

（2）制度执行有效性（分值8分，得6分）

“制度执行有效性”指标用于评价项目是否严格执行相关法律法规及财务、业务管理规定，重点考察项目实施方业务日常管理是否完备，档案资料是否齐全，人员、资源等支撑是否到位及政府职能部门是否对项目实施有效的监督与考核并将考核结果与经费结算挂钩。工作组针对上述内容进行核查，发现雷锋镇两个子项目、桂阳乡子项目虽然项目方制定了各类针对项目管理与监督的制度但未依据制度对项目现场进行检查与监督，同时上涌镇增项项目也因为管理不规范被泉州水利质量与安全监督站勒令整改，上述问题表明部分制度未得到有效执行，该项指标扣2分。

## （三）项目产出情况（分值30分，得26分）

1.产出数量（分值8分，得8分）

“产出数量”指标依据项目年度工作计划约定应完成的工作量，通过“治理流域面积3000平方公里以内河流长度”“山洪沟治理数量完成率”两个三级指标进行评价。根据2024年12份工程完工验收资料，截止2024年12月31日项目共计完成治理流域面积3000平方公里以内河流长度为9.1024公里超过合同目标值7.62064公里，完成率为119.44%；山洪沟治理数量3条，完成率为100%；根据评价标准，得分=（实际完成数量/计划完成数量）×100%×8分，经计算该指标得满分。

2.产出质量（分值6分，得6分）

“产出质量”指标依据项目年度工作成果所要求的质量标准，通过“工程质量完工验收合格率”三级指标进行评价，根据已提交工程验收资料表明雷锋镇蕉溪、双芹溪，桂阳乡王春溪及黄村里溪子项目工程质量均为合格，未发现质量未达标情况，该项指标得满分。

3.产出时效（分值8分，得6分）

该指标用于考核项目完成工作目标所要求的时限，通过“项目开工率”“年度建设任务完成率”两个三级指标进行评价，项目计划2024年6月30日之前开工，雷峰镇蕉溪、双芹溪及桂阳乡王春溪及黄村里溪三个子项目于2024年5月份开工并于当年12月31日之前完成工程建设，但上涌镇涌溪支流河道治理增项工程未按计划推进，于2025年1月份才开工建设并于5月份建设完成，未在计划时限内开工并完成建设任务，依据上述情况及根据评分标准，该指标扣2分。

4.产出成本（分值8分，得6分）

该指标考核成本节约率，通过“成本控制节约率”三级指标进行评价，各子项目成本控制节约率分别为：雷峰镇蕉溪子项目9.71%、雷峰镇双芹溪子项目9.67%、桂阳乡王春溪及黄村里溪子项目11.87%、上涌镇涌溪支流河道治理增项工程子项目0%，根据评分标准：雷峰镇、桂阳乡三个子项目成本控制节约率均大于5%，该指标得满分，上涌镇涌溪支流河道治理增项工程子项目成本控制节约率为0，该子项目得0分，该指标实际得分6分。

## （四）项目效益情况（分值30分，得30分）

1.经济效益（分值6分，得6分）

使用“中小河流治理保护耕地面积数量”三级指标用于评估项目实施后所产生得经济效益。项目建设过程施工方对蕉溪雷峰村段、双芹溪肖村段、王春溪及黄村里溪桂阳乡段、涌溪上涌段相关河道进行系统性清淤清障、加固河床、新建护岸，项目建成后有效保护了区域内0.2万亩农田，达到抗洪防灾，减少因自然灾害造成农作物减产损失，间接产生了较好的经济效益，因此该指标评定为满分。

2.社会效益（分值6分，得6分）

使用“中小河流治理保护人口数量”三级指标用于评估项目实施所产生得社会效益。项目建成后能有效预防十年一遇的山洪、泥石流等自然灾害，对区域内居住的0.8万人口生命及财产安全进行有效的保护，产生良好的社会效益，该指标得满分。

3.生态效益（分值6分，得6分）

使用“项目建成后发生自然灾害频率”三级指标用于评估项目实施所产生的生态效益。项目建设后有效地保护区域内溪流水土及植被，近一年内未发生山洪、泥石流等自然灾害，产生良好的生态效益，该指标得满分。

4.可持续性影响（分值6分，得6分）

使用“项目建成后设施发挥防洪、防灾作用年限”三级指标用于评估项目实施后发挥效应可持续影响的期限。项目依据十年一遇的设计标准并实施建设，项目建成后将长期发挥防洪防灾、保护耕地、保护人民群众生命及财产的作用，项目具有可持续性长期发挥作用的影响力，因此该指标得满分。

5.社会满意度（分值6分，得6分）

工作组对三个乡镇受益的群众发放了40份满意度调查问卷对该项工作进行满意度调查，根据回收的40份有效调查问卷并进行统计：38份为非常满意，2份为满意，满意度100%，根据评分标准，该指标得满分。

# 五、存在的问题及原因分析

## （一）绩效指标体系设计不合理、不明确

2024年德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目虽在整体绩效目标设定上符合宏观政策及项目成效的要求，但因对绩效指标体系认知不足导致在具体绩效目标及指标设计层面存在显著缺陷，主要表现为指标存在设置不合理，如效果指标未设置“生态效益”“可持续影响”等反映项目实施效果的指标；同时部分指标设置不明确，反映成本控制指标的“单价是否控制在批复概算单价内（是/否）”及质量控制指标的“已建工程是否存在质量问题（是否）”没有具体量化；另外，产出数量三级指标“治理流域面积3000平方公里以内河流长度4.86公里”与项目实际工作成果不相符，上述问题反映出绩效指标设计严谨性和明确性不足。

- 项目资金管理有待进一步改进

- 根据福建省财政厅《关于转发〈增发2023国债资金管理办法〉的通知》（闽财预〔2023〕32号）及《福建省省级水利专项资金管理办法》(闽财农〔2017〕57号)，在水利建设领域项目符合申报条件可予以支持增发国债资金。补助标准分档执行，分别按工程投资的80%、70%、60%给予分档补助”。评价过程中发现，项目国债补助资金超过工程实际总投资（项目实际总投资3135.22万元，国债补助资金支付3136万元）,主要原因在于项目实际完成投资与报项目时上报的工程投资概算差距较大。在现场核查过程中，发现项目方对于“工程投资”概念的界定不够清晰，主要依据是依据“工程投资概算”计算补助，但到项目实际执行过程中，由于预算审核等进行预算缩减，最后基本是由国债补助资金承担项目实施。

- （三）部分子项目未按期开工及逾期完工

2024年德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目整体涉及四个子项目，因上涌镇涌溪支流河道治理增项工程子项目工作规划不足以及该项目2023年度使用省级水利资金实施涌溪支流河道治理建设工期滞后，造成该子项目推迟至2025年1月份开工，同年5月份才完工，影响项目整体建设时效性。

## （四）制度执行有效性有待提升

## 项目核查过程发现下列环节制度执行还有待强化：

## 第一，工程预算方面，因相关人员对上涌镇涌溪支流河道治理增项子项目工程预算认知不足导致该项工程未按规范要求编制工程预算并进行评审，项目工程预算工作未能全覆盖。

## 第二，项目管理方面，雷峰镇蕉溪、双芹溪、桂阳乡王春溪及黄村里溪三个子项目虽然项目方制定了各类针对项目管理与监督的制度但未依据制度对项目现场进行检查与监督，同时上涌镇增项子项目还因为管理不规范被泉州水利质量与安全监督站勒令整改，项目管理规范性不足。

## 第三，资金拨付方面，增项工程涌溪子项目工程尚未开始建设却将国债补助资金200万元全额支付至项目承建方，资金拨付与工作任务不相匹配，另外，桂阳乡王春溪和黄村里溪山洪沟防洪治理工程子项目合同总金额956.493万元（含设计、监理合同），却拨付976万元，超付19.507万元，资金拨付未按制度要求执行。

# 六、有关建议

## （一）强化绩效专题培训，完善绩效指标体系设定

建议项目管理部门应加强有关绩效管理专题培训，组织相关人员系统学习《项目支出绩效评价管理办法》及行业绩效设定指南，重点辨析项目绩效指标1-3级不同含义，依据绩效目标合理设置各层级绩效指标，同时指标设置内容应明确与工作成效密切关联，另外应建立健全项目绩效指标审核与论证机制，强化对指标层级一致性、规范性和可行性审查，从源头上提升绩效指标设计的科学性、规范性和可操作性，确保绩效目标合理、准确以反映项目实际成效。

## （二）加强年度工作规划，确保按时完成绩效目标

建议项目管理部门应加强年度工作规划，充分了解工程项目建设周期及预计一些不可控影响因素，提前做好项目立项、审批、招投标等工作规划，以便有更充裕时间留给项目实施方开展现场施工工作，确保项目在规定的时限内开工并及时完成绩效目标。

## （三）加强相关制度学习，提升制度执行有效性

## 建议项目管理部门系统性学习工程预算相关管理规定及增发国债资金管理规定、资金支付管理规定，提升制度认知强化规范意识以提升制度执行有效性。

七、其他需要说明的问题

本绩效评价报告旨在对2024年德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目的实施效果进行综合评估，提供决策支持，为未来的项目管理和预算分配提供参考依据。报告中的数据和分析基于现有可获取的信息和文档，可能存在数据不全面或滞后的情况，这可能影响评价结果的准确性和时效性。鉴于数据来源和分析方法的局限，报告中的结论可能需要根据新的数据和情况适时调整。项目管理者应持续监控项目进展，并根据实际情况对策略进行优化。本报告供德化县财政局和德化县水利局等相关部门在项目规划、执行和监控过程中使用。建议使用者结合项目实际情况，参考报告中的评价结果和建议，制定相应的改进措施。

集大财经咨询（福州）有限公司                       主评人签字：

中国 • 福州

二零二五年十一月十八日

# 附表  2024年德化县德财〔2024〕45号增发国债山洪沟防洪治理补助资金项目

| 评价指标 |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |
| 决策 （19.5分） | 项目立项 （5.5分） | 立项依据充分性 （2.5分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每条要素占权重分的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 |
|  |  | 立项程序规范性 （3分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每条要素占权重分的1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 |
|  | 绩效目标 （10分） | 绩效目标合理性 （4分） | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 |
|  |  | 绩效指标明确性 （6分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 |
|  | 资金投入 （4分） | 预算编制科学性 （2分） | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照相关标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 |
|  |  | 资金分配合理性 （2分） | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 |
| 过程 （20.5分） | 资金管理（8.5分） | 资金到位率 （2.5分） | 资金到位率=（实际到位资金/计划使用资金）×100%，占比得分。 |
|  |  | 预算执行率 （2分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×2分。 |
|  |  | 资金使用合规性 （4分） | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 |
|  | 组织实施 （12分） | 组织架构、管理制度及流程健全性 （4分） | ①设立与项目相匹配的日常监督与管理组织架构； ②制定或具有相应的、财务及业务管理制度； ③制定或具有相应的监督管理制度； ④财务管理制度、业务管理制度、监督管理制度合法、合规、完整。 以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 |
|  |  | 制度执行有效性 （8分） | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位； 以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 |
| 产出（30分） | 产出数量 （8分） | 治理流域面积3000平方公里以内河流长度完成率（4分） | 2024年度治理河流长度数量完成率≥100%得满分，否则得分=（实际治理河流长度÷计划治理河流长度）×指标权重， 2024年治理河流长度设计规划7.6204公里 |
|  |  | 山洪沟治理数量完成率(4分) | 2024年度山洪沟治理数量完成率≥100%得满分，否则得分=（实际山洪沟治理数量÷计划山洪沟治理数量）×指标权重， 2024年山洪沟治理数量3条 |
|  | 产出质量 （6分） | 工程质量完工验收合格率（6分） | 工程质量完工验收合格率≥100%得满分，否则得分=分值×实际合格率/100%，四个分项工程，每个分项工程占权重25% |
|  | 产出时效（8分） | 项目开工率（4分） | 2024年6月30日之前开工建设得满分，实际得分=（按时开工分项建设项目数量÷总分项建设数量）×指标权重 |
|  |  | 年度建设任务完成率（4分） | 年度建设任务完成率≥90%得满分，实际得分=（按时完成建设任务分项项目数量÷总分项建设数量）×指标权重 |
|  | 产出成本 （8分） | 成本控制节约率 （8分） | 各分项建设项目成本节约率=各分项目成本节约金额/项目结算总金额×100%，成本节约率≥5%得2分，5%＞成本节约率≥3%得1.5分，3%＞成本节约率≥1%得1分，1%＞成本节约率＞0得0.5分，成本节约率≤0得0分，每个分项建设项目分数为2分，各个分项建设按上述评分标准各自得分，项目总得分为各分项建设得分总和 |
| 效益（30分） | 经济效益（6分） | 中小河流治理保护耕地面积数量（6分） | 建设项目所在山洪沟、支流河道防洪治理工程保护耕地面积≥0.2万亩得满分，否则得分=分值×实际保护面积/0.2万亩 |
|  | 社会效益（6分） | 中小河流治理保护人口数量（6分） | 建设项目所在山洪沟、支流河道防洪治理工程保护人口数量≥0.8万人得满分，否则得分=分值×实际人口/0.8万人 |
|  | 生态效益（6分） | 项目建成后发生自然灾害频率 （6分） | 项目建成后一个年度内发生山洪、泥石流自然灾害频率≤0次得满分，否则得0分 |
|  | 可持续影响（6分） | 项目建成后设施发挥防洪、防灾作用年限（6分） | 项目建成后设施发挥防洪、防灾作用年限≥10年得满分，否则不得分。 |
|  | 社会满意度 （6分） | 受益群众满意度（6分） | 通过对受益区域群众进行调查问卷，对项目满意度≥90%得满分，满意度＜90%每降低5%扣1分，不足5%，按比例扣分，扣完为止 |