2024年度德化县就业补助金专项资金

绩效评价报告

项目单位：     德化县人力资源和社会保障局

委托单位：            德化县财政局

评价机构：     泉州市启程财务咨询有限公司

评价时间：            2025年8月

2025年8月31日

绩效评价工作组人员名单

| 序号 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组长 | 徐本玉 | 18606955277 |
| 2 | 副组长 | 卢婉芳 | 15060965456 |
| 3 | 副组长 | 黄诚永 | 15559037665 |
| 4 | 组员 | 陈晓彬 | 15960567231 |
| 5 | 组员 | 刘凤阳 | 13348313607 |
| 6 | 组员 | 李英 | 19959520670 |
| 7 | 组员 | 施沛芸 | 13960474685 |
| 8 | 组员 | 林善英 | 18650271107 |
| 9 | 组员 | 王燕燕 | 17850999589 |
| 10 | 组员 | 吴劲榕 | 19859000926 |

目录

一、项目概况	1

（一）项目背景	1

（二）作用和意义	1

（三）项目的内容	2

1.就业补助金专项资金的用途	2

2.预算编制、批复和执行	3

二、项目实施情况	3

（一）资金来源及使用情况	3

（二）实施组织及管理情况	5

（三）总体目标	5

三、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的和作用	6

（二）评价对象和范围	6

（三）绩效评价依据	6

（四）绩效评价原则	7

（五）绩效评价方法	8

（六）绩效评价过程	8

（七）绩效评价指标体系	9

四、综合评价情况及评价结论	14

（一）项目决策投入情况（权重为15%，得分14分）	14

1.项目立项（分值为5分）	15

2.绩效目标（分值为6分）	15

3.资金投入（分值为4分）	16

（二）项目过程情况（权重为24%，得分19分）	17

1.绩效管理（10分）	17

2.组织实施（14分）	19

（三）项目产出情况（权重为37%，得分35分）	21

1.产出数量（分值为22分）	21

2.产出质量（分值为11分）	23

3.产出成本（分值为4分）	24

（四）项目效益情况（权重为24%，得分21分）	24

1.社会效益（15分）	25

2.可持续性指标（6分）	26

3.满意度指标（3分）	27

（五）主要成效	27

（六）绩效评价结论	29

五、存在的问题	29

（一）绩效目标设置不合理，绩效自评有待加强	29

（二）管理制度不健全，电子台账的建立待完善	30

（三）补贴后的跟踪回访工作不足	30

（四）现场核查率有待加强	30

六、有关建议	30

（一）加强绩效指标设置能力，提高绩效自评水平	30

（二）完善相关管理制度，加强电子台账的建立	31

（三）加强补贴后的跟踪回访，提高补贴社会效益	31

（四）加强现场核查力度	31

七、其他需要说明的问题	31

附件一：调查问卷	33

附件二：访谈相关照片	34

附件三：绩效评价指标体系及得分情况表	35

2024年德化县就业补助金专项资金绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据德化县财政局通知要求，泉州市启程财务咨询有限公司受德化县财政局委托对2024年德化县就业补助金专项资金1,292.29万元实施绩效评价，并形成《2024年德化县就业补助金专项资金绩效评价报告》。

# 一、项目概况

## （一）项目背景

根据《德化县关于进一步加快青年人才集聚引领支持民营经济高质量发展的若干措施》《德化县关于吸引和留住外来员工支持民营经济高质量发展的若干措施》，福建省人力资源和社会保障厅、福建省财政厅《关于印发《福建省高技能人才培训基地建设项目实施方案》的通知》（闽人社发〔2024〕1号），泉州市人力资源和社会保障局、泉州市财政局《转发福建省人力资源和社会保障厅福建省财政厅关于印发职业技能提升工程有关职业技能培训和评价补贴配套政策方案的通知》（泉人社文〔2024〕124号）等文件指示，为支持德化县加强技术工人队伍建设，打造产教评用有机融合的高质量产业技能生态链，为新型工业化提供有力的人才和技能保障，依据省委和省政府为民办实事项目有关职业技能提升基础能力建设要求。改善德化县人员就业状况，提高德化县大学生就业创业率，以优化德化县就业环境、加强人才队伍建设。2024年度就业补助金专项资金预算金额1,292.29万元

## （二）作用和意义

就业补助金的作用与意义主要体现在加强人才建设、改善就业状况、降低企业用工成本、稳定岗位以保障民生基本盘。‌具体表现如下：

就业补助金的核心作用在于保障民生基本盘。它通过为失业人员或就业困难人员提供技能培训补贴和基本生活津贴，确保其在求职过渡期内的生活水平不发生严重下滑，有效防止了因失业导致的贫困，是社会稳定和谐的‘安全网’。

对企业而言，这项就业补助金是能够降低用工成本、激发市场活力的‘助推器’。通过社保补贴、稳岗返还和吸纳就业奖励等举措，它直接减轻了企业，尤其是中小微企业的负担，鼓励他们创造并稳定更多工作岗位，从而从源头上扩大就业容量。

就业补助金政策能够致力于促进社会公平，为重点群体提供关键支持。它针对高校毕业生、农民工、残疾人等群体设计专项补贴，如见习补贴、创业补贴和公益性岗位安置等，为他们提供了更平等的就业机会和起跑线，助力其顺利融入劳动力市场。

‌从宏观经济视角看，就业补助金是维护经济平稳运行的重要工具。通过稳定就业来稳定居民收入和消费能力，为内需增长提供坚实基础。同时，它能引导人力资源流向国家战略需要的行业和地区，优化资源配置，服务于产业升级和区域发展大局。

最终，就业补助金展现了政府实施逆周期调节的战略意义。在经济面临下行压力或外部冲击时，它能快速、有效地发挥作用，缓冲失业风险，稳定社会预期，是政府履行经济调节与公共服务职能，实现高质量发展和社会长治久安的关键举措。

## （三）项目的内容

### 1.就业补助金专项资金的用途

根据《德化县关于进一步加快青年人才集聚引领支持民营经济高质量发展的若干措施》《德化县关于吸引和留住外来员工支持民营经济高质量发展的若干措施》，福建省人力资源和社会保障厅、福建省财政厅《关于印发《福建省高技能人才培训基地建设项目实施方案》的通知》（闽人社发〔2024〕1号），泉州市人力资源和社会保障局、泉州市财政局《转发福建省人力资源和社会保障厅福建省财政厅关于印发职业技能提升工程有关职业技能培训和评价补贴配套政策方案的通知》（泉人社文〔2024〕124号）等各类就业补助金文件的要求，就业补助金主要用于政府购买基层公共管理和社会服务岗位补助、失业信息动态监测调查统计补助、产业实训基地补助资金、一次性省内外劳务合作补助、职业技能培训一次性生活费补贴、企业招用就业困难人员社会保险补贴、技能大师工作室一次性补助、一次性稳定就业奖补、见证补贴、公益性岗位补贴、就业见习岗位补贴、零工市场和零工驿站一次性运维补助、初创企业经营者素质提升高级研修班、大学生生活补贴及一次性生活补助资金、省级高技能人才培训基地项目等。

### 2.预算编制、批复和执行

德化县人力资源和社会保障局就业补助金项目2024年度全年预算金额为12,922,900.00元（其中由福建德化县陶瓷产业园区管理委员会收到“省级高技能人才培训基地”项目资金5,000,000.00元）。2024年度预算执行金额为10,776,545.02元（其中由福建德化县陶瓷产业园区管理委员会支出“省级高技能人才培训基地”项目资金2,880,000.00元）。

福建德化县陶瓷产业园区管理委员会的“省级高技能人才培训基地”项目预算资金5,000,000.00元，实际收到财政资金为5,000,000.00元，2024年度实际支出资金为2,880,000.00元。由于该笔资金的收支并没有经过德化县人力资源和社会保障局的资金账户，而是直接由财政拨付给福建德化县陶瓷产业园区管理委员会，并在实际支出时直接由福建德化县陶瓷产业园区管理委员会支出。故计算预算执行率时不考虑该项目的资金预算及资金收支。

在2024年度就业补助金的支出中，有25,340.00元资金属于直接由财政拨付给相关单位，故计算预算执行率时不考虑该项目的资金预算及资金收支。

2024年度德化县人力资源和社会保障局就业补助金项目的预算执行率为99.99%。(12,922,900.00-5,000,000.00-25,340.00)/(10,776,545.02- 2,880,000.00)=99.99%.

# 二、项目实施情况

## （一）资金来源及使用情况

根据《德化县关于进一步加快青年人才集聚引领支持民营经济高质量发展的若干措施》《德化县关于吸引和留住外来员工支持民营经济高质量发展的若干措施》等相关就业补助金文件指示，2024年度就业补助金预算为12,922,900.00元。本年度实际支出就业补助金10,776,545.02元。2024年度由财政直接拨付给相关单位金额25,340.00元。2024年度具体支出明细如下表1所示：

表1  2024年度就业补助金支出明细表

| 序号 | 支出项目名称 | 支出金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2024年1月政府购买基层公共管理和社会服务岗位补助 | 21,720.00 |
| 2 | 2022年失业信息动态监测调查统计补助 | 12,000.00 |
| 3 | 2019年度第二批泉州市产业实训基地补助资金 | 400,000.00 |
| 4 | 德化县2024年百家名企新春招聘展播视频录制服务费用 | 75,000.00 |
| 5 | 2023年失业动态监测调查统计工作补助 | 49,600.00 |
| 6 | 2023年互联网营销师项目制培训 | 34,000.00 |
| 7 | 2024年德化县一次性省内外劳务合作补助（企业）第1批、第2批、第3批 | 189,000.00 |
| 8 | 2024年德化县一次性省内劳务合作补助（中介服务机构） | 90,580.00 |
| 9 | 2024年德化县一次性省外劳务合作补助（企业）第2批 | 370,000.00 |
| 10 | 2024年脱贫人员“1+N”职业技能培训一次性生活费补贴 | 15,000.00 |
| 11 | 2024年德化县一次性省内外劳务合作补助（企业）第3批 | 134,000.00 |
| 12 | 2023年德化县企业招用就业困难人员社会保险补贴 | 88,295.32 |
| 13 | 2023年度德化县技能大师工作室一次性补助 | 880,000.00 |
| 14 | 德化县2024年“春风行动”暨春季人才招聘交流会服务费用 | 25,000.00 |
| 15 | 德化县2024年“泉城就业”助企稳岗促发展十条措施一次性稳定就业奖补 | 24,000.00 |
| 16 | 2024年德化县第五批见证补贴 | 141,700.00 |
| 17 | 2024年德化县第六批见证补贴 | 274,450.00 |
| 18 | 2023年10月-2024年6月公益性岗位补贴 | 657,039.87 |
| 19 | 2025年德化县第七批见证补贴 | 173,750.00 |
| 20 | 2024年德化县第八批见证补贴 | 132,650.00 |
| 21 | 2024年德化县就业见习岗位补贴 | 217,200.00 |
| 22 | 德化县零工市场和零工驿站一次性运维补助 | 160,000.00 |
| 23 | 2024年德化县第二期初创企业经营者素质提升高级研修班 | 29,674.81 |
| 24 | 2024年一次性省内外劳务合作补助资金（第六批） | 262,100.00 |
| 25 | 2024年德化县大学生生活补贴及一次性生活补助资金 | 610,000.00 |
| 26 | 2024年德化县一次性生活补贴资金及社保补助 | 200,000.00 |
| 27 | 德化县高校毕业生来泉就业安居补助第九批 | 923,785.02 |
| 28 | 2023年度德化县支持优化用工环境构建和谐劳动关系一次性稳定就业奖补（第一批） | 914,000.00 |
| 29 | 2024年德化县企业自主招聘县外员工奖补（第一批） | 22,000.00 |
| 30 | 技能大师工作室县级配套资金 | 400,000.00 |
| 31 | 2024年大中专毕业生创业省级一次性创业补贴 | 80,000.00 |
| 32 | 省级高技能人才培训基地项目 | 2,880,000.00 |
| 33 | 2024年升级创业支持资金补助 | 290,000.00 |
|  | 合计金额 | 10,776,545.02 |

## （二）实施组织及管理情况

德化县人力资源和社会保障局在就业补助金专项资金项目中符合政府采购需求管理办法，符合招投标等相关的规定，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。就业补助金专项资金项目中资金的使用符合《德化县关于进一步加快青年人才集聚引领支持民营经济高质量发展的若干措施》《德化县关于吸引和留住外来员工支持民营经济高质量发展的若干措施》等相关补助金文件规定，具备合法、合规、完整的财务和业务管理制度。

## （三）总体目标

为认真贯彻《德化县关于进一步加快青年人才集聚引领支持民营经济高质量发展的若干措施》《德化县关于吸引和留住外来员工支持民营经济高质量发展的若干措施》等相关文件的指示，做好就业补助金的补助工作。2024年德化县就业补助金专项资金绩效指标如下表2所示：

表2  2024年德化县就业补助金专项资金绩效目标表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社会保险补贴人均占实际缴费额的比率 | ≤66.66% |
| 2 | 效益指标 | 社会效益指标 | 因社保补贴发放问题发生重大群体性事件数量 | =0起 |
| 3 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社保补贴政策经办服务满意度 | ≥90% |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥100人 |
| 5 | 产出指标 | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥98% |
| 6 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% |

# 三、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的和作用

绩效评价的目的是提升相关部门的预算管理水平、‌增强项目单位资金支出责任、‌优化公共资源配置、‌节约公共支出成本，‌进而促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。‌

绩效评价可以为相关部门的决策制定提供科学依据：‌高质量的绩效评价带来的可靠结果可以放心使用和引用，‌有助于改进决策水平。‌可以节约资源，‌指出相关政策是否按计划实施以及资源是否有效利用，‌为制定和执行政府优先发展领域和目标、‌展示责任以及为独立审查程序提供证据，‌同时也为以证据为基础的政策提供宝贵信息，‌有利于未来政策的制定。‌

绩效评价可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据：‌绩效评价通过验证目标指标，‌确定目标与现实之间的差异程度，‌分析产生问题的原因，‌提出合理的建议，‌从而为纠偏决策提供依据，‌改善政府管理，‌纠正目标与实际的偏差。

绩效评价可以为财政部门对各单位提供问责依据：‌随着公共财政管理体制的日趋完善，‌“花钱必问效，‌无效必问责”的理念已经成为财政部门加强预算管理的基本原则。‌高质量的绩效评价及其提供的可靠证据，‌将成为财政部门对各预算实施主体绩效目标未达成进行问责的客观依据，‌能促进政策的执行、‌提高政策执行的绩效和有效性。

绩效评价不仅是评估政府工作的手段，‌也是提高政府工作效率和服务质量的重要工具，‌对于推动政府管理的科学化、‌规范化具有重要意义。

## （二）评价对象和范围

本次绩效评价的评价范围为2024年德化县就业补助金专项资金。

绩效评价期间为：2024年1月1日至2024年12月31日

## （三）绩效评价依据

（1）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2022〕10号）；

（3）《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（闽财绩〔2012〕13号）；

（4）福建省财政厅关于印发《福建省财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（闽财绩〔2015〕4号）；

（5）《中华人民共和国招标投标法》；

（6）《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

（7）《中华人民共和国政府采购法》；

（8）《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

（9）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知；

（10）《项目支出绩效评价管理办法》；

（11）《中华人民共和国预算法》；

（12）《德化县关于进一步加快青年人才集聚引领支持民营经济高质量发展的若干措施》；

（13）《德化县关于吸引和留住外来员工支持民营经济高质量发展的若干措施》

；

（14）《福建省高技能人才培训基地建设项目实施方案》。

## （四）绩效评价原则

（1）相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系；

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，而对于那些无足轻重、可有可无的指标应该舍弃，否则，可能造成评价体系过于庞杂，可操作性不强且不能突出反映问题；

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。如，项目立项、资金落实、项目管理、财务管理等就属于共性指标；

（4）经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性。

## （五）绩效评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），绩效评价指标确定应当遵循以下绩效评价方法：

（1）比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度；

（2）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度；

（3）服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## （六）绩效评价过程

评价组进行现场评价工作，主要采取以下方式：

（1）前期准备工作，成立绩效评价小组，对绩效评价工作调研，与项目实施单位负责人进行沟通、询问，了解有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况。了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等，进行方案设计；

（2）绩效材料收集，对预算部门和项目实施单位的档案材料进行案卷研究评价，对绩效评价专项资金相关政策文件和制度等资料进行收集，并核实项目申报资金拨付、管理及验收情况、绩效目标实现程度等；

（3）指标体系手稿设计阶段，评价工作小组通过对相关业务部门采集回来的项目资料进行整理，提取绩效指标，确定指标标准、指标解释、评分标准及评分规则，设计绩效指标体系初始手稿，设计调查问卷；

（4）实地走访。评价组对项目进行实地调研；

（5）绩效指标体系初稿阶段，拟写指标体系，完成指标体系初稿设计；

（6）部门反馈意见阶段，征求预算部门和项目实施单位及委托单位的意见，并向预算单位下发补充资料清单；

（7）提交绩效评价报告，完成专项资金绩效评价报告，装订成册。

## （七）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系共设置4个一级指标、11个二级指标和34个三级指标。一级指标为决策、过程、产出和效益。其中：“决策”15分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入；“过程”24分，主要体现采购方式和程序合规性、绩效管理、组织实施；“产出”37分，主要体现产出数量、产出质量；“效益”24分，主要体现实施后的社会效益、可持续性效益，满意度。指标体系设定满分100分，评分等级：90分及以上为优，80-90分为良，60-80分为中，60分以下为差。绩效评价指标体系及分值表如下表3所示：

表3  2024年德化县就业补助金专项资金绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15%） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（2分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 一项不符扣0.4分，扣完为止。 |
|  |  | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 一项不符扣1分，扣完为止。 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性（3分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标且目标设置是否合理； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③绩效目标设置是否完整、可理解。 一项不符扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 绩效目标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 一项不符扣1分。 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制科学性（2分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 一项不符扣0.5分，扣完为止 |
|  |  | 资金分配合理性（2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据；与补助单位或地方实际是否相适应。用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 一项不符扣1分，扣完为止。 |
| 过程（24%） | 绩效管理（10分） | 绩效自评合规性（3分） | 是否按要求开展绩效自评工作；绩效自评报告是否报送及时，绩效自评是否真实可靠。 | 评价要点： ①是否按要求开展绩效自评工作； ②绩效自评报告是否报送及时； ③绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理。 一项不符扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况（预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%）。 | 评价要点： ①95%≤预算执行率≤100%，得3分； ②90%≤预算执行率﹤95%，得2分； ③80%≤预算执行率﹤90%，得1分； ④预算执行率﹤80%，得0分。 |
|  |  | 资金到位率（2分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 ①90%≤资金到位率≤100%，得2分； ②90%≤资金到位率﹤70%，得1分； ③资金到位率﹤70%，得0分。 |
|  |  | 资金使用合规性（2分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 组织实施（14分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否有使用相关管理制度文件来管理资金； ②是否有专门制定相关的管理制度文件并正式发文； ③管理制度文件是否严格执行； ④财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符扣 1 分，扣完为止。 |
|  |  | 跟踪回访工作充足性（2分） | 主管单位是否有对补贴后的人员及单位进行必要的跟踪回访工作。 | 评价要点： ①是否有对通过补贴的单位或者个人进行跟踪回访工作； ②跟踪回访工作是否及时、充足。 一项不符扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 文件执行的合规性（2分） | 主管单位在开展补贴工作时是否严格按照文件的标准来开展执行补贴工作。 | 评价要点： ①是否严格按照文件的标准来开展补贴工作； ②补贴的金额是否符合文件的规定。 一项不符扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 设立电子台账（2分） | 主管单位对关于申报补贴的相关资料是否形成电子台账。 | 评价要点：对于项目相关的资料是否形成电子台账进行电子管理。 |
|  |  | 政务公开的合规性（2分） | 主管单位对补贴项目是否进行必要的政务公开。 | 评价要点： ①补贴项目是否有进行必要的公开； ②是否所有应当公开的项目均有公开。 一项不符扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 对项目的监督考核（2分） | 主管补贴对补贴项目是否进行必要的监督与考核。 | 评价要点： ①对补贴项目是否进行必要的监督与考核； ②对项目的监督与考核是否充足。 一项不符扣1分，扣完为止。 |
| 产出（37%） | 产出数量（22分） | 公益性岗位补贴发放人数（4分） | 2024年度通过申报享受公益性岗位补贴的人数。 | 评价要点： ①补贴人数≥130人，得4分； ②130人>补贴人数≥120人，得3分； ③120人>补贴人数≥110人，得2分； ④110人>补贴人数，得1分。 |
|  |  | 发放公益性岗位补贴的金额（4分） | 2024年度发放公益性岗位补贴的金额。 | 评价要点： ①补贴金额≥90万，得4分； ②90万>补贴金额≥85万，得3分； ③85万>补贴金额≥80万，得2分； ④80万>补贴金额，得1分。 |
|  |  | 社保补贴发放人数（4分） | 2024年度通过申报享受社保补贴发放的人数。 | 评价要点： ①补贴人数≥110人，得4分； ②110人>补贴人数≥100人，得3分； ③100人>补贴人数≥90人，得2分； ④90人>补贴人数，得1分。 |
|  |  | 发放社会保险补贴的金额（4分） | 2024年度发放社会保险补贴的金额。 | 评价要点： ①补贴金额≥50万，得4分； ②50万>补贴金额≥45万，得3分； ③45万>补贴金额≥40万，得2分； ④40万>补贴金额，得1分。 |
|  |  | 发放就业见习补贴的金额（3分） | 2024年度发放就业见习补贴的金额。 | 评价要点： ①补贴金额≥20万，得3分； ②20万>补贴金额≥15万，得2分； ③15万>补贴金额≥10万，得1分。 |
|  |  | 就业创业服务补助金额（3分） | 2024年度发放就业创业服务补助金额。 | 评价要点： ①补贴金额≥200万，得3分； ②200万>补贴金额≥190万，得2分； ③190万>补贴金额≥180万，得1分。 |
|  | 产出质量（11分） | 补贴兑现率（4分） | 补贴是否达到足额兑现，是否全部足额发放给企业或个人。 | 评价要点：补贴款足额发放给企业或个人，没有结余。 |
|  |  | 现场核查率（3分） | 主管部门是否开展现场审核检查申请人员申报资料的真实性情况。 | 评价要点： ①现场核查率较高，得3分； ②现场核查率适中，得2分； ③现场核查率较低，得1分； ④未进行现场核查，得0分。 |
|  |  | 补贴发放的准确率（4分） | 发放补贴是否准确地发放到群众的银行账户上，是否存在发放失败，发放错误的情况。 | 评价要点： ①发放准确率≥90%，得4分； ②90%>发放准确率≥85%，得3分； ③85%>发放准确率≥80%，得2分； ④80%>发放准确率，得1分。 |
|  | 产出成本（4分） | 成本节约率（4分） | 项目产出成本是否控制在预算成本范围内。 | 评价要点： ①项目产出成本率≤100%，得4分； ②项目产出成本率超出5%以内，得3分； ③项目产出成本率超出5%-10%，得2分； ④项目产出成本率超出10%-15%，得1分。 |
| 效益（24%） | 社会效益（15分） | 新增就业人数（3分） | 2024年在德化地区新增就业人数情况。 | 评价要点： ①新增就业人数≥3500人，得3分； ②3500人>新增就业人数≥3400人，得2分； ③3400人>新增就业人数≥3300人，得1分； ④3300人>新增就业人数，得0分。 |
|  |  | 大学生一次性生活补贴率（3分） | 2024年度获得大学生一次性生活补贴的人数与首次来德化就业大学生人数的比率。 | 评价要点： ①补贴率≥10%，得3分； ②10%>补贴率≥8%，得2分； ③8%>补贴率≥6%，得1分； ④6%>补贴率，得0分。 |
|  |  | 城镇失业人员再就业人数（3分） | 2024年度德化县城镇失业人员再就业人数情况。 | 评价要点： ①再就业人数≥500人，得3分； ②500人>再就业人数≥400人，得2分； ③400人>再就业人数≥300人，得1分； ④300人>再就业人数，得0分。 |
|  |  | 开展技能培训人次（3分） | 2024年度德化县开展技能培训的人次情况。 | 评价要点： ①培训人次≥2900人，得3分； ②2900人>培训人次≥2800人，得2分； ③2800人>培训人次≥2700人，得1分； ④2700人>培训人次，得0分。 |
|  |  | 新增技能人才的数量（3分） | 2024年度德化县新增技能人才的数量情况。 | 评价要点： ①就业率≥2200人，得3分； ②2200人>就业率≥2100人，得2分； ③2100人>就业率≥2000人，得1分； ④2000人>就业率，得0分。 |
|  | 可持续性指标（6分） | 技能培训后的就业情况（3分） | 参与技能培训或参与见证补贴的人员后续就业的情况，所培训的技能是否有促进就业，是否在相应所培训的岗位上就业。 | 评价要点： ①就业率≥40%，得3分； ②40%>就业率≥30%，得2分； ③30%>就业率≥20%，得1分； ④20%>就业率，得0分。 |
|  |  | 就业补助金政策的宣传力度（3分） | 评价主管部门在就业补助金的宣传力度情况，宣传方式是否多样，宣传是否有效果，群众是否知晓。 | 评价要点： ①宣传力度高，得3分； ②宣传力度较高，得2分； ③宣传力度适中，得1分； ④宣传力度较低，得0分； |
|  | 满意度（3分） | 群众对就业补助金政策的满意度（3分） | 人民群众对就业补助金政策是否感到满意。 | 评价要点： ①非常满意，得3分； ②很满意，得2分； ③满意，得1分； ④一般，得0分； |

# 四、综合评价情况及评价结论

## （一）项目决策投入情况（权重为15%，得分14分）

决策投入指标15分，包括项目立项5分、绩效目标6分和资金投入4分等三个二级指标和六个三级指标，主要体现项目立项、绩效目标设置、预算编制及资金使用情况。

### 1.项目立项（分值为5分）

项目立项（5分）主要从立项依据充分性（2分）和立项程序规范性（3分）两个三级指标进行评价。

#### （1）立项依据充分性（分值为2分）

“立项依据充分性”指标用于评价项目立项依据是否充分。

经评价小组调查，2024年德化县就业补助金专项资金立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策且项目立项，符合《德化县关于进一步加快青年人才集聚引领支持民营经济高质量发展的若干措施》《德化县关于吸引和留住外来员工支持民营经济高质量发展的若干措施》等相关文件的要求，德化县就业补助金专项资金的立项与德化县人力资源和社会保障局的职责范围相符。根据评分标准，此项得2分。

#### （2）立项程序规范性（分值为3分）

“立项程序规范性”指标用于评价项目立项程序是否规范。

经评价小组调研，项目按照规定的程序申请立项，德化县人力资源和社会保障局提交的《2024年度德化县就业补助金专项资金绩效目标申报表》等材料符合《德化县关于进一步加快青年人才集聚引领支持民营经济高质量发展的若干措施》《德化县关于吸引和留住外来员工支持民营经济高质量发展的若干措施》等相关要求。根据评分标准，此项得3分。

因此，项目立项合计得5分。

### 2.绩效目标（分值为6分）

绩效目标（6分）主要从绩效目标合理性（3分）和绩效目标明确性（3分）两个三级指标进行评价。

#### （1）绩效目标合理性（分值为3分）

“绩效目标合理性”指标用于评价项目绩效目标的设置情况。评价主体所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经过评价小组审查，德化县人力资源和社会保障局绩效目标设置存在不合理之处。例如在“本科及以上应届高校毕业生一次性生活补贴和社保补助资金”的绩效自评表中，“通过一次性生活补贴政策吸引毕业生的企业数”指标的含义为企业数量，而本科及以上应届高校毕业生一次性生活补贴和社保补助资金的补贴对象为高校毕业生个人而非公司，该指标与该项目的补贴对象无关，该指标设置存在不合理。根据评分标准，此项得2分，扣1分。

#### （2）绩效目标明确性（分值为3分）

“绩效目标明确性”指标依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

经过评价小组审查，德化县人力资源和社会保障局绩效目标设置具备明确性。在绩效目标表中将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，三级指标清晰、可衡量。根据评分标准，此项得3分。

因此，绩效目标合计得5分。

### 3.资金投入（分值为4分）

资金投入（4分）主要从预算编制科学性（2分）和资金分配合理性（2分）两个三级指标进行评价。

#### （1）预算编制科学性（2分）

“预算编制科学性”评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

经过评价小组审查，2024年度德化县人力资源和社会保障局在就业补助金的项目预算中预算编制具备科学性。能够做到测算依据充分，严格按照相关文件标准编制预算，能够做到预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，根据评分标准，此项得2分。

#### （2）资金分配合理性（2分）

“资金分配合理性”指标用于评价项目预算资金分配是否有测算依据；与补助单位或地方实际是否相适应。用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

经过评价小组审查，2024年度德化县人力资源和社会保障局在进行专项资金的分配时资金分配合理，符合项目的实际情况。根据评分标准，此项得2分。

因此，资金投入合计得4分。

综上所述，项目决策共计15分，得14分。

## （二）项目过程情况（权重为24%，得分19分）

过程指标24分，包括绩效管理10分、组织实施14分等二个二级指标和十个三级指标，主要反映实现绩效目标的采购执行情况、监督情况、采购过程情况。

### 1.绩效管理（10分）

绩效管理（10分）主要从绩效自评合规性（3分）、预算执行率（3分）、资金到位率（2分）、资金使用合规性（2分）四个三级指标进行评价。

#### （1）绩效自评合规性（3分）

“绩效自评合规性”指标用于评价项目的绩效自评表是否按照规定及时报送，自评表的绩效目标设置是否合规合理。

经过评价小组审查，德化县人力资源和社会保障局在就业补助金专项资金项目中的绩效自评，存在不合规之处。例如在“本科及以上应届高校毕业生一次性生活补贴和社保补助资金”的绩效自评表中发放补贴人数填写数量为20，但根据政务公开中第一期至第四期的“本科及以上应届高校毕业生一次性生活补贴和社保补助资金”人员名单统计，通过补贴的人数为25人。绩效自评填写数量与实际通过补贴数量人员不符，存在自评不合规之处。根据评分标准，此项得2分，扣1分。

#### （2）预算执行率（3分）

“预算执行率”指标用于评价项目实施过程中项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况（预算执行率=实际支付资金金额/项目预算资金总额*100%）。

经过评价小组审查，德化县人力资源和社会保障局就业补助金项目2024年度全年预算金额为12,922,900.00元（其中由福建德化县陶瓷产业园区管理委员会收到“省级高技能人才培训基地”项目资金5,000,000.00元）。2024年度预算执行金额为10,776,545.02元（其中由福建德化县陶瓷产业园区管理委员会支出“省级高技能人才培训基地”项目资金2,880,000.00元）。

福建德化县陶瓷产业园区管理委员会的“省级高技能人才培训基地”项目预算资金5,000,000.00元，实际收到财政资金为5,000,000.00元，2024年度实际支出资金为2,880,000.00元。由于该笔资金的收支并没有经过德化县人力资源和社会保障局的资金账户，而是直接由财政拨付给福建德化县陶瓷产业园区管理委员会，并在实际支出时直接由福建德化县陶瓷产业园区管理委员会支出。故计算预算执行率时不考虑该项目的资金预算及资金收支。

在2024年度就业补助金的支出中有25,340.00元资金，属于直接由财政支付拨付给相关单位，故计算预算执行率时不考虑该项目的资金预算及资金收支。

2024年度德化县人力资源和社会保障局就业补助金项目的预算执行率为99.99%。(12,922,900.00-5,000,000.00-25,340.00)/(10,776,545.02- 2,880,000.00)=99.99%.根据评分标准，此项得3分。

#### （3）资金到位率（2分）

“资金到位率”指标用于评价项目资金实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

经过评价小组审查，德化县人力资源和社会保障局在就业补助金项目中预算资金12,922,900.00元，实际到位资金12,922,900.00元（其中福建德化县陶瓷产业园区管理委员会收到资金5,000,000.00元，就业补助金中有25,340.00元资金，属于直接由财政支付拨付给相关单位），故资金到位率100%。根据评分标准，此项得2分。

#### （4）资金使用合规性（2分）

“资金使用合规性”指标用于评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经过评价小组审查，德化县人力资源和社会保障局在就业补助金项目中资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，在资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，此项得2分。

因此，绩效管理合计得9分。

### 2.组织实施（14分）

组织实施（14分）主要从管理制度健全性（4分）、跟踪回访工作充足性（2分）、文件执行的合规性（2分）、电子台账的充足性（2分）、政务公开的合规性（2分）、对项目的监督考核（2分）六个三级指标进行评价。

#### （1）管理制度健全性（4分）

“管理制度健全性”指标用于评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

经过评价小组审查，德化县人力资源和社会保障局在就业补助金专项资金项目中虽然有县里有专门为就业补助资金设立资金管理规定的文件，但是该文件并没有正式发文，并不属于正式的文件。根据评分标准，此项得3分，扣1分。

#### （2）跟踪回访工作充足性（2分）

“跟踪回访工作充足性”指标用于评价主管单位是否有对补贴后的人员及单位进行必要的跟踪回访工作。

经过评价小组审查，德化县人力资源和社会保障局在就业补助金项目中，对于申请大学生生活补贴的学生，人社局对受补贴的学生后续在岗在职情况的跟踪回访不足，没有对大学生的就业情况进行持续跟踪来调查补贴所产生的效益情况。对于见证补贴，仅仅只是根据受补贴人通过考试拿到证书进行补贴，没有对受补贴人的后续就业情况进行跟踪回访，对补贴后的效益情况无法做到深入跟踪。只能体现这些申请补贴的人通过了考试。根据评分标准，此项得1分，扣1分。

#### （3）文件执行的合规性（2分）

“文件执行的合规性”指标用于评价主管单位在开展补贴工作时是否严格按照文件的标准来开展执行补贴工作。

经过评价小组审查，德化县人力资源和社会保障局在就业补助金项目中大体均有按照补贴文件严格执行。在进行2023年度县级技能大师工作室评审时，由于专家评审的分数第10名有两家工作室的分数并列，从公平的角度出发，并经会议研究、公示等程序，最终确定评选11家。由于评选家数可能存在并列等不可控因素，但是评选程序符合文件要求。根据评分标准，此项得2分。

#### （4）设立电子台账（2分）

“设立电子台账”指标用于评价在项目实施过程中，主管单位对关于申报补贴的相关资料是否形成电子台账。

经过评价小组审查，德化县人力资源和社会保障局在就业补助金项目中对就业补助金申请人所提交的纸质资料，主要采用纸质审查与纸质归档，仅有少部分设立电子台账与电子扫描件进行归档。设立电子台账存在不足。根据评分标准，此项得1分，扣1分。

#### （5）政务公开的合规性（2分）

“政务公开的合规性”指标用于评价在项目实施过程中，主管单位对补贴项目是否进行必要的政务公开。

经过评价小组审查，德化县人力资源和社会保障局在就业补助金项目中“德化县2024年百家名企新春招聘展播视频录制服务费用项目”补贴金额7.5万元，该项目未在德化县人民政府政务公开中进行公示。“德化县2024年“春风行动”暨春季人才招聘交流会服务费用项目”补贴金额2,5万，该项目未在德化县人民政府政务公开中进行公示。根据评分标准，此项得1分，扣1分。

#### （6）对项目的监督考核（2分）

“对项目的监督考核”指标用于评价在项目实施过程中，主管补贴对补贴项目是否进行必要的监督与考核。

经过评价小组审查，德化县人力资源和社会保障局在就业补助金项目中有对补贴项目开展必要的监督审查工作。对于德化陶瓷产业园区管理委员会的“高技能人才培训基地”项目，项目建设期间为2024年及2025年两年，作为属地的人社和财政部门加强项目建设的指导和监督检查。2024年，人社和财政部门有通过召开会议、座谈交流、实地检查等方式开展项目建设的指导和监督检查。根据评分标准，此项得2分。

因此，组织实施合计得10分。

综上所述，项目过程共计24分，得19分。

## （三）项目产出情况（权重为37%，得分35分）

产出指标37分，包括产出数量22分、产出质量11分、产出成本（4分），三个二级指标和十个三级指标，主要反映实现绩效目标的产出数量情况和产出质量情况。

### 1.产出数量（分值为22分）

产出数量（22分）主要从公益性岗位补贴发放人数（4分）、发放公益性岗位补贴的金额（4分）、社保补贴发放人数（4分）、发放社会保险补贴的金额（4分）、发放就业见习补贴的金额（3分）、就业创业服务补助金额（3分）六个三级指标进行评价。

#### （1）公益性岗位补贴发放人数（4分）

“公益性岗位补贴发放人数”指标用于评价2024年度通过申报享受公益性岗位补贴的人数。

经过评价小组审查，根据德化县人力资源和社会保障局所提供的资料显示，2024年度德化县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴发放人数为131人。根据评分标准，此项得4分。

#### （2）发放公益性岗位补贴的金额（4分）

“发放公益性岗位补贴的金额”指标用于评价2024年度发放公益性岗位补贴的金额。

经过评价小组审查，根据德化县人力资源和社会保障局所提供的资料显示，2024年度德化县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴发放人数为131人，2024年度累计发放公益性岗位补贴97.088万元。根据评分标准，此项得4分。

#### （3）社保补贴发放人数（4分）

“社保补贴发放人数”指标用于评价2024年度通过申报享受社保补贴发放的人数。

经过评价小组审查，根据德化县人力资源和社会保障局所提供的资料显示，2024年度德化县人力资源和社会保障局社保补贴发放人数为113人。根据评分标准，此项得4分。

#### （4）发放社会保险补贴的金额（4分）

“发放社会保险补贴的金额”指标用于评价2024年度申报发放社会保险补贴的金额。

经过评价小组审查，根据德化县人力资源和社会保障局所提供的资料显示，2024年度德化县人力资源和社会保障局社保补贴发放人数为113人，2024年度累计发放社会保险补贴53.53万元。根据评分标准，此项得4分。

#### （5）发放就业见习补贴的金额（3分）

“发放就业见习补贴的金额”指标用于评价2024年度申报发放就业见习补贴的金额。

经过评价小组审查，根据德化县人力资源和社会保障局所提供的资料显示，2024年度德化县人力资源和社会保障局2024年度累计发放就业见习补贴21.72万元。根据评分标准，此项得3分。

#### （6）就业创业服务补助金额（3分）

“就业创业服务补助金额”指标用于评价2024年度申报发放就业创业服务补助金额。

经过评价小组审查，根据德化县人力资源和社会保障局所提供的资料显示，2024年度德化县人力资源和社会保障局2024年度累计发放就业创业服务补助228.98万元。根据评分标准，此项得3分。

因此，产出数量合计得22分

### 2.产出质量（分值为11分）

产出质量（11分）主要从补贴兑现率（4分）、现场核查率（3分）、补贴发放的准确率（4分）三个三级指标进行评价。

#### （1）补贴兑现率（4分）

“补贴兑现率”指标用于评价2024年度补贴是否达到足额兑现，是否全部足额发放给企业或个人。

经过评价小组审查，通过走访德化县人力资源和社会保障局询问相关人员，在就业补助金中2024年度申报相关补贴通过的人员或企业，除后期通过审查发现条件补贴取消补贴资格或收回补贴外，人社局均将补贴兑现足额发放。根据评分标准，此项得4分。

#### （2）现场核查率（3分）

“现场核查率”指标用于评价德化县人力资源和社会保障局是否开展现场审核检查申请人员申报资料的真实性情况。

经过评价小组审查，通过走访德化县人力资源和社会保障局询问相关人员，德化县人力资源和社会保障局在大学生生活补贴项目中现场核实大学生在岗就业情况比例的人数大约占10%；在德化县高校毕业生来泉就业安居补助项目中，主要通过系统进行社保核查以及核查企业所提供的资料，现场核查较少；在德化县支持优化用工环境构建和谐劳动关系一次性稳定就业奖补项目中，主要核查企业工资银行流水，现场核查较少。德化县人社局在补贴项目中现场核查比例较低，根据评分标准，此项得1分，扣2分。

#### （3）补贴发放的准确率（4分）

“补贴发放的准确率”指标用于评价发放补贴是否准确地发放到群众的银行账户上，是否存在发放失败，发放错误的情况。

经过评价小组审查，通过走访德化县人力资源和社会保障局询问相关人员，就业补助金项目发放基本不存在发放错误的情况，补贴发放的准确率较高，除后期审查不符合条件取消补贴资格的人员除外，所有的补贴资金都有发放给相关人员。根据评分标准，此项得4分。

因此，产出质量合计得9分。

### 3.产出成本（分值为4分）

产出成本（4分）主要从成本节约率（4分）一个三级指标进行评价。

#### （1）成本节约率（4分）

“成本节约率”指标用于评价项目产出成本是否控制在预算成本范围内。

经过评价小组审查，通过走访德化县人力资源和社会保障局询问相关人员，2024年度就业补助金项目预算金额12,922,900.00元，实际支出金额10,776,545.02元，不存在超支情况。根据评分标准，此项得4分。

因此，产出成本合计得4分。

综上所述，项目产出共计37分，得35分。

## （四）项目效益情况（权重为24%，得分21分）

效益指标24分，包括社会效益（15分）、可持续性指标（6分）、满意度（3分）等三个二级指标和八个三级指标，主要反映实现绩效目标的社会效益，经济效益与对项目实施结果的满意度情况。

### 1.社会效益（15分）

社会效益（15分）主要从新增就业人数（3分）、大学生一次性生活补贴率（3分）、城镇失业人员再就业人数（3分）、开展技能培训人次（3分）、新增技能人才的数量（3分）五个三级指标进行评价。

#### （1）新增就业人数（3分）

“新增就业人数”指标用于评价2024年在德化地区新增就业人数情况。

经过评价小组审查，通过德化县人力资源和社会保障局询问相关人员，2024年度德化县城镇新增就业3752人，城镇新增就业达标率为150.08%（2024年度任务数为2500人），为德化县就业环境做出重大贡献。根据评分标准，此项得3分。

#### （2）大学生一次性生活补贴率（3分）

“大学生一次性生活补贴率”指标用于评价2024年度获得大学生一次性生活补贴的人数与首次来德化就业大学生人数的比率。

经过评价小组审查，根据德化县人力资源和社会保障局所提供的资料显示，2024年度首次来德工作的大学生人数为1536人，2024年度成功申请大学生生活补贴69人，成功申请大学生一次性生活补贴37人，合计成功申请补贴人数106人，补贴率6.9%，补贴率偏低。根据评分标准，此项得1分，扣2分。

#### （3）城镇失业人员再就业人数（3分）

“城镇失业人员再就业人数”指标用于评价2024年度德化县城镇失业人员再就业人数情况。

经过评价小组审查，根据德化县人力资源和社会保障局所提供的资料显示，2024年度德化县城镇失业人员再就业638人，就业困难人员再就业26人。根据评分标准，此项得3分。

#### （4）开展技能培训人次（3分）

“开展技能培训人次”指标用于评价2024年度德化县开展技能培训的人次情况。

经过评价小组审查，通过德化县人力资源和社会保障局询问相关人员以及所提供的资料显示，2024年度德化县开展补贴性职业技能培训2994人次，完成年度任务的149.7%；农民工培训674人次，完成年度任务的134.8%。根据评分标准，此项得3分。

#### （5）新增技能人才的数量（3分）

“新增技能人才的数量”指标用于评价2024年度德化县新增技能人才的数量情况。

经过评价小组审查，通过德化县人力资源和社会保障局询问相关人员及所提供资料显示2024年度全县新增技能人才2295人次，其中，高技能人才（取得高级工以上人员）1198人次。根据评分标准，此项得3分。

因此，社会效益合计得13分。

### 2.可持续性指标（6分）

可持续性指标（6分）主要从技能培训后的就业情况（3分）、就业补助金政策的宣传力度（3分）二个三级指标进行评价。

#### （1）技能培训后的就业情况（3分）

“技能培训后的就业情况”指标用于评价参与技能培训或参与见证补贴的人员后续就业的情况，所培训的技能是否有促进就业，是否在相应所培训的岗位上就业。

经过评价小组审查，通过德化县人力资源和社会保障局询问相关人员及所提供资料显示，德化县2024年度就业技能培训人数2781人次，人员类别包含企业职工894人次、农村转移就业劳动者567人次、失业人员4人次、退役军人2人次、残疾人23人次、毕业年度高校毕业生874人次、脱贫人口31人次、其他培训386人次；培训后实现就业人数787人次。扣除企业职工人员后的就业率为41.71%（787/（2781-894）*100%）。根据评分标准，此项得3分。

#### （2）就业补助金政策的宣传力度（3分）

“就业补助金政策的宣传力度”指标用于评价主管部门在就业补助金的宣传力度情况，宣传方式是否多样，宣传是否有效果，群众是否知晓。

经过评价小组审查，通过德化县人力资源和社会保障局询问相关人员，目前现有的宣传方式主要为微信公众号、现场招聘会、讲座、惠企政策进企业等，但通过补贴情况来看应补尽补率偏低，群众对政策的知晓率有待提高，宣传力度有待加强。根据评分标准，此项得2分，扣1分。

因此，可持续指标合计得6分。

### 3.满意度指标（3分）

满意度指标（3分）主要从群众对就业补助金政策的满意度（3分）一个三级指标进行评价。

#### （1）群众对就业补助金政策的满意度（3分）

“群众对就业补助金政策的满意度”指标用于评价人民群众对就业补助金政策是否感到满意。

经过评价小组审查，通过德化县人力资源和社会保障局询问相关人员，2024年度没有人民群众向德化县人力资源和社会保障局投诉关于就业补助金的相关事项。同时评价小组进行了问卷调查，一共有53人参与了问卷，其中有51人表示对就业补助金的政策感到非常满意，有2人表示感到满意。根据评分标准，此项得3分。

因此，满意度指标合计得3分。

综上所述，项目效益共计24分，得21分。

## （五）主要成效

2024年德化县就业补助金专项资金取得的主要成效表现在：（一）提高城镇就业人数，提高就业率。2024年度德化县城镇新增就业3752人，城镇新增就业达标率为150.08%（2024年度任务数为2500人）；城镇失业人员再就业638人，就业困难人员再就业26人。（二）助力企业招工稳岗，强化就业帮扶。德化县人社局先后组织735家次企业携14892岗位前往贵州松桃，兴泉铁路沿线江西兴国、宁都、于都、石城和周边县永泰、大田和尤溪等劳动力富余地区开展“春风行动”专项招聘会，在全省率先引进贵州松桃劳务协作工作站在我县设点，点对点为德化县引进县外工人。2024年度吸引和留住外来员工3103人，其中贵州松桃籍员工442人。同时在2024年度已发放一次性稳就业奖补94.8万元，稳定岗位2121个次。举办线上、线下招聘活动35场，累计为735家次企业发布岗位14892个，初步达成求职意向6095人。在龙浔和浔中建设2家实体零工市场，并同步认定10家社区零工驿站，搭建求职者和企业就业供需对接平台，促进有效就业。2024年度共2543家企业入驻零工平台，发布13567个岗位，求职登记注册6815人，推荐436人次求职成功。德化县人社局定期为贫困劳动力推送岗位信息，开发面向贫困户和就业困难人员公益性专岗21个，帮助214个贫困劳动力返岗就业，全县1594名有务工意愿贫困人口全部实现就业，未出现因失业返贫现象。为113位就业困难灵活就业人员发放社保补贴53.53万元，鼓励就业困难人员通过灵活就业实现创收。（三）为毕业生提供就业创业补助。德化县人社局在面对省内外高校毕业生在内的青年群体，进一步升级加码促进就业创业政策措施，出台德化青年人才集聚“新10条”，从提供生活补贴（1-20万元）、社保补助（每月最高600元、最长24个月）、购房补助（1-8万元）、优才服务（免费乘公交、游景区）等方面解决毕业生来泉留泉工作的“关键小事”。2024年度审核发放优才卡383张，发放涌泉行动一次性生活补贴、大学生生活补贴等98.9万元。遴选4个优秀毕业生创业项目申报2024年大中专毕业生创业市级资助项目，其中2个项目共获得8万元资助，推荐2个项目申报2024年大中专毕业生创业省级资助项目，获得8万元资助。（四）加强技能培训，提高人才储备。成功申报创建市级、省级高技能人才培训基地，获得补助资金500万元。获评省级技能大师工作室2家，发挥作用特别突出的省级技能大师工作室1家，市级技能大师工作室2家。全县新增技能人才2295人次，其中，高技能人才（取得高级工以上人员）1198人次。开展补贴性职业技能培训2994 人次，完成年度任务的149.7%；农民工培训674人次，完成年度任务的134.8%；开展马兰花创业培训3期，培训人数89人。

## （六）绩效评价结论

2024年德化县就业补助金专项资金绩效评价报告得分89分，评价等级为“良”。主要扣分项目为：绩效目标合理性扣1分，绩效自评合规性扣1分，管理制度健全性扣1分，跟踪回访工作充足性扣1分，设立电子台账扣1分，政务公开的合规性扣1分，现场核查率扣2分，大学生一次性生活补贴率扣2分，就业补助金政策的宣传力度扣1分，合计共扣11分，最终得分89分。

# 五、存在的问题

## （一）绩效目标设置不合理，绩效自评有待加强

经评价小组的调查核实，德化县人力资源和社会保障局在绩效目标表中有部分绩效指标设置不合理。例如在“本科及以上应届高校毕业生一次性生活补贴和社保补助资金”的绩效自评表中，“通过一次性生活补贴政策吸引毕业生的企业数”指标的含义为企业数量，而本科及以上应届高校毕业生一次性生活补贴和社保补助资金的补贴对象为高校毕业生个人而非公司，该指标与该项目的补贴对象无关，该指标设置存在不合理。

德化县人力资源和社会保障局在绩效自评中有部分绩效指标的目标值填写不规范、不合规，例如在“本科及以上应届高校毕业生一次性生活补贴和社保补助资金”的绩效自评表中发放补贴人数填写数量为20，但根据政务公开中第一期至第四期的“本科及以上应届高校毕业生一次性生活补贴和社保补助资金”人员名单统计，通过补贴的人数为25人。绩效自评填写数量与实际通过补贴数量人员不符，存在自评不合规之处。

## （二）管理制度不健全，电子台账的建立待完善

德化县人力资源和社会保障局就业补助金项目中主要依赖上级资金管理办法的文件来进行对就业补助金进行管理，虽然本县一级有专门设立德化县一级的资金管理办法，但是并未正式发文，不属于正式的管理文件，在管理制度上存在一定的不健全。同时德化县人社局大部分资料的归集与整理依赖纸质资料为主，仅有少部分资料进行设立电子台账进行电子归档，电子台账的建设需要进一步的完善。

## （三）补贴后的跟踪回访工作不足

德化县人力资源和社会保障局在就业补助金项目中对于申请大学生生活补贴的学生，人社局对学生后续在岗在职情况的跟踪回访不足，没有对大学生的就业情况进行持续跟踪来调查补贴所产生的效益情况。

## （四）现场核查率有待加强

德化县人力资源和社会保障局在大学生生活补贴项目中现场核实大学生在岗就业情况比例的人数大约占10%；在德化县高校毕业生来泉就业安居补助项目中，主要通过系统进行社保核查以及核查企业所提供的资料，现场核查较少；在德化县支持优化用工环境构建和谐劳动关系一次性稳定就业奖补项目中，主要核查企业工资银行流水，现场核查较少。德化县人社局在补贴项目中现场核查比例有待加强。

# 六、有关建议

## （一）加强绩效指标设置能力，提高绩效自评水平

德化县人力资源和社会保障局应当严格按照《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引》《项目支出绩效评价管理办法》等文件的相关要求，科学设置绩效指标。首先需明确绩效目标的用途与内涵，确定待评价的具体目标内容，从而确保所设指标合理、准确。绩效目标应借助具体的绩效指标实现细化和量化表达。在进行绩效自评时，须结合本单位实际情况合理设定目标值，并逐层分解至二级和三级指标。因此，有必要持续加强绩效指标体系的构建，进一步提升绩效自评和整体绩效管理的实效性。

## （二）完善相关管理制度，加强电子台账的建立

德化县人力资源和社会保障局应当根据实施实际情况，制定相关财务及业务管理制度并及时联合有关部门进行必要的发文，将文件落实到位，形成有效的正式文件，

并定期根据实际情况逐步健全完善相关管理制度，确保就业补助金工作稳步进行。同时还要加强工作人员的管理意识、数据意识、数字意识，建立相应的电子台账，有意识地完善电子台账，做到数据数字化，数据可追踪化；以及进一步完善财务业务等各项管理制度。

## （三）加强补贴后的跟踪回访，提高补贴社会效益

德化县人力资源和社会保障局应当建立健全有关“就业补助金项目”申请补贴后的跟踪回访机制，通过电话询问、实地走访、数据比对等多种方式，定期对补贴对象的就业稳定性、资金使用效果及政策满意度进行核查与评估。调查就业补助金补贴后所产生的社会效益情况。通过跟踪回访工作可以及时发现并解决可能存在的问题，动态完善补助政策，确保公共资金精准高效使用，切实增强就业援助的实效性和长效性。

## （四）加强现场核查力度

德化县人力资源和社会保障局应当进一步加强现场审查工作力度，制定并严格执行标准化审查规程，明确审查内容、方式和标准；采取“双随机、一公开”、交叉检查、实地勘验、申请人面谈等方式，对申报材料的真实性、就业状况的准确性进行核验。对于申报材料的真实性要做到纸质材料和现场核查“两手抓”，不能仅停留在对纸质资料的审查上，应当加强现场核查用于以申报材料相对照检查，确保补贴发放精准、公平、安全、公正。

# 七、其他需要说明的问题

本报告中“2024年德化县就业补助金专项资金”相关数据，均以项目单位提供的项目支出明细账、财务报表等相关资料为来源依据。

泉州市启程财务咨询有限公司

2025年8月31日

# 附件一：调查问卷

| 调查项目 | 选择 |
| --- | --- |
| （1）你是否了解人社局的“就业补助金”项目？ A：熟悉，知道具体政策 B：了解，知道某些政策 C：听过，不知道具体政策 D：不了解，完全没听过 |  |
| （2）你认为人社局就业补助金政策是否能带动就业市场？ A：能带动 B：可能可以，效果不明显 C：不能带动 |  |
| （3）你认为技能培训补贴能否提供受培训人员的就业率？ A：能较大提高 B：能小幅度提高 C：不能提高 |  |
| （4）你觉得就业补助金宣传力度如何？ A：宣传力度很大，大部分人了解具体政策 B：宣传力度适中，大部分人听过政策 C：宣传力度较小，小部分人听过政策 D：宣传力度不足，大部分人没听过政策 |  |
| （5）你对德化县人力资源和社会保障局的就业补助金项目的政策是否感到满意？ A：非常满意 B：满意 C：一般 D：不满意 |  |

# 附件二：访谈相关照片

# 附件三：绩效评价指标体系及得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15%） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（2分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 一项不符扣0.4分，扣完为止。 | 2 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性（3分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标且目标设置是否合理； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③绩效目标设置是否完整、可理解。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 3 | 2 |
|  |  | 绩效目标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 一项不符扣1分。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制科学性（2分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 一项不符扣0.5分，扣完为止 | 2 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性（2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据；与补助单位或地方实际是否相适应。用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 |
| 过程（24%） | 绩效管理（10分） | 绩效自评合规性（3分） | 是否按要求开展绩效自评工作；绩效自评报告是否报送及时，绩效自评是否真实可靠。 | 评价要点： ①是否按要求开展绩效自评工作； ②绩效自评报告是否报送及时； ③绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 3 | 2 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况（预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%）。 | 评价要点： ①95%≤预算执行率≤100%，得3分； ②90%≤预算执行率﹤95%，得2分； ③80%≤预算执行率﹤90%，得1分； ④预算执行率﹤80%，得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 资金到位率（2分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 ①90%≤资金到位率≤100%，得2分； ②90%≤资金到位率﹤70%，得1分； ③资金到位率﹤70%，得0分。 | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性（2分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 |
|  | 组织实施（14分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否有使用相关管理制度文件来管理资金； ②是否有专门制定相关的管理制度文件并正式发文； ③管理制度文件是否有严格执行； ④财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 |
|  |  | 跟踪回访工作充足性（2分） | 主管单位是否有对补贴后的人员及单位进行必要的跟踪回访工作。 | 评价要点： ①是否有对通过补贴的单位或者个人进行跟踪回访工作； ②跟踪回访工作是否及时、充足。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 2 | 1 |
|  |  | 文件执行的合规性（2分） | 主管单位在开展补贴工作时是否严格按照文件的标准来开展执行补贴工作。 | 评价要点： ①是否严格按照文件的标准来开展补贴工作； ②补贴的金额是否符合文件的规定。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 |
|  |  | 设立电子台账（2分） | 主管单位对关于申报补贴的相关资料是否形成电子台账。 | 评价要点：对于项目相关的资料是否形成电子台账进行电子管理。 | 2 | 1 |
|  |  | 政务公开的合规性（2分） | 主管单位对补贴项目是否进行必要的政务公开。 | 评价要点： ①补贴项目是否有进行必要的公开； ②是否所有应当公开的项目均有公开。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 2 | 1 |
|  |  | 对项目的监督考核（2分） | 主管补贴对补贴项目是否进行必要的监督与考核。 | 评价要点： ①对补贴项目是否进行必要的监督与考核； ②对项目的监督与考核是否充足。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 |
| 产出（37%） | 产出数量（22分） | 公益性岗位补贴发放人数（4分） | 2024年度通过申报享受公益性岗位补贴的人数。 | 评价要点： ①补贴人数≥130人，得4分； ②130人>补贴人数≥120人，得3分； ③120人>补贴人数≥110人，得2分； ④110人>补贴人数，得1分。 | 4 | 4 |
|  |  | 发放公益性岗位补贴的金额（4分） | 2024年度发放公益性岗位补贴的金额。 | 评价要点： ①补贴金额≥90万，得4分； ②90万>补贴金额≥85万，得3分； ③85万>补贴金额≥80万，得2分； ④80万>补贴金额，得1分。 | 4 | 4 |
|  |  | 社保补贴发放人数（4分） | 2024年度通过申报享受社保补贴发放的人数。 | 评价要点： ①补贴人数≥110人，得4分； ②110人>补贴人数≥100人，得3分； ③100人>补贴人数≥90人，得2分； ④90人>补贴人数，得1分。 | 4 | 4 |
|  |  | 发放社会保险补贴的金额（4分） | 2024年度发放社会保险补贴的金额。 | 评价要点： ①补贴金额≥50万，得4分； ②50万>补贴金额≥45万，得3分； ③45万>补贴金额≥40万，得2分； ④40万>补贴金额，得1分。 | 4 | 4 |
|  |  | 发放就业见习补贴的金额（3分） | 2024年度发放就业见习补贴的金额。 | 评价要点： ①补贴金额≥20万，得3分； ②20万>补贴金额≥15万，得2分； ③15万>补贴金额≥10万，得1分。 | 3 | 3 |
|  |  | 就业创业服务补助金额（3分） | 2024年度发放就业创业服务补助金额。 | 评价要点： ①补贴金额≥200万，得3分； ②200万>补贴金额≥190万，得2分； ③190万>补贴金额≥180万，得1分。 | 3 | 3 |
|  | 产出质量（11分） | 补贴兑现率（4分） | 补贴是否达到足额兑现，是否全部足额发放给企业或个人。 | 评价要点：补贴款足额发放给企业或个人，没有结余。 | 4 | 4 |
|  |  | 现场核查率（3分） | 主管部门是否开展现场审核检查申请人员申报资料的真实性情况。 | 评价要点： ①现场核查率较高，得3分； ②现场核查率适中，得2分； ③现场核查率较低，得1分； ④未进行现场核查，得0分。 | 3 | 1 |
|  |  | 补贴发放的准确率（4分） | 发放补贴是否准确地发放到群众的银行账户上，是否存在发放失败，发放错误的情况。 | 评价要点： ①发放准确率≥90%，得4分； ②90%>发放准确率≥85%，得3分； ③85%>发放准确率≥80%，得2分； ④80%>发放准确率，得1分。 | 4 | 4 |
|  | 产出成本（4分） | 成本节约率（4分） | 项目产出成本是否控制在预算成本范围内。 | 评价要点： ①项目产出成本率≤100%，得4分； ②项目产出成本率超出5%以内，得3分； ③项目产出成本率超出5%-10%，得2分； ④项目产出成本率超出10%-15%，得1分。 | 4 | 4 |
| 效益（24%） | 社会效益（15分） | 新增就业人数（3分） | 2024年在德化地区新增就业人数情况。 | 评价要点： ①新增就业人数≥3500人，得3分； ②3500人>新增就业人数≥3400人，得2分； ③3400人>新增就业人数≥3300人，得1分； ④3300人>新增就业人数，得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 大学生一次性生活补贴率（3分） | 2024年度获得大学生一次性生活补贴的人数与首次来德化就业大学生人数的比率。 | 评价要点： ①补贴率≥10%，得3分； ②10%>补贴率≥8%，得2分； ③8%>补贴率≥6%，得1分； ④6%>补贴率，得0分。 | 3 | 1 |
|  |  | 城镇失业人员再就业人数（3分） | 2024年度德化县城镇失业人员再就业人数情况。 | 评价要点： ①再就业人数≥500人，得3分； ②500人>再就业人数≥400人，得2分； ③400人>再就业人数≥300人，得1分； ④300人>再就业人数，得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 开展技能培训人次（3分） | 2024年度德化县开展技能培训的人次情况。 | 评价要点： ①培训人次≥2900人，得3分； ②2900人>培训人次≥2800人，得2分； ③2800人>培训人次≥2700人，得1分； ④2700人>培训人次，得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 新增技能人才的数量（3分） | 2024年度德化县新增技能人才的数量情况。 | 评价要点： ①就业率≥2200人，得3分； ②2200人>就业率≥2100人，得2分； ③2100人>就业率≥2000人，得1分； ④2000人>就业率，得0分。 | 3 | 3 |
|  | 可持续性指标（6分） | 技能培训后的就业情况（3分） | 参与技能培训或参与见证补贴的人员后续就业的情况，所培训的技能是否有促进就业，是否在相应所培训的岗位上就业。 | 评价要点： ①就业率≥40%，得3分； ②40%>就业率≥30%，得2分； ③30%>就业率≥20%，得1分； ④20%>就业率，得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 就业补助金政策的宣传力度（3分） | 评价主管部门在就业补助金的宣传力度情况，宣传方式是否多样，宣传是否有效果，群众是否知晓。 | 评价要点： ①宣传力度高，得3分； ②宣传力度较高，得2分； ③宣传力度适中，得1分； ④宣传力度较低，得0分； | 3 | 2 |
|  | 满意度（3分） | 群众对就业补助金政策的满意度（3分） | 人民群众对就业补助金政策是否感到满意。 | 评价要点： ①非常满意，得3分； ②很满意，得2分； ③满意，得1分； ④一般，得0分； | 3 | 3 |
| 总得分 |  |  |  |  | 89 |  |