## Sheet1
2024年1-6月三班镇在建重点项目进度情况表
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2024年 计划投资 | 6月推进情况 | [6 empty] | 责任单位 及责任人 | 分级管理 单位 | 备注
|  |  |  | 6月完成投资额 | 1-6月完成投资额 | 占年度计划（%） | 实际形象进度 | 是否开工 | 是否完工 | 固投是否入库
17 | 中国茶具城 | 140000 | 23000 | 2300 | 14100 | 61% | 地块三：C1#、C2#、C7#、C8#、C12#-C13#、C15#-C18#楼准备节能分部及预验收中。 地块五：1.E1#楼、E2#楼、E7#楼、E8#楼内外墙装修中。2.E3#楼、E5#楼、E6#楼主体砌体中。 万佳国际（茶具城）大酒店：室内装修。 | 是 | 否 | 是 | 三班投资开发有限公司 郑永生 | 三班镇政府
63 | 三班镇紫云中小企业园 | 8800 | 3100 | 280 | 1560 | 50.32% | 1、场平台地12、13、14、15、16、17、18、19、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、36开挖基本完成，台地20、21、22、23开挖，台地00侧矩形排水沟施工完成； 2、园区二支路CK0+000～CK0+130路基填方段第2阶以上路基填方施工至高程613，CK0+130～CK0+560路基填方、开挖基本完成，CK0+560～CK0+700边坡第2阶以上挂网施工完成和第1阶边坡开挖，CK0+700～CK1+002路基填方、开挖及边坡挂网基本完成，CK0+500～CK0+700、CK0+830～CK0+960边坡截水沟砌筑完成,CK0+560～CK0+700边坡开挖； 3、边坡BP-02开挖完成，BP-04排水沟、急流槽及挂网施工完成； 4、紫云一路AK0+300～AK0+500边坡开挖及填方施工至高程618、620.8，紫云一路边坡截水沟砌筑基本完成； 5、场内弃土（临时堆土点TD2）运输回填至高程583，TD1高程579以下截水沟、急流槽砌筑及浆砌石护脚施工完成，TD2截水沟、急流槽砌筑。 | 是 | 否 | 否 | 德化县三班小城建设有限公司 许建彬 | 三班镇政府

## 预备2020年 (2) (hidden)
附件2
德化县2020年重点建设项目安排表（预备部分）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 总投资 | 项目业主 | 负责人 | 责任领导 | 备注
合计（69个） |  |  | 2598528
一、交通（1个） |  |  | 524900
1 | 城关至永泰嵩口高速公路 | 建设里程37.2公里，采用路基宽26米，双向四车道，设计行车速度100公里/小时。 | 524900 | 交通局 | 郑文导 | 陈祥端
二、农林水利（5个） |  |  | 18000
1 | 上涌镇曾坂村农旅田园综合体项目 | 建设稻鱼共生园区、种植中草药、名贵树木等农业采摘、观光、体验及水上娱乐等项目，建设民宿、养生休闲度假酒店等休闲养生设施。 | 10000 | 农业农村局 上涌镇政府 | 曾华基 林文滨 | 刘振铭
2 | 集英生态农林 | 占地130亩，进行生态旅游体闲农林业、农林种植销售、农副产品收购与加工销售、户外拓展训练等。 | 5000 | 行政服务中心 雷峰镇政府 | 杨庆丰 徐明晓 | 刘振铭
3 | 小龙虾养殖 | 在曾坂村养殖小龙虾250亩。 | 500 | 上涌镇政府 | 林文滨 | 陈东明
4 | 花卉培育基地 | 流转土地400亩，种植培育花卉苗木。 | 500 | 上涌镇政府 | 林文滨 | 陈东明
5 | 多肉苗圃种植园 | 占地100亩。 | 2000 | 龙门滩镇政府 | 徐文昌 | 刘振铭
三、社会事业（12个） |  |  | 50150
1 | 德化中心粮库三期 | 占地10亩，新建仓容6000吨标准化储备仓库。 | 1500 | 发改局 | 周益国 | 刘振铭
2 | 霞田中学（德化一中分校） | 建筑面积28000平米。 | 8400 | 城镇房地产开发公司 | 连其文 | 陈维启
3 | 霞田小学（实验小学新校区） | 建筑面积22500平米。 | 6750 | 城镇房地产开发公司 | 连其文 | 陈维启
4 | 霞田幼儿园（实验幼儿园新校区） | 建筑面积9360平米。 | 1920 | 城镇房地产开发公司 | 连其文 | 陈维启
5 | 乐陶小学扩建 | 建筑面积10508平米。 | 5580 | 教育局 | 黄文和 | 张秋英
6 | 乐陶中学 | 建筑面积21042平米。 | 8950 | 教育局 | 黄文和 | 张秋英
7 | 凤阳中学（城东三期） | 建筑面积21042平米。 | 8950 | 教育局 | 黄文和 | 张秋英
8 | 瓷艺城幼儿园(瓷艺城南侧) | 建筑面积6000平方米。 | 1800 | 教育局 | 黄文和 | 张秋英
9 | 丁溪第二幼儿园(金交颐园旁) | 建筑面积6000平方米。 | 1800 | 教育局 | 黄文和 | 张秋英
10 | 新世纪幼儿园(红星时代广场东侧) | 建筑面积6500平方米。 | 2500 | 教育局 | 黄文和 | 张秋英
11 | 佩兰德幼儿园 | 幼儿园面积共约2500平方。 | 1000 | 团县委 | 许从清 | 张秋英
12 | 宁昌幼儿园 | 占地面积1300平方米、建筑面积5000平方米。 | 1000 | 教育局 | 黄文和 | 张秋英
四、城乡建设和生态环保（10个） |  |  | 409077
1 | 许厝片区（西门车站） | 用地面积约176亩，改造鹏都公园至湖前路南侧片区、农业局至卫校沿溪片区。规划建设商住小区、商场、办公楼、幼儿园及配套设施等，总建筑面积约30万平方米。 | 250000 | 住建局 | 程德强 | 陈德峰 张晓文
2 | 隆泰化工片区（火电厂） | 项目规模176亩。 | 50000 | 自然资源局 | 陈荣斌 | 蒋文强
3 | 浔阳路南段道路改造工程 | 道路长度700米，需征收房屋20余座。 | 5000 | 住建局 | 程德强 | 陈维启
4 | 墨苑片区改造 | 规划用地1255亩，建设面积94万平方米。 | 50000 | 自然资源局 龙浔镇政府 | 陈荣斌 郭小强 | 王志安
5 | 龙井片区改造 | 规划用地面积15亩，建筑面积2.5万平方米。 | 10000 | 自然资源局 龙浔镇政府 | 陈荣斌郭小强 | 陈维启
6 | 观音岐公园 | 一期占地约800亩，建设环山栈道约3.9公里，行车道及消防道路约4公里，其他人行游步道约2公里，公园管理房1座，生态停车场、水景、观景亭、绿化提升、陶瓷文化元素及其他配套设施等。 | 8000 | 城管局 | 郑德全 | 蒋文强
7 | 环城路（东段延伸） | 总里程约3公里，道路宽度35.5米。 | 20000 | 住建局 | 程德强 | 蒋文强
8 | 蕉溪新村 | 规划用地62亩，建设集中居住新村。 | 8000 | 雷峰镇政府 | 徐明晓 | 陈德峰 连继续
9 | 朱紫新村 | 规划用地19.15亩,集中建设民居21幢1.5万平方米。 | 1900 | 雷峰镇政府 | 徐明晓 | 陈德峰 连继续
10 | 芹菜垄建筑渣土消纳场 | 总填土方约447万方、总挖土方约22万方，回填实际可用面积约276亩。 | 6177 | 浔中镇政府 | 黄振宇 | 蒋文强
五、服务业（11个） |  |  | 1227000
1 | 观音岐古镇 | 进行旅游景区、景点、古城镇开发。 | 500000 | 水利局 招商办 | 张金演 郑全谋 | 徐明侃 蒋文强
2 | 福建观音海森林文化创意综合体 | 规划用地315亩，建设文化创意集中区、森林原生态区、滨湖养生区、生态体验区、商务服务区等为一体文化创意产业园。 | 20000 | 祥盛工艺公司 三班镇政府 | 颜正苍张文都 | 徐明侃
3 | 海西（德化）生态旅游度假山庄（新寨一期） | 占地面积430亩。 | 80000 | 住建局 浔中镇政府 | 程德强黄振宇 | 林祖传
4 | 陆升国际营销中心 | 总用地面积约9000㎡。 | 20000 | 住建局 龙浔镇政府 | 程德强郭小强 | 陈祥端
5 | 农产品商贸物流中心 （旅游文化街区） | 规划用地80~100亩，建成农产品展示大厅、检测中心、购物休闲步行街、农产品交易中心、农产品集散、仓储物流、大型停车休闲广场、游客服务中心综合商贸物流交易中心。 | 50000 | 嘉和集团 龙浔镇政府 | 洪志聪 | 王志安
6 | 中国瓷都印象生态园 | 建设用地297亩,拟建设集商务会议、运动休闲、温泉度假、生态人居、星级酒店为一体的旅游项目。 | 30000 | 博能集团投资有限公司 文旅局 雷峰镇政府 | 方朝晖 徐永生 徐明晓 | 陈德峰 连继续
7 | 康泰休闲山庄 | 占地约298亩，集康复疗养、科学生态养生、休闲活动、文化交流于一体的养老山庄。 | 40000 | 雷峰镇政府 | 徐明晓 | 陈德峰 连继续
8 | 汤洋温泉旅游 | 占地约58亩，拟将整个下蕉溪角落打造成温泉旅游度假景区。 | 20000 | 雷峰镇政府 | 徐明晓 | 陈德峰 连继续
9 | 水口仙瀑度假山庄 | 建设集文化、休闲、娱乐、体验、度假为一体的新型滨河休闲养生度假综合体项目,用地约80亩，地址位于德化县水口镇村场村白马埕角落和双坑角落。 | 16000 | 水口镇政府 | 陈国金 | 陈荣省
10 | 德化霞瑶云谷项目一期 | 项目总用地面积3206亩，建设用地1195亩，一期占地面积100亩。 | 450000 | 盖德镇政府 | 林传景 | 刘志阳
11 | 有济村艺术创作基地及民宿 | 北京图南商贸有限公司（法人陈兴图），拟投资1000万元，租赁有济村原有济小学校舍、操场等，租赁总建筑面积约2000㎡，建设艺术创作基地及民宿项目。 | 1000 | 盖德镇政府 | 林传景 | 刘志阳
六、制造业（30个） |  |  | 369401
1 | 聚和电子科技产业园 | 占地10亩。 | 3000 | 桂阳乡政府 | 蔡伟明 | 苏惠生
2 | 美熊电子科技产业园 | 占地15亩。 | 5000 | 桂阳乡政府 | 蔡伟明 | 苏惠生
3 | 鑫洋陶瓷工艺品销售 | 占地10亩。 | 3000 | 桂阳乡政府 | 蔡伟明 | 苏惠生
4 | 方灶电子科技产业园 | 占地10亩。 | 3500 | 桂阳乡政府 | 蔡伟明 | 苏惠生
5 | 齐巨敏德科技园 | 占地80亩。 | 69000 | 盖德镇政府 龙浔镇政府 桂阳乡政府 | 林传景 郭小强 蔡伟明 | 王志安 苏惠生 刘志阳
6 | 盖德小微企业创业园一期 | 占地150亩。 | 10000 | 盖德镇政府 | 林传景 | 刘振铭
7 | 石膏回收生产线 | 拟一期投资2000万元，在紫云开发区购地6亩，建设石膏回收生产线。 | 2000 | 三班镇政府 | 张文都 | 徐明侃
8 | 三班镇小微企业创业园 | 规划用地165亩。 | 2000 | 三班镇政府 | 张文都 | 刘振铭
9 | 智能家居产业园 | 建设智能家居生产项目，用地50亩。 | 2001 | 三班镇政府 | 张文都 | 徐明侃
10 | 中山市名灶电器 | 在德化县龙浔镇12亩建厂，主要生产电陶炉、随手泡、烧水壶、家用电器等陶瓷电器。 | 3600 | 龙浔镇政府 | 郭小强 | 王志安
11 | 锦瑞隆高端日用陶瓷 | 用地40亩，建设高端日用陶瓷生产项目。 | 12000 | 工信商务局 | 赖诗坛 | 苏锡培
12 | 玖盛隆高端日用陶瓷 | 用地30亩，建设高端日用陶瓷生产厂房及基础配套设施。 | 9000 | 发改局 葛坑镇政府 | 周益国 周崇楚 | 刘振铭
13 | 鸿年高端日用陶瓷 | 用地20亩，进行高端日用陶瓷生产及研发等。 | 6000 | 发改局 | 周益国 | 刘振铭
14 | 德鑫瓷土精加工 | 建设瓷土精加工企业，用地面积20亩。 | 4000 | 美湖镇政府 | 郭启建 | 陈维启
15 | 生活家电产业园 | 规划面积约260亩，主要引进电子产品、智能家居、电陶炉及配件等生产企业。 | 80000 | 招商办 | 郑全谋 | 徐明侃 蒋文强
16 | 陶瓷烧制工业观光工厂 | 需用地10亩，建设陶瓷烧制工业观光工厂，展示德化陶瓷烧制技艺，设立“全国技术能手工作室”“兰全盛陶瓷艺术馆”“德化陶瓷艺术学术交流中心”等。 | 3000 | 龙门滩镇政府 | 徐文昌 | 颜鸿琪
17 | 玻璃制品产业园 | 规划用地300亩。 | 90000 | 陶瓷管委会 招商办 | 苏开良 郑全谋 | 黄晓东 蒋文强
18 | 富达工艺品 | 用地8.54亩。 | 3400 | 富达工艺品 陶瓷管委会 | 颜振东苏开良 | 黄晓东 蒋文强
19 | 鑫德祥玻璃 | 用地12.39亩。 | 4900 | 鑫德祥玻璃 陶瓷管委会 | 颜春鑫苏开良 | 黄晓东 蒋文强
20 | 曙光玻璃 | 用地11.23亩。 | 2600 | 曙光玻璃 陶瓷管委会 | 郑智明苏开良 | 黄晓东 蒋文强
21 | 康仕达玻璃 | 用地30.59亩。 | 12200 | 康仕达玻璃 陶瓷管委会 | 王棋南苏开良 | 黄晓东 蒋文强
22 | 晟迈工艺品 | 用地11.76亩。 | 4700 | 晟迈工艺品 陶瓷管委会 | 郑飞明苏开良 | 黄晓东 蒋文强
23 | 正普玻璃 | 用地4.04亩。 | 1600 | 正普玻璃 陶瓷管委会 | 谢婉清苏开良 | 黄晓东 蒋文强
24 | 唯美玻璃 | 用地34.14亩。 | 13600 | 唯美玻璃 陶瓷管委会 | 陈祖贵苏开良 | 黄晓东 蒋文强
25 | 萍鹏玻璃 | 用地6.27亩。 | 2500 | 萍鹏玻璃 陶瓷管委会 | 郑春开苏开良 | 黄晓东 蒋文强
26 | 朵颐玻璃 | 用地7.82亩。 | 3100 | 朵颐玻璃 陶瓷管委会 | 郑勇鹏苏开良 | 黄晓东 蒋文强
27 | 福祥和工艺品 | 用地7.01亩。 | 2800 | 福祥和工艺品 陶瓷管委会 | 颜金斌苏开良 | 黄晓东 蒋文强
28 | 和吉顺工艺品 | 用地7.87亩。 | 3100 | 和吉顺工艺品 陶瓷管委会 | 颜江狮苏开良 | 黄晓东 蒋文强
29 | 艺堃工艺品 | 用地8.88亩。 | 3500 | 艺堃工艺品 陶瓷管委会 | 王开志苏开良 | 黄晓东 蒋文强
30 | 联桂商贸 | 用地10.8亩。 | 4300 | 联桂商贸 陶瓷管委会 | 裴莹 苏开良 | 黄晓东 蒋文强

## 预备 (hidden)
德化县2021年重点项目申报表（预备部分）
单位：万元 | [11 empty] | 2020年9月
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 建设 年限 | 建设性质 | 总投资 （万元） | 资金来源 | 开工至2020年底完成投资（万） | 2021年投资计划（万） | 2021年建设计划 | 责任单位 及责任人 | 分级管理单位 | 联系人及联系电话 | 备注
合计（25个） | [6 empty] | 1306779.96 | 0 | 7310 | 65600
交通（3个）
1 | 昌厦高铁 | 预备 | 跨乡镇 | 高速铁路 | 待定 | 待定 | 待定 | 县财政筹集 | 待定 | 待定 | 积极争取途径德化并设立站点。 |  | 交通运输局 郑文导 | 许诗远18876587188
2 | 城关至永泰嵩口高速公路 | 预备 | 水口 南埕 | 建设里程39公里，采用路基宽26米，双向四车道，设计行车速度100公里/小时。 | 2021～2024 | 新建 | 650000 | 县财政筹集 |  |  | 完成施工图设计文件。 | 德化县路桥建设有限公司 寇建忠 | 交通运输局 郑文导 | 苏添钦13505090656
3 | 环戴云公路桂阳至水口段 | 预备 | 水口 桂阳 | 按二级公路标准进行前期工可编制、勘察设计，路长约36公里，路宽8.5米。 | 2021～2025 | 新建 | 54000 | 县财政筹集 | 1000 |  | 完成施工图设计文件。 | 德化县路桥建设有限公司 寇建忠 | 交通运输局 郑文导 | 许诗远18876587188
能源
农林水利（5个）
1 | 李溪水库应急备用水源工程 | 预备 | 雷峰 | 总库容约500万m3 | 2021～2022 | 新建 | 16100 | 上级补助及自筹 | 0 | 200 | 开展项目前期工作。 | 县水利局 赖世源 | 水利局 张金演 | 苏德春 13599126635 | 上级补助资金未下达
2 | 水土流失综合治理工程 | 预备 | 各有关乡镇 | 治理水土流失面积5000亩 | 2021 | 新建 | 500 | 上级补助及乡镇自筹 | / | 500 | 1-6月完成项目预算等前期工作；7-12月完成项目招标及年度建设任务。 | 各有关乡镇 乡（镇）长 县水土办 林思辉 | 水利局 张金演 | 林捷凡 18859928549 | 上级补助资金未下达
3 | 葛坑涌溪葛坑段安全生态水系建设项目 | 预备 | 葛坑 | 霞玲溪沿线景观提升、霞玲溪瀑布节点建设、下玲村沿线河道景观提升、李田村河道护岸整治及景观提升、湖头村香山廊桥周边环境提升、湖头村河道沿线新建护栏、香林寺前面苗圃地景观提升、湖头村村口节点建设、河道沿线步道贯通等 | 2021～2022 | 新建 | 1680 | 省市补助及乡镇自筹 | / | 750 | 上半年：完成方案审查、报批及项目前期征安迁工作，并动工建设预计完成投资300万；下半年：完成清淤清障、生态护岸、人行步道及部分节点建设等工作，预计完成投资450万。 | 葛坑镇政府 周崇楚 | 水利局 张金演 | 罗明强15750791082苏朝进18159219185 | 上级补助资金未下达
4 | 龙门滩镇湖洋溪大溪段安全生态水系建设项目 | 预备 | 龙门滩 | 河道绿化美化10公里，建设亲水平台，建设景观节点3处及湿地公园 | 2021～2022 | 新建 | 1500 | 省市补助及乡镇自筹 | / | 700 | 上半年：完成方案审查、报批及项目前期征安迁工作，并动工建设预计完成投资300万；下半年：完成完成清淤清障、生态护岸、人行步道及部分节点建设等工作，预计完成投资400万。 | 龙门滩镇政府 徐文昌 | 水利局 张金演 | 罗明强15750791082查福祥13506917866 | 上级补助资金未下达
5 | 桂阳涌溪流域生态廊道可持续发展工程（二期） | 预备 | 桂阳 | 建设生态护岸2公里，生态步道8公里。 | 待定 | 新建 | 1160 | 乡镇政府筹集 | 0 | 待定 |  | 桂阳乡政府 蔡伟明 | 桂阳乡政府 蔡伟明 | 吴梅凤 18859928007
社会事业（13个）
1 | 党校新校区 |  |  | 请党校补充
2 | 县科技馆 | 预备 | 龙浔 | 与体育馆、文化馆、科技馆“三馆合一”进行设计，按要求建设面积5000㎡。 | 2021～2025 | 新建 | 10000 | 县财政筹集 |  |  | 前期勘察设计 | 城投公司 连其文 | 科协 赖佳忠 | 23522635
3 | 乐陶中学 | 预备 | 浔中 | 48班，建筑面积约24000平方米及附属工程 | 2021～2023 | 新建 | 9200 | 待定 | 0 | 3500 | 第一季度：前期手续办理 第二季度：前期手续办理 第三季度：招投标和基础施工 第四季度：主体建设 | 开发项目办 | 教育局 黄文和 | 待定 | 开发项目办代建
4 | 乐陶小学 | 预备 | 浔中 | 36班，建筑面积约15000平方米及附属工程 | 2021～2023 | 新建 | 6750 | 待定 | 0 | 2500 | 第一季度：前期手续办理 第二季度：前期手续办理 第三季度：招投标和基础施工 第四季度：主体建设 | 开发项目办 | 教育局 黄文和 | 待定 | 开发项目办代建
5 | 瓷艺城西侧幼儿园 | 预备 | 浔中 | 36班，建筑面积约18000平方米及附属工程 | 2021～2022 | 新建 | 8400 | 房地产自筹 | 0 | 3000 | 第一季度：前期手续办理 第二季度：前期手续办理 第三季度：招投标和基础施工 第四季度：主体建设 | 德化恒光隆恩房地产开发经营有限公司 范忠 | 教育局 黄文和 | 范忠 13400616143
6 | 凤洋幼儿园 | 预备 | 浔中 | 12班，建筑面积约5000平方米及附属工程 | 2021～2023 | 新建 | 1850 | 待定 | 0 | 850 | 第一季度：前期手续办理 第二季度：前期手续办理 第三季度：招投标和基础施工 第四季度：主体建设 | 开发项目办 | 教育局 黄文和 | 待定 | 开发项目办代建
7 | 三班中心小学教学楼重建 | 预备 | 三班 | 建筑面积约7000平方米 | 2021～2023 | 新建 | 1800 | 县财政拨款 | 0 | 800 | 第一季度：前期手续办理 第二季度：前期手续办理 第三季度：招投标和基础施工 第四季度：主体建设 | 三班中心小学 苏兹桥 | 教育局 黄文和 | 苏兹桥13808504359
8 | 三班中学实验楼 | 预备 | 三班 | 建筑面积约6000平方米 | 2021～2023 | 新建 | 1800 | 县财政拨款 | 0 | 800 | 第一季度：前期手续办理 第二季度：前期手续办理 第三季度：招投标和基础施工 第四季度：主体建设 | 三班中学陈贵生 | 教育局 黄文和 | 陈贵生15880792879
9 | 德化县中医院康复大楼 | 预备 | 龙浔镇 | 占地面积1529.92平方米，建筑面积25062.15平方米，设计病床200张。 | 2021～2024 |  | 9999.96 | 县财政筹集 |  |  | 上半年：前期手续审批；下半年：前期手续审批，图纸设计。 | 德化县中医院 郑国进 | 德化县卫生健康局 连婷 | 罗云峰13506917484郑全淮13506012590
10 | 观音岐公园 | 预备 | 龙浔镇 | 项目占地面积837亩，投资约1.5亿元，主要建设内容：停车场、入口广场、公厕、风雨亭廊、游步道、消防道路等其他配套设施。 | 2021～2025 | 新建 | 8000 | 企业筹集 | 0 | 500 | 上半年方案设计、优化等前期工作；下半年征地等工作。 | 城管局 张诗煊 | 城管局 郑德全 | 陈德占 13959930397
11 | 后所老人活动中心 | 预备 | 浔中后所 |  | 2017.07——2022.12 | 新建 | 12000 | 自筹 | 1200 |  | 附属楼已建设完成并投入使用，主体工程约16亩因土地性质变更未能通过 | 浔中镇后所村委会 陈书经 | 浔中镇政府 黄振宇 | 曾建彬13506967578 陈书经13505090868
12 | 盖德镇老人活动中心 | 预备 | 盖德村 | 新建老人活动中心一栋及配套设施,用地面积3707平方米，总建筑面积：7211.10平方米 | 2021～2025 | 新建 | 2500 | 上级拨款及自筹 | 10 | 1500 | 1-3月份施工证办理及开工准备；4月开工，场地平整；5-6月基础 | 盖德镇政府 | 盖德镇政府 | 徐成武15260774331
13 | 桂阳乡环银瓶湖健走步道 | 预备 | 桂阳 | 环银瓶湖建设一条20公里的健走步道及配套设施。 | 待定 | 新建 | 1540 | 乡镇政府筹集 | 0 | 待定 |  | 桂阳乡政府 |  | 吴梅凤 18859928007
城建环保（ 个）
| 许厝片区 |  |  | 请住建局补充
服务业（2个）
1 | 观音岐古镇 |  |  | 请水利局补充
2 | 德化霞瑶云谷项目 | 预备 | 下寮村 | 总投资45亿元、总用地2800多亩，一期用地100亩，拟打造集民俗体验、健康养生、旅游度假、田园风情为一体的旅游欢乐小镇。 | 2020～2026 | 新建 | 450000 | 企业筹集 | 5000 | 50000 | 1.一期项目安征迁； 2.一期项目土地报批及招牌挂； 3.一期样板示范区建设； 4.道路等基础设施建设。 | 福建省文信建设投资有限公司陈强； | 盖德镇人民政府林传景 | 福建省文信建设投资有限公司寇国庆13799250609 盖德镇人民政府赖礼权13489374598
制造业（6个）
1 | 玻璃产业园 |  |  | 请招商办补充
3 | 浔中镇蒲坂村小微企业创业园 | 预备 | 浔中蒲坂 | 300亩左右小微企业创业园。 | 2019 ～2024 | 新建 | 50000 | 企业筹集 | 100 |  | 选址未完成
5 | 鑫洋陶瓷工艺品销售 | 预备 | 城东 | 选址于城东工业园区10亩，建设厂房，进行陶瓷、树脂、玻璃生产销售。 | 待定 | 新建 | 3000 | 企业筹集 | 0 | 待定 |  | 桂阳乡政府 团县委 鑫洋陶瓷有限公司 |  | 吴梅凤 18859928007
6 | 深圳市思通汽车电子有限公司德化生产研发基地 | 预备 | 城东 | 生产高端汽车车载导航、车载多媒体系统、行车记录仪、平视监视器等设备 | 待定 | 新建 | 5000 | 企业筹集 | 0 | 待定 |  | 桂阳乡政府 县妇联 投资商 |  | 吴梅凤 18859928007